工作文件

针对人权条约机构主席2022年6月第34届会议结论制定落实计划的备选方案和指导性问题（A/77/228，第55-56段）。

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

目录

页次

执行摘要			4

I.	简介			9

II.	背景和目标 		9

III.	备选方案和问题的方法		10

IV.	指导原则和实际考虑		12

V.	落实主席结论三大支柱的各种形式的理由和益处		14

A.	8年可预见审查时间表的引入		14

B.	工作方法统一		19

C.	数字化增益		27

VI.	建议的前进道路		32

附件

I.	8年可预见审查时间表的场景		33

A.	条约机构主席的决定和结论		33

B.	立法背景，包括大会决议 		35

1.	与8年可预见审查时间表相关的备选方案和指导性问题		37

II.	工作方法统一的场景		57

A.	条约机构主席的决定和结论		57

B.	立法背景		63

2.	与工作方法统一相关的备选方案和指导性问题		68

III.	数字化增益的场景 		100

A.	条约机构主席的决定和结论		100

B.	立法背景		101

3.	与数字化增益的相关备选方案和指导性问题		104

IV.	人权事务高级专员办事处对条约机构加强进程的贡献（2012-2023）		109

V.	国家和非政府组织关心和关注的主要领域		117

VI.	8年可预见审查日程安排的三个备选方案的可视化		130

主要文件				177

工作文件 - 执行摘要

针对条约机构主席2022年6月第34届会议结论制定落实计划的备选方案和指导性问题（A/77/228，第55-56段）。

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

I.	简介

在2022年6月举行的第34届会议上，联合国人权条约机构主席就条约机构体系提出了前瞻性建议（A/77/228，第55-56段）。这些一致的结论为提高可预见性、确保无障碍性、协调程序和促进实质和工作方法的协调奠定了基础，创造出独特的机会以在不修改条约的情况下建立高效、符合目的、具有成本效益和协调一致的条约机构体系。本工作文件提供关于落实主席结论的备选方案和指导性问题。

II.	背景和目标

2022年主席结论是前人权事务高级专员纳维·皮莱于2012年发起的十年条约机构加强进程的最新步骤（A/66/860）。本工作文件以主席结论为基础，反映2020年共同促进进程的成果（A/75/601）。其依据是大会第68/268号决议以及内部监督事务厅2021年审计报告中的因素（参见大会第75/252号决议，第54段）。

秘书长关于条约机构体系状况的第4份两年期报告（A/77/279，第63-73段）和大会第77/210号决议（虽然没有相应的预算文字）积极地引用了主席结论。本工作文件的发布时间在政治上具有重要意义，因其恰逢《世界人权宣言》通过75周年，响应了秘书长的《人权行动呼吁》（2020年）和《我们的共同议程》报告（2021年）。

III.	备选方案和问题的方法

本工作文件根据主席请人权高专办起草其结论（A/77/228，第55(c)、56段）的落实计划之要求而编写，以大会第48/141号决议（第4段）阐明的人权高专办总体责任为基础。人权高专办在此向各国和条约机构成员提出各自权限和责任范围内的备选方案和指导性问题。其中涵盖主席结论的三大支柱（可预见审查时间表、工作方法统一、数字化增益），并加入了将主席指导付诸实践所需的技术细节。

各会员国和委员会需要回答本工作文件中提出的问题并完善其中的备选方案。否则将维持现状，待审查缔约国报告和个人投诉的积压将会增加。如果没有额外的资源来覆盖条约机构授权的所有活动，人权高专办将被迫继续将其可交付成果减少到现有资源可以有效支持的水平，从而阻碍条约机构履行各自的任务，并限制受害者获得其权利。如果能够就主席结论的落实计划达成一致，则需要对大会第68/268号决议（第26-27段）中的现有资源公式进行相应调整，以资助本工作文件中提出的具有成本效益的备选方案。这将通过定于2024年12月举行的关于人权条约机构体系的两年一次的大会决议来实现。

IV.	指导原则和实际考虑

主席结论旨在“加强对权利持有人的保护，这也是各国法律义务的核心主要目标”（A/77/228，第55(d)段）。此外，本工作文件应考虑以下因素：

主席根据具有法律约束力的现有条约授权，在其职权范围内作出结论。他们提到缔约国的定期报告义务，这些义务载于各国协商和批准的条约中；

国家是条约监测系统的创造者和受益者。他们经常阐明他们对协同作用、不重复、互补和成本效益的期望；

鉴于各项条约规定的一致性、条约机构数量的不断增加、各国对体系这一概念的使用以及不必要的重复会损害条约机构和整个体系的信誉这一事实，虽然条约机构是不同的法律实体，条约机构体系仍然是使其工作合理化的一种客观需要。

V.	落实主席结论三大支柱的各种形式的理由和益处

对进行定期审查的条约机构以及“根据其任务和做法”对CED和SPT引入8年可预见审查时间表并在其间进行后续审查（A/77/228，第55(1)(a)-(b)、(e)、(h)-(i)段），将带来以下益处：

以8年日程安排取代现行体系的不可预见性，使各国和其他利益攸关方能够确定和有效地规划其实质性和组织上的准备工作以及缔约国审查的后续行动，并在特殊情况下具有一定的灵活性；

在可预见审查日程安排中平等对待缔约国，确保充分遵守报告规定，未来没有积压积累；

提供可更新的专家咨询意见，而目前的积压要求缔约国更新其报告，并延误建议的及时提供；

增加审查的互补性，这可以减少条约机构所提问题的重复，并使各国能够优化国家协商进程；

通过定期全面审查和后续审查，在对关键问题及时采取后续行动的重要性和国家层面的常规可见度之间取得平衡（一方面是为了权利持有人的利益，另一方面是为了需要投入的时间和资源），从而减轻缔约国和其他利益攸关方的工作量。

工作文件就8年可预见审查时间表提出了三个备选方案：

(a)	根据备选方案1（“线性审查”），对缔约国的审查将在可行的情况下在进行定期审查的条约机构的8年周期中依次安排（如果缔约国批准了所有八项进行定期审查的条约，则一般每年进行一次全面审查）；

(b)	根据备选方案2（“部分集中”），两项公约的审查将在8年周期中的一年“连续”进行，以加强《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》权利的不可分割性，其他六项全面审查将依次进行；

(c)	根据备选方案3（“全部集中”），对两项具有定期报告程序的国际人权条约的审查将每隔一年（例如第1、3、5和7年）“连续”进行，从日程安排的角度来看这是最可行的。在权利相似、重叠和/或传统上由相同国家主管部门或利益攸关方处理的情况下，公约应进行配对。这种集中将促进审查的实质性准备工作，使各国和其他利益攸关方的审查工作更省时、更具成本效益。

在全面审查之间进行的后续审查的三个备选方案如下：

(a)	根据备选方案1，后续审查将仅以信函为基础，这是许多委员会（CAT、CCPR、CED、CEDAW、CERD、CESCR、CMW）目前在后续程序中采用的形式。该备选方案具有简单、连续和低成本的特点；

(b)	根据备选方案2，后续报告的审查可以以当前基于函件的方式进行，并以混合或线上形式由利益攸关方进行额外的建设性对话和汇报。这一方法在条约机构与缔约国和利益攸关方的直接参与以及时间和成本效益之间取得平衡；

(c)	根据备选方案3，可由条约机构成员和秘书处工作人员组成的代表团实地访问缔约国，对后续建议进行评估。这一选项虽然在国家层面最大限度地提高可见度和参与度，但需要条约机构和秘书处进行耗时、高成本的实质性和组织性准备、执行和后续行动。缔约国需要向条约机构成员发出长期邀请，以确保可预见性。

工作方法统一得到主席的一致同意（A/77/228，第55(5)段），自通过具有里程碑意义的第68/268号决议以来大会一直对此强烈要求。真实、可持续的协调将具有以下优势：

促进缔约国和其他利益攸关方参与条约机构体系，同时考虑各项条约的具体情况；

允许各国和其他利益攸关方主要关注其实质性准备工作，而不是面临各条约机构之间不同的众多程序和最后期限；

缩短目前缔约国提交报告与审查报告之间的漫长时间，这可以避免更新报告的需要并能及时提出建议；

通过推广简化报告程序减轻报告负担，使缔约国能够编制和提交更专注、更简短、更实质性的报告，将后续问题更少作为优先考虑；

减少结论性意见和议题清单的重复（报告前）；

改善无障碍性，为不同的利益攸关方提供合理的调整。

除了关于如何使工作方法与缔约国审查的具体方面和条约机构的其他授权活动保持一致的众多技术建议外，工作文件还提出了两个关于协调工作方法统一的备选方案：

(a)	备选方案1是现行做法的延续，条约机构在年度主席会议上以及在主席和协调中心之间的临时交流中讨论工作方法协调，而不系统地执行决定。继续该方法将节省协调所需的时间和精力，并确保保障每个条约机构的偏好和特殊性。然而，这种做法有可能使当前各国和其他利益攸关方必须驾驭的过多不同工作方法长期存在；

(b)	备选方案2是建立一个协调机制，在该机制下，条约机构主席在其工作方法协调中心的支持下在这一领域作出决定性的决策。这一备选方案将使现有工作方法和新工作方法的系统化协调制度化，有利于一致性和效率，从而使各国和所有其他利益攸关方受益。

最后，数字化增益将带来以下益处：

通过报告和申诉的共同网页以及联合提交和文件管理平台，促进各国、受害者和其他利益攸关方的参与，同时仍让无法获得必要数字化工具的人能以其他格式提交；

通过支持协作起草、信息自动汇编以及议程和其他会议相关文件自动编制的IT工具，提高条约机构工作的时间效率并改善实质性成果；

通过数字手段促进能力建设活动；

使条约机构体系有足够的效率来处理不断增长的问题。

工作文件提出了几个IT工具来摆脱目前以下列内容为特征的做法：基于纸张和电子邮件的交流，对多半未连接数据库的有限和不一致的使用以及并非总是及时的信息共享。建议的备选方案是：

- 1.	关于简化报告程序（SRP）的共同网页和数据库；

- 2.	通用且用户友好的提交和文件管理平台，让外部受众可以轻松访问公开可用的文件；

- 3.	面向条约机构成员和秘书处工作人员的线上协作起草平台；

- 4.	自动编制关于缔约国人权发展和进展的文件清单；

- 5.	标准会议相关文件编制和处理的增强自动化。

此外，人权高专办的条约机构能力建设方案正在将各国和其他利益攸关方的能力建设工具数字化。

VI.	建议的前进道路

会员国需要考虑的一个重要问题是，“审议人权条约机构体系状况的持续进程”
（大会第77/210号决议，PP9）何时将成熟以致可以作出决定。本工作文件建议，定于2024年12月举行的关于人权条约机构体系的两年期大会决议是作出这一决定的最合理的时机和工具。为此，各国需要开始与主席和人权高专办定期接触，可能是通过大会第77/210号决议的共同提案国。联合国人权事务高级专员打算发起这种结构性讨论。

(a)	高级专员将在条约机构第35届年度会议（5月29日至6月2日）期间与条约机构主席接触，启动关于工作文件的讨论，目的是征求他们对其中所载的备选方案和指导性问题的具体反馈；

(b)	高级专员将征求所有成员国对工作文件的意见，包括邀请他们进行非正式磋商，高专办将在此基础上最终确定落实计划。

本工作文件旨在组织和指导这些进程。

I.	简介

1.	在2022年6月举行的第34届会议上，联合国人权条约机构主席就条约机构体系提出了前瞻性建议（A/77/228，第55-56段）。十位条约机构主席的一致结论是前联合国人权事务高级专员纳维·皮莱在其2012年6月的报告（A/66/860）中发起的旨在加强条约机构体系的十年参与进程的最新步骤。主席的结论和报告创造出独特的机会以建立高效、符合目的、具有成本效益和协调一致的条约机构体系。

2.	条约机构主席请人权事务高级专员办事处（人权高专办）起草落实计划并计算其费用（A/77/228，第55(c)和56段）。为完成这一任务，人权高专办在内部和外部审议的基础上，以工作文件的形式提出以下备选方案和指导性问题，用于与缔约国、委员会成员、秘书处和其他利益攸关方协商。这些备选方案和问题涉及主席们确定的三大支柱：引入可预见审查时间表、工作方法统一和数字化增益。主席结论的落实计划将以这些备选方案和对指导性问题的回答为基础。

3.	本工作文件前面有一则执行摘要；文件包括一则说明，阐述三个改革领域的背景和目的、指导原则和预期效益以及条约机构专家和会员国建议的前进道路。

II.	背景和目标

4.	本工作文件提出了创始前提、备选方案和指导性问题，以帮助确定最合理和最具成本效益的方式来落实第34届人权条约机构年度主席会议（2022年5月30日至6月3日）的结论。十位条约机构主席的这些一致结论是旨在以可持续方式加强条约机构体系的十年参与进程的最新步骤。这一进程由纳维·皮莱2012年6月的报告（A/66/860）发起，随后成立了一个政府间工作组（A/68/832），在2014年4月通过具有里程碑意义的大会第68/268号决议时达到高潮。主席们通过2022年主席结论实施了2019年6月第31届会议上提出的共同愿景（A/74/256，附件三：“人权条约机构主席关于条约机构体系未来的立场文件”）。2022年主席结论还反映了2020年审查进程共同协调人的建议，后者的任务是“在纽约和日内瓦与会员国进行非正式磋商，酌情得到人权高专办、条约机构和其他相关利益攸关方的贡献”，并“提交一份报告……来概述供审议的建议，以便酌情评估和决定为加强和提高人权条约机构体系的有效运作而采取的进一步行动”（ A/75/601，第3段）。

5.	自2022年6月通过以来，尽管会员国没有相应的预算文字，主席结论已得到不同利益攸关方的积极引用。秘书长关于条约机构体系状况的第4份两年期报告回顾并讨论了主席结论（A/77/279，第63-73段）。大会2022年12月15日关于条约机构体系的第77/210号决议积极引用条约机构主席会议和条约机构的相关努力，包括数字化增益。总的来说，大会第77/210号决议欢迎“审议人权条约机构体系状况的持续进程”（PP9）。具体而言，该决议“注意到人权条约机构在各自任务范围内通过人权条约机构主席在第三十四届年度会议报告中概述的工作方法来实现更高的效率、透明度、效力、可预见性、协调和统一的持续努力”（PP10）。它还“鼓励条约机构继续努力，在其工作中进一步使用数字技术”（第6段）。

6.	值得注意的是，本工作文件的发布时间在政治上具有重要意义，因其恰逢《世界人权宣言》通过75周年。在人权机制（1948年由《世界人权宣言》发起）史上这样一个历史性时刻需要进行内省分析。条约机构加强进程也响应了两项联合国范围的战略政策议程：秘书长的《人权行动呼吁》（2020年）和他于2021年9月10日发布的报告《我们的共同议程》。秘书长在《人权行动呼吁》中强调了包括条约机构在内的人权机制在支持可持续发展目标方面的作用（第5页）。此外，他还呼吁“制定一项经费战略，为包括人权条约机构在内的国际人权体系提供财政稳定性”（第12页）。《我们的共同议程》报告建议“在更可持续的财政基础上建立人权机制”（第129段），这一建议在2022年初关于《我们的共同议程》的磋商期间得到了会员国的支持。最终，条约机构加强进程和落实主席结论的目的是确保资源充足的条约机构体系按照秘书长的呼吁继续和可持续地运作。

7.	从战略上讲，落实条约机构主席的结论是一个独特的机会，可以在不修改条约的情况下，在条约机构成员和会员国各自的权限和责任范围内，设计一个符合目的、具有成本效益和协调一致的条约机构体系。因此，本工作文件既面向条约机构成员，也面向会员国，同时与其他利益攸关方协商。

III.	备选方案和问题的方法

8.	本工作文件应条约机构主席起草落实计划的要求编写（A/77/228，第55(c)和56段），以联合国人权事务高级专员“合理化、调整、加强和精简联合国人权领域机制”的总体责任为基础（大会第48/141号决议，第4段）。人权高专办认为，本工作文件所载的备选方案和问题包含有助于确定确保条约机构体系平稳而高效地运作的最佳途径的要素。本工作文件提出了一个路线图，旨在促进所有利益攸关方以详细和透明的方式进行有意义的参与，以完善备选方案并回答本文件中包含的指导性问题。前进道路的备选方案和指导性问题载于下文附件一至附件三。

9.	指导性问题关联各种不同但相关的节点，与2020年条约机构审议共同促进进程的建议相呼应 （A/75/601）。它们还考虑到内部监督事务厅（监督厅）审计员在其根据大会第75/252号决议规定于2021年8月16日提交的“监督厅关于人权事务高级专员办事处向人权条约机构体系提供工作人员支持的活动、绩效和结果的审计报告”（第54段）中的建议。例如，与条约机构主席的结论类似，监督厅的报告同样要求为实施可预见审查周期（建议7）、申诉案件管理系统（建议6）和敲定与简化报告程序有关的内部准则和方法（建议10）编制路线图和计算费用。

10.	此外，本工作文件从根本上以大会第68/268号决议为基础，该决议继续推动以动态和持续的方式加强条约机构体系。它还以秘书长根据该决议第40段的规定提交的关于条约机构体系状况的两年期报告以及关于人权条约机构体系的两年期大会第77/210号决议为指导。重要的是，本工作文件中包含的备选方案和问题以关于8年可预见审查日程、工作方法统一和数字化增益的主席结论之间的相互关系为基础（A/77/228，第55段）。这三个支柱相互联系，需要并行和协同进行，以产生预期的结果。

11.	除非会员国和委员会成员就本主席结论工作文件所载的备选方案和指导性问题达成协议，否则将维持现状。这将意味着增加的工作量无法用目前条约机构的会期和人权高专办的现有人力资源来消化，尤其是对缔约国报告和个人投诉的审查预计将增加，加上新的批准和最终的新条约更是如此。这将进一步增加报告和申诉的积压，人权高专办将被迫继续将其可交付成果减少到现有资源可以有效支持的水平。这反过来又会使缔约国之间的不平等待遇永久化，并使权利持有人受到损害，他们将继续为获得侵犯其人权的补救等待更长时间。

12.	条约机构体系以目前的配置和当前核定的预算不足以对根据现有具有法律约束力的条约应审议的报告数量作出反应。关于人权高专办人权条约处工作量分析的最新咨询表明，大会2014年4月21日第68/268号决议第26-27段所载的公式计算（公式）以会议/会期为基准为委员会设定了生产力目标，但没有考虑到需要考虑的所有因素（复杂性、协调、沟通需求、程序变化和相互依赖性）。因此，人权条约处的人员配置、技术和程序在很大程度上不足以支持条约机构体系所有授权活动的当前工作量。

13.	在2022年8月19日致会员国的一封信中，前联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特提醒各国，“在资源不足的情况下，面对日益增长的需求，办事处一直在研究一系列措施，以进一步精简对条约机构的支持，而它可能别无选择，只能使其可交付成果与现有能力保持一致。”根据本工作文件所载的备选方案和问题找到最佳平衡，对于恢复一个能够履行其任务的充分运作的条约机构体系至关重要，这需要通过人权高专办经常预算提供充足的资源。

14.	秘书长在其关于条约机构体系状况的第4份两年期报告中总结说，“必须调整大会第68/268号决议中的现有公式以配合工作量并纳入相关条约规定的所有授权活动”，“以便执行可预见审查日程安排并确保以前瞻性方式为条约机构体系提供可持续的资金”（A/77/279，第81-82段）。虽然本工作文件尚不能包含完整的费用计算，因为它取决于备选方案和对问题的回答，但很明显，需要对第68/268号决议
（第26-27段）中的现有公式进行这样的调整。

15.	在编写本工作文件时，人权高专办考虑了在落实主席结论时确保成本效益的必要性，否则，如果没有这些改革，基于线性增长的费用计算在财政上既不可持续，也不现实。与此同时，在条约机构主席商定的所有三个行动领域，即可预见审查时间表、工作方法统一和数字化增益，设想的改进具有明显的资源影响。

16.	总体而言，条约机构主席的结论为提高可预见性、确保无障碍性、协调程序以及支持就实质内容和工作方法进行协调奠定了基础，以使所有利益攸关方受益。在这些结论的基础上，现在有独特的机会来建立高效、符合目的、具有成本效益和协调一致的条约机构体系。本工作文件提供了备选方案和指导性问题，它们涵盖了主席结论的所有要素，加入了将主席结论的指导转化为落实计划所需的实质性和技术细节。

IV.	指导原则和实际考虑

17.	在2019年第31届年度会议上，条约机构主席将“通过加强条约的实施来提高对权利持有人的保护”定义为整个条约机构加强进程的“指导原则”（A/74/256，附件三：“人权条约机构主席关于条约机构体系未来的立场文件”，第2段）。此外，在2022年，条约机构主席根据以下原则得出结论：(i) 加强对权利持有人的保护，这是各国法律义务的核心目标；(ii) 保持条约机构体系的完整和条约机构及其专家的独立性；(iii) 确保条约义务和条约机构的有关建议得到执行；(iv) 必须一方面使程序更加合理化、简化和统一，另一方面要考虑到各个条约机构的任务和工作方法（A/77/228，第55(d)段）。

18.	还应根据以下考虑来看待本工作文件：

(a)	2022年6月的主席结论已在条约规定的各自权限范围内得到阐述。这些结论使条约机构体系回到其最初的设计，即缔约国在是由各国协商和批准的大多数条约本身已经确定的特定时间间隔内提交定期报告。人权条约规定的定期性是自愿承担的法律义务。本工作文件中提出的审查日程安排是这些义务的组织时间框架；

(b)	各国是条约法监测系统独特架构的创造者和受益者，该系统包括所有经过充分协商的公约和附加议定书。这些已通过十个独立、互补但又不同的条约机构的连续做法来实施。大会各项决议，特别是从第68/268号决议起，明确而定期地阐明了会员国对更多协同作用、互补性和成本效益的期望；

(c)	条约机构是不同的法律实体。但是，其目的的一致性和避免不必要重复的需要引出了将条约机构体系作为一项迫切目标的概念。这一概念也解释了这样一个事实，即条约机构的数量在过去35年中翻了一番，从1988年的五个条约机构（CERD、CCPR、CESCR、CEDAW和CAT）增加到今天的十个条约机构（增加了CRC、CMW、SPT、CRPD和CED）。最近的四个条约机构是在过去20年内建立的。将来也许还会有新的条约机构。虽然条约中没有提到条约机构体系的概念，但鉴于各条约规定的一致性，这仍然具有合乎逻辑而合理的必要性。各国在以协商一致方式通过的许多大会决议中一致采用了这一概念。如果条约机构在审查期间和在执行其他授权活动时不作为一个体系发挥相应的协同作用，那么不必要的重复将损害它们的信誉。重要的是，这将减少国家和权利持有人的利益。概念和法理上的一致性是国际人权法稳步发展的先决条件。鉴于条约机构成员的独立性和专门知识，这一责任完全由各条约机构专家和条约机构作为一个整体承担，由条约机构主席代表。协助条约机构实现这一战略目标是人权高专办的职责之一。纳维·皮莱2012年6月的报告是这方面的里程碑式贡献，推动人权高专办在过去十年中在这一进程山采取了诸多行动；

(d)	除非进行必要的改革以使条约机构体系更强大和更连贯，否则条约机构体系的线性增长在实际上和财政上是不可能的。虽然各国拥有决定任何新协议的主权，但人权高专办的经验表明，在现有体系中增加新文书，而不对本文概述的领域采取全体系加强措施，会使协同作用难以实现，使协调复杂化，并威胁到国家间平等的基本原则以及不可分割、相互关联、相互依存和平等强调所有人权的基本原则。主席和共同协调人的三重秘诀是可预见的时间表、协调的工作方法和数字化增益的结合。这需要在条约机构之间建立强有力的协调机制和模式，以确保该体系的发展不会加深对其效率和各国参与条约机构体系的能力和意愿产生负面影响的分歧；

(e)	巩固和加强条约机构体系不能孤立地实现。这需要所有条约机构的集体承诺、专家和主席的战略领导、各国的政治承诺和财政支持以及民间社会行动者的贡献。通过为条约监测进程的运作采取创造性、协调和具有成本效益的方式可以实现重大的积极变化。这是实现条约机构体系高效未来的法律上健全、政治上安全的唯一路线图；

(f)	主席结论为三个支柱提供了指导。然而，在编写本工作文件时，人权高专办不得不通过备选方案和指导性问题来填补一些空白。获得这种精确度对于落实主席结论的费用计算至关重要。它还确保加强条约机构的所有三个支柱之间的协同作用，使它们能够得到协调一致的实施，以实现条约机构体系的目标：现代、合理、具有成本效益，并与加强保护权利持有人的目的相适应；

(g)	2022年6月条约机构主席会议的结果中没有提到某些需要改变的因素，但它们在客观上仍然是相关的，是任何改革取得成果所必需的。重要的是，这包括对条约机构专家闭会期间工作的补偿，这些工作通过采用虚拟空间的工作方法而大幅增加，并因新冠疫情而加速。这种闭会期间的工作仍然必不可少。同样，本工作文件就条约机构专家的提名和选举提供了备选办法并提出了问题，以确保他们的独立性以及更协调一致的加强体系所需的实质性专门知识。

V.	落实主席结论三大支柱的各种形式的理由和益处

A.	8年可预见审查时间表的引入

19.	条约机构主席在其结论中同意为进行定期审查的委员会（CCPR、CESCR、CERD、CEDAW、CAT、CRC、CRPD和CMW）建立“为全面审查建立其间有后续审查的八年审查周期”；这一8年周期将由强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会“根据其任务和惯例”执行（A/77/228，第55(1)(a)-(b)、(h)-(i)段）。因此，强迫失踪问题委员会将要求提供附加信息，但要延迟两年、四年或八年，目的是确保在必须处理紧急情况时更频繁地进行互动，将后续程序与额外资料审查合并。防范酷刑小组委员会将平均每八年进行一次访问，并在访问期间与缔约国进行周期性对话。主席结论受到大会第77/210号决议（PP10）的欢迎，并以2020年审查进程共同协调人的建议为基础（A/75/601，第56段）。

20.	其间有重点后续审查的更长全面审查周期将减轻整个审查过程中各国的负担，使他们之间能够平等对待，并使体系的成本保持合理。八年审查周期的长度由侧重于最多四个具体优先问题的后续审查来弥补，在及时对关键问题采取后续行动的重要性、审查进程的成本效益以及各国和其他利益攸关方投入的时间和资源之间取得平衡。它还基于人权事务委员会和经济、社会和文化权利委员会的做法，这两个委员会决定分别于2019年7月和2020年2月/3月引入8年可预见审查周期。对批准新公约的缔约国的初次报告的审查可纳入即将到来的下一个8年周期，如下文所建议。

21.	新的审查周期将以8年时间表取代现行体系的不可预见性，使各国和其他利益攸关方能够提前很长时间规划其实质性和组织上的准备工作以及缔约国审查的后续行动。国家和非国家行为体将能够把条约机构审查纳入其中长期工作规划。这将为各国落实条约机构的建议提供自然的时间框架。可预见性还可以实现提前规划，从而提高差旅的成本效益。同样，条约机构和秘书处将能够提前规划其成员和工作人员的工作，促进工作量的公平分配，更好地考虑专题和地理专门知识。

22.	重要的是，这种向可预见审查日程的转变将确保所有国家在国际人权条约法下的完全遵从和平等待遇，其基础是缔约国报告的周期性，这已经载入各项公约和人权条约的基本原则。因此，这种可预见审查时间表并不是一项新建议，而是反映现有人权条约法的一项基本要求。

23.	8年可预见审查时间表的引入将为各国提供有效的条约法义务监测系统的可更新专家咨询意见，与目前负担过重的系统相比，该系统不应构成负担，而应使各国受益，而在目前的系统中，由于自初次提交以来已经过了一段时间，积压的报告要求缔约国在每次审查之前更新其报告，造成委员会在及时提出建议方面的延误。审查的可预见性也将有助于审查的互补性，从而减少问题和建议的重复。

24.	在8年周期内安排其间有后续审查的全面审查不应构成日期的随机并列。根据会员国在大会第68/268号决议的要求，条约机构体系的逻辑要求对缔约国报告的审查进行合理排序，以减少不必要的重复并加强不同条约机构和不同审查之间的协同作用。条约机构定期在全面审查和后续审查中提出建议也将大大有利于权利持有人和其他利益攸关方。

25.	缔约国审查的安排方式也应使每个缔约国的审查在8年周期内尽可能平均分配。审查工作也将在八年内尽可能平均分配，以便各委员会每年都有类似和可预见的工作量，也让他们能够规划其他已获授权的活动。时间表将在可行的情况下进一步考虑到普遍定期审查的日程，并尽可能使其与主席结论提出的缔约国8年审查周期保持同步。

26.	此外，8年可预见审查时间表的第一个周期将首先从审查尚未提交的缔约国报告和逾期十年以上的报告开始。在随后的周期中不会积累更多的积压，原因是时间表的可预见性以及可以为可能因特殊情况而不得不推迟的建设性对话留出额外的会议时间，从而根据缔约国的情况，在各自条约机构同意的情况下，在同一日历年或下一个日历年举行建设性对话。可预见审查时间表将足够灵活，除了将审查推迟到原计划的审查附近外，不需要与8年可预见日程的任何偏差。技术能力有限的国家也将根据需要得到人权高专办通过大会第68/268号决议设立的条约机构能力建设方案（TBCBP）的支持。

27.	此外，8年可预见审查时间表可以以不同的格式制定，这将在下文提出。“连续”审查，即由两个条约机构在几个月内（不一定在重叠的会期内）对同一缔约国进行审查，建议采用部分或全部集中审查的备选方案。这些形式中的大多数将使缔约国有机会巩固和优化国家协商进程，以便编写关于相关专题和可能在实质上重叠的公约执行情况的报告。

28.	最后，主席建议在全面审查之间进行后续审查，即在4年后进行。此类后续审查可以根据委员会与缔约国和其他利益攸关方之间的交流评估优先建议的实施。这为缔约国提供了关于优先问题的最新建议，有助于提高国家层面审查进程的可见度，并为落实全面审查产生的所有建议提供动力。

29.	下文附件一的场景包含三个备选方案和关于8年可预见审查时间表和后续审查方式的开放性问题。附件六以可视化的方式展示了这些备选方案。

30.	附件一所载的关于8年可预见审查时间表的场景涉及下列领域：

8年可预见审查时间表的备选方案；

定义连续审查；

在8年可预见审查时间表下，审查的潜在排序和集中；

第一个8年周期内审查优先次序的标准；

8年可预见审查时间表中的UPR周期审议；

CED整合审查进程；

SPT整合审查进程；

整合对初次报告的新批准和审查；

8年可预见审查时间表下的时间线；

需要调整大会第68/268号决议所载的“资源”公式。

31.	附件一所载的场景中涉及关于后续审查的以下领域：

在8年可预见审查时间表中安排后续评审；

选择后续建议的统一标准；

条约机构之间关于后续审查的实质性协调；

与其他人权机制和利益攸关方协调；

后续审查备选方案；

后续审查时间线；

评估后续报告的共同标准和方式；

促进后续审查的数字化工具；

整合CED；

整合SPT；

需要调整大会第68/268号决议所载的“资源”公式。

32.	关于8年可预见审查时间表的三个备选方案各有利弊，各国和条约机构应仔细考虑，其中一些在下文有总结。

8年可预见审查时间表的引入：

(a)	根据备选方案1（“线性审查”），对缔约国报告的审查将在进行定期审查的条约机构的8年周期中依次安排。强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会根据各自的具体形式开展的对话和后续审查将加入8年时间表中。因此，缔约国通常每年进行两次审查：一次全面审查和一次后续审查。这一模型的优点是，审查在8年周期内尽可能均匀地进行，缔约国一般每年不超过一次全面审查、一次后续审查，并可能每年进行一次强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会对话。缺点是，这也意味着有关部门和缔约国常驻日内瓦代表团必须每年都有时间准备进行建设性对话，不间断地把重点放在落实建议或各自任务规定的其他领域。为便于说明，以下审查顺序将是使各国和其他利益攸关方能够尽可能地利用之前审查的实质性准备来支持随后审查的备选方案之一。人权事务委员会以及经济、社会和文化权利委员会将分别在第1年和第2年进行审查，以加强权利的不可分割性，并对缔约国的人权状况提供一个广泛的概述，这将有利于随后的所有建设性对话。在人权事务委员会以及经济、社会和文化权利委员会的审查之后，将进行消除种族歧视委员会（第3年）和移徙工人委员会（第4年）的审查，这两项审查都涉及对移民的种族歧视问题。接下来将安排消除对妇女歧视委员会（第5年）、儿童权利委员会（第6年；包括CRC、CRC-OPAC和CRC-OPSC）和残疾人权利委员会（第7年）的审查，以继续审查特定权利持有人群体的权利，这些权利往往属于同一部门和国家机构的责任（理想情况是在一个协调实体下）。该周期将以禁止酷刑委员会（第8年）的审查结束，这将为下一个周期第1年根据《公民权利及政治权利国际公约》进行的审查提供有益的准备。其他形式的日程安排也是可行的；例如《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》包含一系列广泛的权利。如果在对《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》进行审查之后立即对缔约国的执行情况进行审查可能是有益的；

(b)	根据备选方案2（“部分集中”），两个公约的审查将在8年周期中的一年内“连续”安排，随后一年不进行审查，其他六次审查将在接下来的六年中依次进行。如有必要，将加入强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会根据其具体形式进行的对话。后续审查将在每次全面审查的四年后进行，人权事务委员会以及经济、社会和文化权利委员会的审查将在同一年进行，随后一年不进行后续审查。这种模型的优势在于，通过连续”安排这些审查，加强了《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》权利的不可分割性，从而简化缔约国代表、其他利益攸关方和条约机构的准备工作，并为所有其他六次全面审查奠定基础。缺点是，批准了八项有定期报告义务的公约的缔约国几乎每年都必须参加全面审查（在CED和SPT的后续审查和对话之外）。例如，备选方案2可以设计为安排ICCPR和ICESCR“连续”审查（第1年），然后是CERD（第3年）、CMW（第4年）、CEDAW（第5年）、CRC（第6年）、CRPD（第7年）和CAT（第8年）的审查。这一安排将适用与备选方案1相同的理由。与备选方案1一样，关于如何排序审查的其他选择也是可行的；

(c)	根据备选方案3（“全部集中”），对两项具有定期报告程序的国际人权条约的审查将每隔一年（例如第1、3、5和7年）“连续”进行，从日程安排的角度来看这是最可行的。后续审查将安排相应。此外，如果适用，强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会的审查将根据其具体形式进行。这意味着，批准了八项有定期报告义务的公约的缔约国一般将接受两次全面审查，每隔一年接受两次后续审查（如适用，还包括强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会对话）。然而，其优点是，在权利相似、重叠和/或传统上由同一国家当局或利益攸关方处理的情况下，对公约的审查将是成对的。因此，公约中各项权利之间的逻辑联系将用于促进审查的实质性准备工作，使各国和其他利益攸关方的准备工作更具时间和成本效益。重要的是，这种做法将减少委员会重复提出问题的可能性，促进国际人权法的一致性，并消除结论性意见中建议的不必要重复。如果一个缔约国批准了八项具有定期审查义务的公约，则不会每隔一年进行一次审查，以便有时间执行条约机构的建议并为接下来的两次集中审查进行实质性准备。例如，可以设想以下集中，以简化国家和其他利益攸关方审查的实质性准备工作：人权事务委员会以及经济、社会和文化权利委员会的审查将“连续”进行，以扩大两项公约所载两套权利的不可分割性，并全面概述缔约国的一般人权状况。消除对妇女歧视委员会和儿童权利委员会的“连续”审查（包括CRC、CRC-OPAC和CRC-OPSC）将结合传统上由同一国家机构和其他利益攸关方进行的审查。消除种族歧视委员会和移徙工人委员会将作为两个特定权利持有人群体的公约“连续”安排，对移民的种族歧视进行重叠关注。最后，残疾人权利委员会和禁止酷刑委员会将进行“连续”审查，从对特定权利持有人群体的权利审查转向全局审查。其他集中模型也是可行的。

后续审查方式的备选方案：

(a)	作为第一个备选方案，根据主席的提议（A/77/228，第55(1)(e)段），对全面审查中确定的最多四个具体优先事项的后续审查可仅以信函为基础，这是许多委员会（CAT、CCPR、CED、CEDAW、CERD、CESCR、CMW）目前为后续程序采用的形式。这种做法在国家层面可见度较低，因为没有与条约机构进行建设性对话，其他利益攸关方只能以书面形式提供意见。然而，这一备选方案的优点是时间效率高、成本效益高，并且所有利益攸关方都可以使用，无论他们是否能够前往日内瓦和/或拥有参加虚拟会议所需的设备和互联网连接。这一备选方案提供所有有定期审查义务的条约机构的后续审查，而目前情况并非如此。它还为国家人权机构、非政府组织和其他利益攸关方提供了提供意见的机会，这在委员会目前的后续程序中并不是系统的做法；

(b)	作为第二种备选方案，对后续报告的审查可以以目前基于信函的方式进行，同时由利益攸关方以混合或线上形式进行附加建设性对话和简报，以审查后续建议的实施。这种方法需要额外的费用以延长会议、相应增加人力资源以及提供有同声传译的混合形式会议，确保拥有设备充足的会议室并通过技术人员和会议室干事提供支持。总的来说，会议时间不得不以委员会成员难以接受的方式超出。这种做法的好处是，一方面它将在条约机构与缔约国和利益攸关方之间的直接接触之间取得平衡，一方面可以提高国家层面的可见度；

(c)	作为第三种备选方案，可由条约机构成员和秘书处工作人员组成的代表团实地访问缔约国（最多三天），对后续建议进行评估。这一方法将最大限度地提高委员会在国家层面的可见度和与国家利益攸关方的接触，包括那些出于保密考虑和/或出于财务、技术和其他原因而无法前往日内瓦和/或参加远程会议的利益攸关方。这一备选方案的缺点是，条约机构和秘书处为这类访问进行实质性和组织上的准备工作和后续行动都很耗时，因此需要补偿条约机构成员在闭会期间的这种工作，并需要人权高专办增加人力资源。为了能够以可预见的方式安排这类任务，作为8年周期的一部分，各国必须向条约机构成员发出长期邀请。

大会第68/268号决议在引入8年可预见审查和后续审查时间表方面的资源公式：

(a)	备选方案一是继续维持现状，应用大会第68/268号决议（第26-27段）所载的“资源”公式。计算条约机构会议时间的回溯方法（“使用每个委员会2009年至2012年期间收到报告的平均数量”，第26(a)段；“根据前四年的实际报告每两年审查一次”，第27段）将使资源永远局限于提交的报告而不是应提交的报告。这将导致有待审查的缔约国报告积压越来越多。人权高专办将被迫继续将其可交付成果减少到现有资源可以有效支持的水平；

(b)	备选方案二需要调整大会第68/268号决议（第26-27段）所载的“资源”公式，该公式将需要符合8年可预见审查时间表及其后续审查，而不论日历的确切方式如何。引入可预见审查时间表和预先安排的后续审查，而不是回溯公式，将允许在为8年周期和后续审查方式提出的三种场景中的任何情况下准确计算缔约国在八年期内的审查费用。只有在新批准后审查初次报告的费用才需要调整这种费用计算。

B.	工作方法统一

33.	条约机构主席在其一般性结论中一致同意工作方法协调（A/77/228，第55(5)段）。自具有里程碑意义的第68/268号决议以来，大会一再强烈鼓励主席结论的第二个支柱。其PP14、OP9和OP38强调迫切需要协调条约机构的工作方法，包括一项建议，“加强[条约机构]主席在程序事项方面的作用，包括就工作方法和程序事项相关问题制定结论，迅速推广所有条约机构的良好做法和方法，确保条约机构之间的一致性，并使工作方法标准化”（OP38）。使条约机构的不同程序和工作方法保持一致对费用以及缔约国和其他外部利益攸关方参与条约机构体系都有直接影响，同时还必须考虑到每项条约的特殊性，并允许委员会确定其内部工作进程。

34.	缔约国和其他利益攸关方不需要面对众多不同的程序和最后期限，而需要能够以更容易、更可预见和更省时的方式参与条约机构体系。这包括简化报告程序的适用，开展建设性对话的方式（如审议线上或混合形式对话请求的标准，各国应在这方面有更大的选择余地），缔约国和其他利益攸关方提交报告的最后期限，国家人权机构、非政府组织和联合国机构参与的机会，等等。

35.	缔约国、国家人权机构、非政府组织和其他利益攸关方的代表不应把重点放在获取或转递参与该体系所需的信息上，而应将重点放在其实质性准备工作上。通过经提前沟通的一致最后期限和提供意见的方式，可以更好地规划在国家层面与权利持有人和受害者进行协商，并收集来自各种行为者的信息。因此，条约机构将受益于基于更广泛协商进程的全面报告，这些协商进程可以更好地进行规划。人权高专办工作人员将能够节省以前向缔约国和其他外部利益攸关方通报不同做法和时间线所需的时间。总体而言，国家人权机构、非政府组织和其他利益攸关方的参与对条约机构的工作至关重要。在秘书处的支持下，应继续和加强委员会之间的合作，以促进这种参与，保护任何参与条约机构体系的人并防止其受到报复。

36.	此外，在数字化工具的帮助下，简化报告程序的推广将缩短目前普遍存在的缔约国提交报告和委员会审查报告之间的漫长时间。这将减轻缔约国和其他利益攸关方的准备工作负担，因为在缔约国和其他利益攸关方提交报告之后，将进行建设性对话和事先利益攸关方简报会，其排序更短，因此需要更新的信息更少。这一变化将使条约机构能够根据缔约国、国家人权机构、非政府组织、联合国机构和其他行为体提供的最新信息及时提出建议。重要的是，简化报告程序将有助于缔约国编写和提交更有重点的报告。在缔约国提交报告前向其转递的报告前问议题清单将在缔约国定期报告的编写和内容方面提供指导，促进缔约国的报告进程，加强缔约国及时有效履行报告义务的能力。此外，即使在新冠疫情之后的“新常态”下，闭会期间的工作也必须继续，因为正式会议时间不是无限期消耗的，条约机构的会议是在不同时间举行的。

37.	重要的是，实质性问题的系统协调对于履行主席结论关于“减少重复”的承诺至关重要（A/77/228，第55(5)(a)段）。这种协调支持条约机构根据议题清单和报告前议题清单中的问题向缔约国提供连贯和可行的建议，而不会不必要地重复其他条约机构之前提出的问题。在实质性问题上使用相同的术语并减少技术性差异，将促进缔约国和外部利益攸关方与条约机构体系的一致性、协调性和参与度。合理化的工作方法也应有助于在有用的时候巩固产出，例如通过制定共同的一般性意见和建议。

38.	此外，条约机构工作的无障碍性和合理调整的提供将得到标准化和改善，包括采取具体措施，加强在条约机构间实施联合国残疾包容战略（UNDIS），使条约机构残疾专家和其他参与者和利益攸关方能够充分参与各自委员会的工作。

39.	工作方法涉及实质性、行政和财务方面。它们需要根据各种条约机构的发展和需要，通过明确界定的进程定期进行分析和审议。目前，为期五天的条约机构主席年度会议是所有委员会之间进行交流的唯一正式论坛。否则，条约机构只有在会期重叠时或通过无法允许所有成员参加的线上会议才有机会会见。这些机会没有足够的空间来促进协调和协同作用。

40.	大会第68/268号决议已经“鼓励人权条约机构，为了加速条约机构体系的统一，继续加强其主席在程序事项方面的作用，其中包括就与工作方法和程序事项有关的问题拟订结论，迅速在所有条约机构中推广良好做法和方法， 确保各条约机构的一致性并使工作方法标准化”（第38段）。主席结论加入了一个相关的第一行动点，即任命协调中心“加强工作方法的协调和统一”和“促进委员会之间的相互作用并向主席提出建议”（A/77/228，第50(5)(c)段）。一个实际的备选方案是执行秘书长关于人权条约机构体系状况的第2份两年期报告（A/73/309）第56段及相应的脚注所概述的已经商定但从未执行的“波兹南公式”。根据“波兹南公式”，各委员会之前讨论和商定的主席决定将由所有条约机构落实，除非某一委员会后来退出该决定。重要的是，条约机构有机会在年度主席会议之前，在其会期内讨论和比较工作方法，以促进集体决定，并授权各自的主席在年度会议上讨论和核准工作方法和做法。这将确保主席会议成为一个积极主动、专注于问题解决的平台，旨在寻找共同办法，从而确保条约机构体系更加有效。此外，条约机构协调中心或工作组对工作方法的持续支持将有助于良好做法的有效交流，更好地协调和提出一致的建议以供主席审议。

41.	本工作文件和附件二的场景中所载的备选办法和问题基于主席和条约机构过去几年达成的协议。在确定可能加强协调的领域时，在认识到条约机构的特殊性的同时，特别注重协调工作方法，使主席于2022年6月达成的8年可预见审查时间表和其他结论能够顺利运作。

42.	附件二所载的场景中涉及关于工作方法的以下领域：

关于工作方法统一的协调机制；

将简化报告程序（SRP）作为默认程序的统一模式；

简化报告程序和标准报告程序下的审查（对于选择退出简化报告程序的缔约国）的统一模式和共同准则，包括报告前议题清单（LOIPR）和议题清单（LOI）；

缔约国报告和共同核心文件（CCD）的共同格式；

建设性对话的统一方法；

通过视频会议进行建设性对话的共同标准；

处理推迟建设性对话请求的共同标准；

在无缔约国报告和/或代表团的情况下进行审查的统一方式；

结论性意见的统一格式；

与利益相关方接触的一致模式，例如协调替代报告的格式和最后期限、简报的模式等；

防止不必要重复的实质性协调机制，包括协调减少结论性意见（COB）、
报告前议题清单和议题清单中的不必要和无意重复或重叠以及与其他条约机构、普遍定期审查和可持续发展目标的交叉引用；

在缔约国报告审查之外的授权活动方面工作方法更加一致，如个人来文、
一般性意见和建议的拟定和磋商、调查和访问程序以及国家间投诉等；

系统无障碍性和针对残疾人提供合理调整，包括培训和监测；

闭会期间的工作和条约机构成员的补偿；

需要调整大会第68/268号决议所载的“资源”公式

43.	与工作方法统一有关的备选方案有以下优点和缺点，条约机构和各国应仔细考虑，以便使程序和进程对包括国家在内的所有利益攸关方一致和透明：

关于工作方法统一的协调机制：

(a)	备选方案一是继续目前的做法，条约机构在为期五天的年度主席会议上作为专题之一讨论工作方法统一，并临时交流中讨论。继续这种做法将节省协调所需的时间和精力，并确保保障每个条约机构根据自己的愿望和具体情况制定工作方法的专属任务。然而，这种做法肯定会延续和加剧目前各国代表和其他利益攸关方必须驾驭过多不同工作方法的情况。此外，条约机构主席在某些领域提出的建议没有得到系统地落实；

(b)	备选方案二是建立一个协调机制，使条约机构能让其主席在其工作方法协调中心的支持下根据“波兹南公式”作出决定。为此目的，在条约机构主席举行会议之前，可由工作方法协调中心举行一次线上年度筹备会议。 这样做的好处是，为了各国和所有利益攸关方的利益，系统地协调现有和新工作方法，使之制度化。对所有委员会最佳做法的审查以及为主席赋权但确保每个条约机构事先讨论和决策的认可程序将有利于这种缺失的系统化协调。这种简化机制符合大会第68/268号决议中各国的要求，即“鼓励人权条约机构为了加速条约机构体系的统一，继续加强其主席在程序事项方面的作用，其中包括就与工作方法和程序事项有关的问题拟订结论，迅速在所有条约机构中推广良好做法和方法， 确保各条约机构的一致性并使工作方法标准化”（第38段）。

通过报告前议题清单和议题清单：

(a)	作为第一个备选方案，委员会可在与提交材料的利益攸关方举行会议（同样是全体会议）后，在全体会议上通过报告前议题清单和议题清单。这种会期内采纳将促进各条约机构所有成员在起草过程中的协作工作。此备选方案的缺点是必须提供用于通过报告前议题清单和议题清单的会议时间并对其进行费用计算。对于所有条约机构，包括那些目前没有会前工作组的条约机构，会期时间将根据它们在8年可预测见审查时间表中必须通过的报告前议题清单（和议题清单）数量平等计算。这种做法可能对一些委员会成员构成挑战，他们可能无法参加更长时间的会议，因为他们除了是条约机构的成员之外，往往还有其他专业活动；

(b)	第二个备选方案是制订程序，根据这些程序在闭会期间通过报告前议题清单和议题清单。可以通过与其他利益攸关方（如国家人权机构、非政府组织和联合国机构）的虚拟会议来准备此类通过流程，并制定安全措施以确保保密和防止报复。委员会成员和秘书处工作人员之间关于文件草案的线上交流将得到协作起草平台的支持（参见“数字化增益”）。按照沉默程序，通过流程本身可以在线上进行。这一备选方案的优点是可以节省全体会议的会议时间，同时仍然使条约机构有机会应对日益增加的工作量，而不会无限期地延长会议。缺点是在起草过程中，委员会成员和秘书处工作人员之间缺乏面对面交流，重要的是与可能由于保密考虑和/或财务或其他原因而无法参加远程会议的其他利益攸关方之间缺乏面对面交流。

共同核心文件（CCD）：

(a)	关于共同核心文件的备选方案一是将这些文件转换到线上平台，以更
容易更新、便于读者阅读和无障碍的方式提供信息。这虽然需要一定的财政费用，但将使各国能够定期汇编相关信息，而不是更新一份很快就过时的书面文件。然后，线上信息平台可以通过将其与国家建议跟踪数据库和其他相关线上数据库关联而受益；

(b)	根据备选方案二，鉴于线上可用的关于缔约国的信息（包括缔约国针对普遍定期审查的报告）数量增加，可以停用共同核心文件。这一备选方案的缺点是，研究通常在核心共同文件中提供的信息将需要委员会成员和秘书处工作人员花费更多时间。但是，可以节省格式化、管理、发布和翻译共同核心文件的费用。

通过视频会议进行建设性对话：

(a)	作为第一个备选方案，建设性对话可以以默认方式面对面进行，混合形式会议仅限于审查小岛屿发展中国家和最不发达国家以及条约机构主席建议的“特殊情况下”的审查（A/77/228，第55(7)(a)和(c)段）。这一备选方案将考虑到不同的对话方式对一组特定缔约国所涉的财政或其他问题，并为在特定情况下可能无法前往日内瓦的国家提供一些回旋余地。然而，这一备选方案一个缺点是将造成条约机构体系对缔约国的不平等对待，甚至可能由于各委员会对“特殊情况”一词的不同解释和应用而加剧这种对待；

(b)	作为第二个备选方案，根据缔约国的要求，可以通过视频会议向所有审查提供对缔约国报告的审查。这一备选方案将使各国有机会选择自己偏好的审查方式（面对面、混合或线上）。因此，越来越多的国家要求进行混合形式会议，并回应与环境保护、效率和更广泛的外联相关的考虑。不利因素是国家之间的数字化鸿沟；但是，如果条件允许，联合国国家和区域办事处可以向缔约国代表团提供场所。

在无缔约国报告和/或无代表团的情况下推迟建设性对话和审查：

(a)	第一个备选方案是，目前的做法可以继续下去，这意味着条约机构根据缔约国提出的推迟建设性对话的请求逐案作出决定；

(b)	一旦确定可预见审查时间表，备选方案二将要求对“特殊情况”有一个共同的定义，并将导致所有条约机构采取共同的办法，以公平的方式回应各国的请求。在可预见审查时间表中增加额外的“插槽”，以适应特别推迟的建设性对话，这将确保其他审查不会受到推迟的影响（没有连锁反应）。虽然可以推迟对缔约国报告的审查，但如果没有提出此种要求或此种要求未获批准，条约机构将在无报告/或无代表团的情况下进行审查，以遵守可预见审查时间表。

结论性意见：

(a)	备选方案一是条约机构保留其现有的结论性意见准则，包括标准段落的个别标题和语言、顺序、字数限制和交叉引用的做法；

(b)	备选方案二将包括统一的准则和结论性意见的共同模板，以反映各项条约的具体情况。这将增加结论性意见对读者的友好性，从而对国家和其他利益攸关方落实条约机构建议的能力产生积极影响。

在缔约国审查期间与利益攸关方的互动：

(a)	根据备选方案一，委员会与其他利益攸关方（国家人权机构、非政府组织、联合国机构等）在审查缔约国报告方面的会议可以在会议期间以混合方式进行。这将确保利益攸关方既可以当面与日内瓦条约机构接触，也可以远程接触，具体取决于他们对保密的偏好、前往日内瓦的能力以及财务或其他相关考虑；

(b)	第二个备选方案是由利益攸关方向各委员会作额外简报，在闭会期间作为线上会议进行，没有口译。这一提议解释了缔约国审查增加的原因，因为引入8年可预见审查时间表以及难以无限延长正式会议时间；

(c)	在其中的任意备选方案下，委员会应通过制定共同准则来协调与利益攸关方接触的方式。这方面的条约机构工作方法统一应鼓励儿童和其他特定权利持有人群体的参与，包括为这些受众编写共同信息材料以及通过其他工具。条约机构还应根据反对恐吓或报复的圣何塞准则进一步加强合作，防止和处理针对与条约机构合作的恐吓和报复行为；

(d)	最后，应设立新的参与条约机构自愿信托基金，以支持不同利益攸关方群体（包括儿童、残疾人和少数民族群体等等）的代表，参与条约机构对缔约国的审查和其他授权活动。

实质性协调：

(a)	备选方案一是继续目前的做法。这意味着条约机构之间的实质性协调以特别方式进行，主要是通过就关于选定人权议题的联合一般性意见/建议和联合声明进行合作以及在共同组织或邀请不同委员会成员参加的具体活动中进行合作。另外，这种协调在为期五天的条约机构主席年度会议上进行，也在零星的基础上进行，例如在筹备主席会议期间举行的闭会期间线上会议、关于报复的会议、在2020年审查进程背景下的会议以及关于“人权与新冠疫情”的会议。此外，条约机构和秘书处在编写其文件（包括结论性意见、报告前议题清单/议题清单、一般性意见和建议、见解和其他成果文件）时咨询其他委员会的判例，并倾向于在相关情况下交叉参考其他委员会的建议以支持它们；

(b)	备选方案二不是继续这种做法，而是将条约机构之间的实质性协调作为战略优先事项，这要求协调机制避免重复问题和建议，并为权利持有人、国家和所有其他利益攸关方制定连贯和互补的判例：

(i)	在可行和适当的情况下，通过由工作方法协调中心制定和监测的具体方式，并分享LOIPR/LOI或COB草案以征求在过去12个月内为同一缔约国通过LOIPR/LOI或COB的其他条约机构的意见，在12个月内为同一缔约国编写LOIPR/LOI或COB的条约机构之间进行协调；

(ii)	未将议题列入报告前议题清单（LOIPR）和在前几年另一条约机构的结论性意见（COB）或报告前议题清单/议题清单中向缔约国提出的议题清单（LOI），并建议四年的时间框架，除非该议题是从不同的角度提出的，例如为了保护和促进特定权利持有人群体的权利或该建议未被缔约国实施；

(iii)	系统地核查兼容性，确保不重复和交叉引用其他条约机构的相关正式产出（通过引用联合国文件和段落编号）；

(iv)	加强在拟订联合一般性意见/建议（并根据需要修订现有的一般性意见/建议）方面的合作，以逐步发展各条约机构的互补和不矛盾的判例；

(v)	消除术语上的差异；

(vi)	增加秘书处支持，包括通过一名专门的秘书处工作人员支持条约机构的实质性协调和工作方法统一。

其他授权活动 – 协调机制：

(a)	备选方案一是继续目前的做法，即为审查缔约国报告之外的授权活动进行特别协调努力。条约机构已就这方面的工作方法统一进行分析并提出建议。然而，这些建议中有许多没有得到落实，分歧的做法继续存在。此外，并非所有授权活动都能得到足够的会议时间和秘书处资源的支持，因为大会第68/268号决议（第26-27段）所载的“公式”没有或没有充分涵盖它们；

(b)	备选方案二不再继续这种做法，将授权条约机构的工作方法协调中心（在本章“工作方法统一的协调机制”一节中已经提到）监督已在年度主席会议范围内制定的与其他已授权活动有关的建议的落实情况，并在这方面提交最新情况，作为条约机构主席年度会议文件和议程的一部分。

条约机构工作的无障碍性和合理调整：

(a)	备选方案一是继续目前的模式，即只有残疾人权利委员会的公开会议才能通过字幕和国际手语口译提供无障碍性。当委员会成员提出要求或可以作出其他安排时，也可提供这种服务（见目前消除对妇女歧视委员会与非政府组织合作的情况）。这些委员会的委员会成员还根据需要收到与会议有关的盲文文件副本。所有条约机构都以文字格式提供文件以实现无障碍性；

(b)	备选方案二可以在所有条约机构的工作范围内提出下列改进措施，以增加无障碍性和提供合理调整：

(i)	所有条约机构的会议，至少包括公开会议，都应使残疾人完全无障碍，包括提供国际手语、字幕和听力线圈；

(ii)	所有主要文件，例如一般性意见/建议、准则、结论性意见和见解：
(i) 盲文（英语、法语和西班牙语；仅针对委员会成员）；(ii) 通俗语言（针对委员会成员和公众）；(iii) 易于阅读（针对委员会成员和公众）；(iv) 文字版本（针对委员会成员和公众）；

(iii)	应在人权高专办的网站和为残疾人提供的资料性说明/材料中提供无障碍信息；

(iv)	应从经常预算中为残疾委员会成员提供合理调整（准则待制定）；

(v)	为不同利益攸关方群体设立的新参与条约机构自愿信托基金应允许拨出资金，为出席条约机构会议的外部参与者提供合理调整（见“缔约国审查期间与利益攸关方的互动”）。

大会第68/268号决议所载“资源”公式未包括的授权活动：

(a)	备选方案一是继续不经调整地应用大会第68/268号决议（第26-27段）所载的“资源”公式。这将涉及下列内容：

(i)	除其他外，该公式没有考虑到登记前阶段的个人来文（A/77/279，第54段）、与申诉有关的“额外管理和协调责任”（A/77/279，第55段）以及“抵消为回应个人来文而持续增加的工作量”所需的“案件管理系统的数字化和投资”（A/77/279，第56段）；

(ii)	规定的调查和国家访问、环境与发展委员会的紧急行动、国家间通信以及消除种族歧视委员会的预警和紧急行动程序不在公式之内（A/77/279，第45段）；

(b)	备选方案二调整68/268“公式”，以反映条约机构的所有授权活动；

(i)	关于申诉，“资源”公式将包括与专门用于个别资源的评估会议时间相匹配的工作人员资源、申诉的预登记和临时措施阶段以及监督员所需的管理和协调责任，目的是解决目前在跟进对受害者有直接影响的案件方面的严重拖延问题（A/77/279第20、45、54-55段；A/77/279附件二十五，第55页）；

(ii)	此外，大会第68/268号决议中“资源”公式的调整将充分考虑到调查和访问程序、消除种族歧视委员会预警和紧急行动程序；根据关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告所确定的授权活动的资源需求，并基于以下评估，即“前几次报告所确定的挑战，即授权活动数量增加，但没有相应的财政和人力资源来使该体系自2015年以来能够以最佳方式运作”（A/77/279，第59-60段）；

(iii)	最后，根据关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件二十五（A/77/279，第53-54页），经修正的“资源”公式将提供必要的人力资源来支持强迫失踪问题委员会紧急行动程序和国家间来文程序。

C.	数字化增益

44.	条约机构主席在其结论中一致认为，“数字化增益的平台和工具至关重要……应支持利益攸关方的参与或条约机构可能开展的联合工作”（A/77/228，第55(7)(e)段）。工具和工作流程的数字化还将促进各国和其他利益攸关方参与条约机构体系，并提高条约机构的工作效率。会议和网络广播平台应允许与缔约国和其他利益攸关方的混合形式会议顺利运作，确保有效、透明、无障碍、安全以及必要时的保密交流。协作起草平台、载有缔约国人权发展和进展报告的控制面板以及在处理会议相关文件方面加强自动化等工具将减少条约机构的工作耗时，有助于改善其实质性成果。

45.	建议建立一个协作线上起草平台，允许同时起草草案，而不像相继处理文件的当前工作做法，或者可以对同一份文件的不同副本并行编写评论。线上平台还可以避免通过电子邮件共享文件，从而解决相关的安全问题。

46.	此外，其他条约机构、特别程序和人权高专办关于缔约国人权发展和进展的报告的控制面板将让委员会成员和秘书处工作人员更容易访问，而不是目前手工汇编此类信息的做法。同样，在编写与会议有关的文件方面增加自动化将减少议程和其他文件的手工起草和更新。

47.	个人投诉的现代案件管理系统也是消除基本上以纸张为基础的程序的必要步骤，这种程序大大减缓了对申诉的登记和实质性审议。这也将有助于解决个人来文的积压。

48.	人权高专办条约机构能力建设方案将继续调整其能力建设活动，以促进通过数字化手段进行外联。向所有利益攸关方，特别是委员会成员和人权高专办工作人员提供IT培训，将确保充分利用数字化工具和流程。

49.	总体而言，数字化增益将使条约机构体系适合其目的，并足够有效地应对其不断的增长。它与可预见审查时间表的引入和工作方法统一并行，并使之得以实行。

50.	下文附件三的场景提供了关于下列议题的备选方案和问题。作为条约机构应对新冠疫情的措施，其中一些数字化进程已经启动，需要加强；还须建立其他数字化工具和程序。条约机构的数字化增益将与全组织的数字化转型进程密切配合。虽然在联合国和人权高专办范围内更新数字化工具的相关进程以及即将出台的人权高专办数字化转型战略预计也将为条约机构带来改进，但本文并未详细介绍。相反，以下落实草案场景仅限于以条约机构为重点的数字化举措：

所有条约机构关于简化报告程序的共同网页和数据库；

用于提交与缔约国报告审查有关的报告的线上工具，包括法律案件管理系统和文件管理系统；

具有口译服务的无障碍视频会议和网络广播平台；

委员会成员和人权高专办工作人员之间关于条约机构文件的协作工作流程的数字化工具；

一份关于缔约国人权发展和进展的报告和信息的自动清单，其目标是充分搜索关键字；

标准会议相关文件编制和处理的增强自动化；

关于数字化增益的委员会间协调机制；

需要调整大会第68/268号决议所载的“资源”公式。

51.	此外，人权高专办的条约机构能力建设方案正在将各国和其他利益攸关方的能力建设工具数字化。

52.	需要各国和条约机构审议的与数字化增益有关的备选方案如下：

改善与缔约国和其他利益攸关方的沟通和外联：

(a)	备选方案一是继续目前的做法，即条约机构对简化报告程序的推广拥有自己的模式，这些模式可供一些或所有缔约国使用。它们在各自的网页上提供信息，在某些情况下还包括一个关于通过选择加入程序或选择退出程序应用简化报告程序的缔约国的数据库（对于那些将简化报告程序普遍化为默认程序的委员会）；

(b)	备选方案二包括为所有条约机构建立关于简化报告程序的共同网页和数据库，以便为缔约国代表和其他利益攸关方提供完整和及时的信息。

简化提交给条约机构的报告和信息的提交、管理和获取：

(a)	备选方案一是继续目前的做法，即邀请缔约国和其他利益攸关方以电子邮件附件的形式以文字格式与条约机构分享其报告（经济、社会和文化权利委员会供其他利益攸关方提交报告的提交系统除外）。各委员会秘书处根据各条约机构的模式，通过信息说明、普通照会、通讯和电子邮件通知他们各自的提交要求和最后期限。请求的更改通常通过电子邮件进行沟通。秘书处格式化和翻译缔约国的报告。委员会将这些报告和其他利益攸关方的报告手动上传到不同的内部和外部数据库，包括委员会成员可访问的外联网，如果报告非保密，则上传到各国、其他利益攸关方和公众的外部数据库。同样，受害者可将其申诉转递到具有个人来文程序的条约机构秘书处。他们可以通过电子邮件或纸质副本提交信息。秘书处以收到的格式管理信息，没有足够的资源及时处理和系统地将其数字化。随后与受害者的信息交流通过电子邮件或信件进行，受害者无法在线上查询案件的进展情况。（现正在开发数字化投诉提交门户网站和法律案件管理系统，以方便申诉人提交个人来文和与申诉人分享信息，并减少申诉人登记和处理此类来文所需的时间）；

(b)	需要更多投资的备选方案二将使系统现代化并减轻所有利益攸关方的负担。报告和其他材料的数字化提交以及知识管理可以通过经过调整的数字化平台来实现，这些平台为国家、受害者和其他利益攸关方提交文件以及与条约机构和秘书处的沟通提供便利。这种数字化系统还将减少秘书处工作人员的工作量，使他们能够更及时地处理缔约国报告、其他利益攸关方的提交和受害者的申诉，从而有助于解决积压并避免今后的延误。可建立下列数字提交和文件管理系统：

(i)	一个用于审查缔约国报告的数字文件提交和管理平台，理想情况下 1/ 可自动安排缔约国审查和后续审查，并可手动修改以反映强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会的访问和任何变化，例如推迟或要求提交例外报告；2/ 自动向缔约国发出通知，告知报告进程的开始和状况；3/ 通过以各委员会所有工作语文提供的方便用户使用的线上模板，促进提交初次报告、定期报告和后续报告以及关于补充信息的报告（针对强迫失踪问题委员会）；4/ 将缔约国和非政府组织等其他利益攸关方提交的信息格式化；5/ 表明缔约国审查的情况，例如混合形式或线上审查或者无报告和/或代表团情况下的审查；6/ 允许按缔约国、提交实体、日期/会议和其他相关标准提交和检索信息；7/ 为人权高专办的进一步分析和决策提供分析数据。（截至2023年3月，一个供各国和其他利益攸关方向人权机制提交材料的公共提交门户网站已经在开发中，其关键功能数量有限，使用带交互式指导的数字化表格以促进提交定期报告、书面和口头声明等会前文件以及注册利益攸关方的相关来文和请求）；

(ii)	投诉提交门户网站使用带互动指导的数字化表格，在投诉提交过程中为侵犯人权行为的受害者提供支持，包括基本筛选模块；

(iii)	法律案件管理系统和文件管理系统，方便人权干事管理案件，并可以自动发布标准决定和信件；

(iv)	除非无法获得必要的技术工具或互联网连接，否则这些线上平台将是默认使用的工具。

通过数字化工具促进协作工作流程：

(a)	备选方案一是继续目前的做法，即委员会成员和秘书处工作人员合作起草条约机构的成果，例如结论性意见、报告前议题清单/议题清单或一般性意见/建议，通过专门的外联网或主要通过电子邮件共享文件。这在许多情况下延长了起草过程，因为条约机构成员和秘书处工作人员要么连续地处理文件，要么讨论和汇编对同一文件的不同副本并行进行的修改。因此，委员会内部和委员会之间的协作需要大量的电子邮件，通常所有处理某个文件的人无法同时发表评论。通过电子邮件共享文档也存在安全风险；

(b)	备选方案二将引入一个协作线上起草平台，使条约机构成员和秘书处工作人员能够顺利参与联合起草结论性意见、议题清单（提交报告前）和其他文件，并协调他们在其他领域的工作，如结论性意见的后续行动、个人来文、询问、消除种族歧视委员会的预警和紧急行动程序、强迫失踪问题委员会的紧急行动程序以及防范酷刑小组委员会和强迫失踪问题委员会访问。重要的是，这样的平台将允许在委员会内部和与秘书处同时就草案进行工作，也可以很容易地提供给其他条约机构进行协商。这种数字化平台可能允许文本翻译，并可与具有支持参考现有判例功能的普遍人权指数相联系。应使专家和秘书处残疾工作人员能够充分利用它。

关于缔约国人权发展和进展的自动文件清单：

(a)	备选方案一是继续目前的做法，即秘书处手动汇编关于缔约国人权状况和进展的有关文件，供委员会成员使用，包括所有条约机构和其他国际人权机制的具体国家成果，如结论性意见、议题清单、报告前议题清单、后续报告和评估、访问或调查报告；预警/紧急行动、条约机构判例、一般性意见/建议、特别程序任务负责人的报告、人权理事会和普遍定期审查（UPR）的文件以及人权高专办的其他报告。（关于条约机构的意见和决定的JURIS数据库已经升级并向公众发布。必须确保其永久和全面更新）；

(b)	备选方案二将为委员会成员和秘书处工作人员提供一个可访问的线上控制面板。它将利用人权高专办现有的数据库自动编制一份缔约国现有报告清单，从而更有效地获取及时而完整的缔约国信息。编写缔约国报告审查的工作将节省大量时间，并将促进有针对性和及时的问题和建议实质性编写。

加强会议相关文件的编制和处理自动化：

(a)	会议筹备的备选方案一是继续采用秘书处手动起草、格式化和更新会议相关文件的做法，包括议程、工作方案、与各国的通信、其他利益攸关方参与情况说明和其他文件；

(b)	备选方案二要求开发一种数字化工具，使标准会议文件的部分编制和处理工作自动化。这样的数字化工具可以确保更及时和更省时地起草、格式化议程、工作方案和其他相关文件并进行更新。这将有利于缔约国代表和其他利益攸关方，并减少秘书处GS级工作人员执行这些任务所需的时间。这种数字化工具还将促进人权高专办与联合国日内瓦办事处会议和口译服务之间的及时数据交换。

数字化增益的资源分配：

(a)	备选方案一意味着继续目前的做法，根据这种做法，数字化项目主要由预算外资源提供资金。这使得此类项目无法以可持续的方式获得资金，也无法按照要求快速开发和维护使条约机构体系适合其目的的数字化工具；

(b)	备选方案二将需要为本工作文件提议的数字化增益分配经常预算资源，以反映大会第77/210号决议OP6，该决议“注意到，新冠疫情表明有必要加强条约机构线上参与和互动的能力，并注意到数字化在提高效率、条约机构的透明度和无障碍性以及与所有相关利益攸关方互动等方面具有巨大潜力，鼓励条约机构继续致力于在其工作中进一步使用数字化技术，同时强调面对面互动仍然是条约机构工作的重要组成部分”。这一数字化增益将使条约机构体系能够应对未来的挑战，并以有效和可持续的方式处理缔约国报告、个人来文、紧急行动和其他授权活动不断增加的问题。

53.	此外，人权高专办的条约机构能力建设方案正在为各国和其他利益攸关方进行能力建设工具的数字化。例如，该方案正在开发电子课程，以无障碍、灵活和可持续的方式培养国家官员、民间社会组织、公众、联合国工作人员、国家人权机构和人权维护者了解条约机构体系的能力，从而使有关该体系的知识“标准化”。特别值得一提的是，条约机构能力建设方案正在更新一门关于向条约机构报告的线上课程，该课程于2016年开发，并作为参加条约机构能力建设活动和讲习班的先决条件。此外，它正在创建一门以民间社会参与为重点的课程和一门关于联合国人权机制的入门课程。该方案还规划了电子学习课程的未来发展，其中包括面向国家实施、报告和后续行动机制（NMIRF）和其他机制成员的内容。其他正在进行的工作领域有：

(a)	持续改进普遍人权指数（UHRI），这是一个公开的线上数据库，可以方便地访问每个国家所有联合国人权机制的建议。该指数可按主题、可持续发展目标和受影响人群进行搜索，因此可作为人权信息的中央储存库，协助各国落实这些建议，并促进国家人权机构和非政府组织等国家利益攸关方的工作；

(b)	继续支持缔约国进一步开发和推出国家建议跟踪数据库（NRTD），这是秘书处开发的一种工具，用于促进联合国不同人权机制向会员国所提建议的实施和跟踪以及编写有关报告；

(c)	按照人权理事会2022年10月通过的关于国家实施、报告和后续行动机制的第51/33号决议的规定，为NMIRF创建和维护一个虚拟知识中心以分享有前途的做法并促进创建一个线上实践社区。

VI.	建议的前进道路

54.	反思大会第77/210号决议（PP9）所支持的“审议人权条约机构体系状况的持续进程”何时将成熟以致可以作出决定以及如何作出这样的决定，这对会员国的行动至关重要。本工作文件向会员国建议，定于2024年12月举行的关于人权条约机构体系的两年期大会决议是作出这一决定的最合理的时机和工具。为实现这一目标，会员国（可能通过大会决议A/RES/77/210在日内瓦和纽约的共同提案国）需要开始与主席和人权高专办定期接触，以便着手为2024年大会决议编制内容，该决议将允许在2025年引入可预见审查时间表。此类渐进的准备工作需要从现在开始。

55.	本工作文件针对在各自的职权范围内的各会员国和条约机构专家。其目的是促进在编写两年期大会决议时最后确定落实计划所需的决定。它为会员国之间以及与条约机构主席和专家之间的一系列结构化讨论提供全面的技术基础，此两方都有不同但相互关联的权力和责任。

56.	建议由联合国人权事务高级专员发起这种结构化讨论。本工作文件旨在组织和促进这些过程。

(a)	高级专员将在条约机构第35届年度会议（5月29日至6月2日）期间与条约机构主席接触，启动关于工作文件的讨论，目的是征求他们对其中所载的备选方案和指导性问题的具体反馈；

(b)	高级专员将征求所有会员国对工作文件的意见（包括通过非正式协商），以敲定主席结论的落实计划。

57.	通过回答本工作文件提出的问题，完善工作文件所载的建议和备选方案，对于以技术上精确从而可以计算费用并真实地响应会员国和条约机构专家的合理关切以确保落实主席结论的最大机会的方式逐步和协商一致地敲定落实计划是必不可少的（A/77/228， 第55(c)段和第56段）。第55(c)和56段）。

附件一

8年可预见审查时间表的场景

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

- 本附件所载关于引入8年可预见审查时间表的备选方案和指导性问题将构成主席结论的落实计划，其依据是条约机构主席在2022年6月举行的第34届年度会议和以往会议上作出的决定。它们还反映了下文所述的立法背景，包括指导条约机构加强进程的大会决议。

A.	条约机构主席的决定和结论

关于可预见审查时间表的引入：

“所有条约机构同意建立可预见审查时间表。进行定期审查的委员会（经济、社会和文化权利委员会、人权事务委员会、消除种族歧视委员会、消除对妇女歧视委员会、禁止酷刑委员会、儿童权利委员会、残疾人权利委员会、移徙工人委员会）将为全面审查建立八年审查周期并在其间进行后续审查[A/77/228，第55(1)(a)段]；

“主席向共同协调人转达了负责监测核心人权公约执行情况的各委员会所作的决定，即根据固定审查时间表为所有缔约国建立可预见审查周期，无论是否报告……”[A/75/346，第46(h)段]。

关于强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会：

“防范酷刑小组委员会和强迫失踪问题委员会在其各自的公约中没有定期报告制度，将根据其任务和惯例实施可预见时间表”[A/77/228，第55(1)(b)段]；

“就强迫失踪问题委员会而言，报告程序没有固定周期。根据《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》第29(4)条，只有在委员会认为有必要时才要求提供补充信息，这取决于缔约国落实委员会的建议和履行其常规义务的程度以及该国有关强迫失踪情况的演变。
委员会还考虑到这些因素，以确定它要求提供附加信息的延迟时间，可以是两年、四年或八年”[A/77/228，第55(1)(h)段]；

“防范酷刑小组委员会将整合可预见八年周期时间表，并考虑到目前的91个缔约国，根据该提案在八年内进行91次访问。除了其访问任务外，小组委员会还有向缔约国和国家预防机制提供咨询意见的任务。根据提案，将在每次访问四年后举行周期对话”[A/77/228，第55(1)(i)段]。

关于减少积压：

“可预见时间表将处理目前积压的待审查报告和逾期已久的报告或有待国家审查的附加信息，优先考虑有待审查报告和逾期已久的报告的国家”[A/77/228，第55(1)(f)段]。

关于与普遍定期审查（UPR）的协调：

“时间表将考虑到普遍定期审查的日程”[A/77/228，第55(1)(c)段]。

关于后续审查：

“进行定期审查的委员会(经济、社会和文化权利委员会、人权事务委员会、消除种族歧视委员会、消除对妇女歧视委员会、禁止酷刑委员会、儿童权利委员会、残疾人权利委员会、移徙工人委员会）将为全面审查建立8年审查周期并在其间进行后续审查”[A/77/228，第55(1)(a)段]；

“后续审查将涵盖在全面审查中确定或此后出现的4个具体优先问题。后续审查的方式，包括充足的资源，将能够更加集中于更少量的关键问题，使之与一些委员会用于后续行动的程序相一致”[A/77/228，第55(1)(e)段]；

“可预见审查时间表的实施需要协调，并将通过进一步统一条约机构之间的工作方法加以促进，包括在后续审查方面……”[A/77/228，第55(5)(a)段]

“主席向共同协调人转达了负责监测核心人权公约执行情况的各委员会所作的决定，即根据固定审查时间表为所有缔约国建立可预见审查周期，无论是否报告；并考虑以重点审查取代每二次审查，可由条约机构一名成员与秘书处一名成员进行实地访问，以便与缔约国接触”[A/75/346，第46(h)段]；

“所有参与结论性意见后续行动的条约机构都将遵守主席先前在人权条约机构关于结论性意见、决定和见解的后续行动的程序中赞同的进程（见HRC/MC/2018/4），每个委员会从结论性意见中选择最多四项紧急建议，并要求缔约国在审查之日起的固定期限内对后续行动作出答复”[A/74/256，附件三]

“结论性意见应通过一个标准段落确定后续行动的建议和时间表，而不需要单独的信函或文件”[HRI/MC/2018/4，第11段和A/73/140，附件二，参见HRI/MC/2022/2]；

“结论性意见应明确邀请缔约国向委员会通报其在当前报告周期内落实结论性意见中所有建议的计划”[HRI/MC/2018/4，第11段和A/73/140，附件二，参见HRI/MC/2022/2]；

“如在截止日期前未收到答复，应向有关缔约国发送一个标准提醒函”[HRI/MC/2018/4，第11段和A/73/140，附件二，参见HRI/MC/2022/2]；

“针对后续行动的建议类型应该是具体、可衡量、可实现、可行和有时限的（SMART）。此外，它们应该是重要/紧急/保护性的，并在相关的时间框架内实施。这份清单不求详尽无遗”[HRI/MC/2018/4，第11段和A/73/140，附件II，参见HRI/MC/2022/2]；

“一个周期 — 这意味着报告员、协调员和委员会只评价一次该国的后续提交。在这种评价或评估过程中，报告员/协调员/委员会可要求提供更多信息或作出说明，其答复将被视为缔约国下次定期报告的一部分及/或在与缔约国的下一次对话中予以考虑。”[HRI/MC/2018/4，第11段和A/73/140，附件二，参见HRI/MC/2022/2]。

“评估标准和等级系统仍然属于后续行动报告员/协调员/委员会的职权范围。应使用确定为A、B、C、D和E的共同基准对所提供的信息和落实情况进行定性评估，其中A在提供的信息质量和采取的行动方面最令人满意，E最不令人满意，即没有答复或采取的措施与建议背道而驰。委员会的理由和评估应公开“[HRI/MC/2018/4，第11段和A/73/140，附件二，参见HRI/MC/2022/2]。

B.	立法背景，包括大会决议（大会第68/268号决议和后续决议中的规定）

大会“认识到，根据其作为缔约国的国际人权条约，各国负有法律义务定期向有关人权条约机构提交报告，说明它们为实施有关条约的规定而采取的措施，并注意到有必要提高这方面的遵从程度”[A/RES/68/268，PP10]；

大会“请人权条约机构和高级专员办事处在各自的任务范围内，通过与缔约国合作等方式，继续努力提高报告进程的协调性和可预见性，以实现缔约国报告的明确而规范的时间表”[A/RES/68/268，OP34]；

大会“认识到每个人权条约机构在促进和保护人权和基本自由方面的重要、宝贵和独特的作用和贡献，包括审查各人权条约缔约国在履行其相关义务方面取得的进展，并就执行这些条约向缔约国提出建议”[A/RES/77/210，PP6，另见A/RES/71/185，PP6；A/RES/73/162，PP6；A/RES/75/174，PP6]；

大会“注意到人权条约机构在各自任务范围内通过人权条约机构主席第三十四届年度会议报告中概述的工作方法来实现更高的效率、透明度、效力、可预见性、协调和统一的持续努力”[A/RES/77/210，PP10]；

大会“注意到秘书长关于人权条约机构体系状况的报告”[A/RES/77/210，OP1]。

缔约国定期审查的规定载于国际人权条约，包括ICERD第9(1)条，ICESCR第17(1)条，ICCPR第40(1)条，CEDAW第18(1)条，CAT第19(1)条，CRC第44(1)条，CRC-OPSC第12(2)条，CRC-OPAC第8(2)条，ICMW第73(1)条，CRPD第35(2)条。

1.		与8年可预见审查时间表相关的备选方案和指导性问题

| 主题 | 备选方案和指导性问题 | 主要决策者 | 执行主体 | 潜在资源影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.可预见审查时间表备选方案 | - (1.1.1) 主席结论（A/77/228，第55(1)(a)-(b)，(h)-(i)段）受到大会第77/210号决议（PP10）的欢迎，并基于2020年审查程共同协调人的建议（A/75/601，第56段）；为落实主席结论，各国是否倾向于采用允许按顺序进行审查的8年可预见审查时间表（每年一次审查，假如一个国家批准了八项有定期报告义务的国际人权条约）？(1.1.2) 或者，各国是否建议这种审查时间表应将公约集中，以便它们可以为两项有实质性相似或重叠的国际人权条约针对各自条约机构“连续”编写和提交报告，这将增加国家机构的协同作用和节省时间，同时保持每个委员会的单独审查和结论性意见？ - (1.1.3) 具体而言，各国建议如何设计8年可预见审查时间表以符合权利持有人、国家、条约机构和其他利益攸关方的目的？ - 备选方案1/线性审查：对缔约国的审查将在8年期间按顺序安排，以便缔约国在日程安排允许的情况下通常每年不超过一次审查。然而，这意味着那些批准了八项有定期报告义务的条约的国家将在8年周期内每年进行一次全面审查。这意味着缔约国每年将进行两次审查：一次全面审查和一次后续审查。强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会根据各自的具体形式开展的对话和后续审查将纳入8年时间表中。（对根据《儿童权利公约任择议定书》提交的报告的审查将与根据《儿童权利公约》提交的报告的审查在同一年进行。） - 备选方案2/部分集中：在安排允许的情况下，通过“连续”安排两项公约的审议，然后是一年不审议，其他六项审议依次进行，加强《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》权利的不可分割性。如果一个缔约国批准了八项公约，则在同一年对这两项公约进行审查，以便在最多几个月的时间内对公约的所有权利进行审查，最大限度地发挥积极影响。其他六项审查将安排每年进行一项。将在8年周期中加入强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会根据其具体形式进行的对话。在全面审查之后四年将安排两次后续审查，对《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》的后续审查将在同一年进行。（对根据《儿童权利公约任择议定书》提交的报告的审查将与根据《儿童权利公约》提交的报告的审查在同一年进行。） - 备选方案3/全部集中：将利用公约中各项权利之间的逻辑联系，促进对两项国际人权条约进行实质性审查的准备工作，这些条约的权利相似、重叠和/或传统上由一个协调实体下的同一国家机构或利益攸关方处理。这种做法还将促进国际人权法的一致性，有助于消除结论性意见建议中的不必要重复。后续审查将安排相应。对于强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会，审查将按照其具体方式进行。如果缔约国批准了多达八项公约，则不会每隔一年进行一次审议（除任何强迫失踪问题委员会和防范酷刑小组委员会对话/访问外），从日程安排的角度来看，这是最好的做法，以便有时间执行收到的建议并为接下来的两次集中审查进行实质性准备。（对根据《儿童权利公约任择议定书》提交的报告的审查将与根据《儿童权利公约》提交的报告的审查在同一年进行。） - (1.1.4) 条约机构的偏好是什么？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘 书处。 | - 必须重新计算和调整目前评估的会议时间，以实施可预见审查时间表。例如，拥有许多批准国家但每年只举行两次会议的条约机构（目前是残疾人权利委员会和经济、社会和文化权利委员会）需要每年增加一次会议，相应增加专家的旅行费用和每日生活津贴，并增加编制文件的工作人员。 - 根据截至2021年12月31日的批准数计算所有十个条约机构审议所需的会期时间和人力资源，可查阅关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件，A/77/279第71段及其附件，A/77/279/附件，关于可预见审查时间表的附件二十四，第6-8段。 这一计算必须根据实行可预见审查时间表时的批准数进行修订。 |
| 1.2.可预见审查时间表 - 定义连续审查（根据备选方案2和3） | - (1.2.1) 各国建议如何在对两项公约（上文备选方案2和3）的审查之间建立实质性协同作用，使它们和其他利益攸关方能够以更节省时间、更有效和不重复的方式进行准备和后续工作？(1.2.2) 各国是否建议将“连续”审查定义为同一日历年内的两次审查（不一定是在重叠的会期）？或者，各国是否建议这种“连续”审查包含第二年年初的建设性对话？这意味着第一次审查将在第1年的第3个四月期限（9月至12月）进行，第二次审查将在第2年的第1个四月期限（1月至4月）进行。下面的说明基于当前会议日程的每个四月期限，包括根据可预见审查时间表需要增加的经济、社会和文化权利委员会和残疾人权利委员会第三次附加会议。 - 第1个四月期限（1月-4月）CAT会议1，CCPR会议1，CED会议1，CEDAW会议1，CERD会议1，CESCR会议1，CMW会议1，CRC会议1，CRPD会议1，SPT会议1。 - 第2个四月期限（5月-8月）CAT会议2，CCPR会议2，CEDAW会议2，CERD会议2，CESCR附加会议3，CRC会议2，CRPD会议2，SPT会议2,。 - 第3个四月期限（9月-12月）CAT会议3，CCPR会议3，CED会议2，CEDAW会议3，CERD会议3，CESCR会议2，CMW会议2，CRC会议3，CRPD附加会议3，SPT会议3。 - (1.2.3) 条约机构的偏好是什么？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.3.可预见审查时间表 - 将公约按备选方案3集中（完全集中） | - (1.3.1) 为了最大限度地发挥各国和其他利益攸关方将从中受益的各自审查的实质性准备工作之间的协同作用，各国对上述三种备选方案中的每一项公约的排序和集中建议是什么？以下是可重构的说明性模型： 根据备选方案1/线性审查，如果按下列顺序对缔约国进行审查，各国是否认为对它们（和所有其他利益攸关方）有利？对《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》的审查将分别在第1年和第2年进行，以加强权利的不可分割性，并对缔约国的一般人权状况提供一个广泛的概述，这将有利于随后的所有审查。在人权事务委员会和经济、社会和文化权利委员会的审查之后，将进行消除种族歧视委员会（第3年）和移徙工人委员会（第4年）的审查，这两项审查重叠，例如关于对移民的种族歧视问题。继续进行特定权利持有人群体的权利的审查（这些权利往往属于一个协调实体下同一部门和国家机构的责任），下一步将安排消除对妇女歧视委员会（第5年）、儿童权利委员会（第6年；根据《儿童权利公约》及其任择议定书）和残疾人权利委员会（第7年）的审查。该周期将以禁止酷刑委员会（第8年）的审查结束，这将为下一个8年周期的第1年根据《公民权利及政治权利国际公约》进行的审查提供有益的准备。 在备选方案2/部分集中下，将ICCPR和ICESCR审查“连续” 安排（在第1年），然后是ICERD（第3年）、CMW（第 4年）、CEDAW（第5年）、CRC（第6年；根据《儿童权利公约》及其任择议定书）、CRPD（第7年）和CAT（第 8年）的审查，各国是否认为这是最有利的选项，遵循备选方案1提出的相同理由？ 在备选方案3/完全集中下，各国能否达成一致意见，将各项公约下的审查集中如下？如可行，将安排下列“连续”审查： - 《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》的审查将在第1年“连续”进行，以扩大两项公约所载两套权利的不可分割性，并全面概述缔约国的一般人权状况。 - 消除对妇女歧视委员会和儿童权利委员会的“连续”审查（包括CRC、CRC-OPAC和CRC-OPSC）将结合传统上由一个协调实体下的同一国家机构和其他利益攸关方进行的审查。 - 消除种族歧视委员会和移徙工人委员会将作为两个特定权利持有人群体的公约“连续”安排，对移民的种族歧视进行重叠关注。 - 最后，残疾人权利委员会和禁止酷刑委员会将进行“连续”审查。 - (1.3.2) 条约机构建议何种排序和集中？ | - 国家。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.4.可预见审查时间表 - 优先级 | - (1.4.1) 各国和条约机构是否支持主席的建议，即在可预见审查时间表的第一个8年周期内安排对缔约国报告的审查以尽快消除有待条约机构审查的报告积压？(1.4.2) 各国和条约机构是否同意，对尚未提交报告（积压）的缔约国的审查应按照提交年份，从最早到最近的顺序，列为优先事项？ - (1.4.3) 如果是这样，各国和条约机构是否会进一步赞同将缔约国的报告状态也作为第二优先事项加以考虑的想法，从而采用8年可预见审查时间表不会导致在现行程序下最近已受审查的同一缔约国首先受到审查？(1.4.4) 因此，各国和条约机构是否同意将从未接受审查的缔约国安排在首位，然后是报告逾期超过10年的缔约国？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.5.可预见审查时间表 – UPR周期审议 | - (1.5.1) 如果8年可预见审查时间表尽可能避免在缔约国进行普遍定期审查的同一年规划审查，以便协调实体下属的国家机构和其他利益攸关方将重点放在其中一个程序上，各国是否会赞赏？ - (1.5.2) 条约机构的偏好是什么？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.6.可预见审查时间表 - 整合CED | - (1.6.1) 各国是否准备在财政上支持强迫失踪问题委员会的建议，即委员会将根据各国履行义务和执行委员会建议的程度以及各缔约国与强迫失踪有关的情况，在其认为必要时每2年、4年或8年要求提供附加信息以实施可预见审查时间表？ 这种灵活的程序将使强迫失踪问题委员会能够履行其任务，同时采用8年可预见审查时间表。 | - 国家。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 根据截至2021年12月31日的批准数计算强迫失踪问题委员会审议所需的会期时间，可查阅关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件，A/77/279/附件，关于可预见审查时间表的附件二十四，第4段。 这一计算必须根据实行可预见审查时间表时的批准数进行修订。 |
| 1.7.可预见审查时间表 - 整合SPT | - (1.7.1) 各国是否会为防范酷刑小组委员会的提议提供所需的财政资源，即委员会将执行可预见审查时间表，平均每八年执行一次访问任务，并在每次访问四年后与被访问的缔约国进行周期性对话，履行其对缔约国和国家预防机制的咨询任务？ | - 国家。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 根据截至2021年12月31日的批准数计算防范酷刑小组委员会审议所需的会期时间，可查阅关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件，A/77/279/附件，关于可预见审查时间表的附件二十四，第5段。 这一计算必须根据实行可预见审查时间表时的批准数进行修订。 |
| 1.8.可预见审查时间表 - 整合对初次报告的新批准和审查； | - (1.8.1) 各国将如何建议8年可预见审查时间表纳入新批准？(1.8.2) 各国是否同意在提交初次报告后尽快安排对初次报告的审查（根据各条约规定的最后期限）？这将需要每年改变8年时间表以适应新批准，这意味着8年期间会议的会期和日期将失去可预见性。(1.8.3) 条约机构是否能够适应这种年度变化？(1.8.4) 各国和条约机构期望包括国家人权机构、非政府组织和联合国实体在内的其他利益攸关方作出相应调整，并为缔约国审查初次报告（仅提前一至两年公布）准备替代信息，这是否合理？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 会议的会期以及所需的人力、技术和财政资源将每年重新计算一次，取决于所选择的在新批准后综合审查初次报告的方式。 |
| 1.9.可预见审查时间表 - 时间线 | - (1.9.1) 审查进程的持续时间取决于缔约国和其他利益攸关方提交报告的最后期限以及联合国日内瓦办事处目前的时间表和做法（文件管理）。各国和条约机构是否认为8年可预见审查时间表下的审查进程时间线应以目前的最后期限和做法为基础？(1.9.2)如果是这样，各国和条约机构是否同意下列顺序？ 根据简化报告程序（SRP），所有外部利益攸关方（国家人权机构、非政府组织、联合国机构等）在编写报告前议题清单（LOIPR）时向条约机构提交信息的最后期限应确定为建设性对话前约26个月。提交这些材料后，秘书处将在两个月内（大约在对话前24个月）协助条约机构编写报告前议题清单草案，条约机构将通过报告前议题清单草案，秘书处会将其转递到有关缔约国。缔约国将有一年的时间来编写其答复，这将构成缔约国的报告，并作为正式文件加以处理。根据在对话前大约一年收到的对报告前议题清单的答复，外部利益攸关方将有机会在对话前一个月的最后期限前提交或更新其信息。该月将允许条约机构和秘书处为对话做准备，充分掌握期望所有利益攸关方提供的所有信息。同样的最后期限也适用于强迫失踪问题委员会，它不编写报告前议题清单，而是根据所提交的报告（第一份报告和关于“附加信息”的报告）通过议题清单。如果一个国家在五年或更长时间内未提交第一份报告或关于补充资料的报告，强迫失踪问题委员会仍可通过一份问题清单。 根据这一备选方案，选择不参加简化报告程序并按传统报告程序提交报告的国家应在预定对话之前两年提交报告。其他利益攸关方可在此后七个月内提交信息，两个月后，条约机构将发布传统的议题清单（LOI）。对议题清单的答复将在五个月后到期，其他利益攸关方提供资料的最后期限可能在九个月之后，这将使条约机构和秘书处有一个月的时间审查所有信息并为实际对话做准备。在强迫失踪问题委员会的情况下，由于简化报告程序选项不适用，委员会将要求缔约国在审查前一年（在2年、4年或8年之后）提交关于附加信息的报告，然后由委员会通过一份优先主题清单。利益攸关方在补充资料报告提交后将有九个月的时间，留给强迫失踪问题委员会和秘书处1个月的时间准备对话。 - (1.9.3) 或者，各国和条约机构是否支持引入8年可预见审查时间表来精简和缩短报告进程的时间，这对所有利益攸关方来说更节省时间，并确保缔约国和其他利益攸关方提供的信息是最新的，从而提出更有针对性的建议？(1.9.4) 鉴于审查日期事先已知，各国是否同意将报告前议题清单的最后期限缩短至六个月（与目前的1年最后期限相比），报告前议题清单则为2.5个月内（与五个月相比）？(1.9.5) 各国和条约机构是否认为，新时间表的可预见性也让其他利益攸关方（国家人权机构、非政府组织、联合国机构等）可以在更短的最后期限内提交报告？(1.9.6) 在这种情况下，各国和条约机构能否就下列时间线达成一致？ 根据简化报告程序，所有外部利益攸关方（国家人权机构、非政府组织、联合国机构等）在编写报告前议题清单时向条约机构提交信息的最后期限应确定为建设性对话前约12个月。提交这些材料后，秘书处将在两个月内（对话前大约十个月）支持条约机构编写报告前议题清单，条约机构将通过报告前议题清单，秘书处将把它们转递到有关缔约国。缔约国将有六个月的时间编写其答复，这将构成该缔约国的报告，并作为正式文件加以处理。根据在对话前大约六个月收到的对报告前议题清单的答复，外部利益攸关方将有机会在对话前一个月的最后期限前提交或更新其信息。该月将允许条约机构和秘书处为对话做准备，充分掌握期望所有利益攸关方提供的所有信息。 根据这一备选方案，选择不参加简化报告程序并按照传统报告程序提交报告的国家应在预定对话之前12个月，根据其所报告的条约机构的现有报告准则提交报告。其他利益攸关方可在此后三个月内提交信息，一个月后，条约机构将发布传统的议题清单（LOI）。对议题清单的答复将在2.5个月后到期，其他利益攸关方提供资料的最后期限可能在4.5个月之后，这将使条约机构和秘书处有一个月的时间审查所有信息并为实际对话做准备。同样的最后期限也适用于强迫失踪问题委员会，它不编写报告前议题清单，而是根据提交的第一份报告和关于附加信息的报告通过议题清单。如果五年后仍未收到关于补充资料的报告，强迫失踪问题委员会仍可通过一份议题清单。 | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 任何潜在的资源影响将由联合国日内瓦办事处评估。 - 此外，日内瓦办事处（文件管理）必须能够按照提议的最后期限继续翻译报告。 |
| 1.10.后续审查 - 安排8年可预见审查时间表的审查 | - (1.10.1) 主席指出，后续审查将在全面审查的8年周期之间进行[A/77/228，第55(1)(a)段]。因此，各国和条约机构是否会得出结论，在全面审查之后，在第5个日历年的一届会议期间进行后续审查？ 8年可预见审查时间表下的后续审查只能从新时间表的第一个8年周期的第5年开始。因此，在第一个8年周期的第1至第4年，会议时间不会专门用于后续审查。 | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 会议时间和用于后续审查的相应人力和财政资源，视所确定的方式而定。 |
| 1.11.后续审查 – 选择后续建议 | - (1.11.1) 根据主席关于后续审查应涵盖最多四个具体优先问题的指导意见[A/77/228，第55(1)(e)段]，条约机构是否同意在结论性意见的专门段落中选择和列举这四项建议，而无需委员会根据HRI/MC/2022/2中引用的HRI/MC/2018/4第11段和A/73/140附件二单独通报？ - (1.11.2) 此外，主席们指出，这四个议题还可包括全面审查以来出现的议题[A/77/228，第55(1)(e)段]。因此，条约机构是否同意后续审查应在必要时侧重于选定的新出现议题以及结论性意见中选定的部分或全部后续建议，但总共不超过四个议题？还是总共八个议题？(1.11.3) 条约机构是否支持这样的想法，即它们在后续审查前一年（或6个月）以普通照会（将发布在其网站上并自动作为提醒）的形式向缔约国指明需要审查的议题（包括选定的新出现议题和后续建议）是有帮助的（根据HRI/MC/2018/4第11段和A/73/140附件二，参见HRI/MC/2022/2）？ - (1.11.4) 鉴于主席们指出，四项后续建议应能够重点关注具体的优先问题[A/77/228，第55(1)(e)段]，条约机构是否会支持HRI/MC/2022/2中引用的HRI/MC/2018/4第11段和A/73/140附件二所载的定义？该定义表明，除了严肃/紧急/保护性和在相关时间框架内实施之外，此类建议应具体、可衡量、可实现、可行和有时限（SMART）。 | - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.12.后续审查 – 条约机构之间的实质性协调 | - (1.12.1) 为了使条约机构的后续建议具有实质的一致性，条约机构是否会授权其工作方法协调中心在秘书处的支持下制定关于后续建议选择的联合准则，以避免不必要的重复？ - (1.12.2) 同样，为了确保条约机构结论性意见之间具有实质性的一致性，条约机构是否同意采取不重复其他委员会在过去四年（或2年）内提出的后续建议的原则？ | - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.13.后续审查 – 与其他人权机制和利益攸关方协调 | - (1.13.1) 鉴于加强人权机制之间以及与其他利益攸关方之间的合作，条约机构是否赞成在其关于利益攸关方在执行后续建议方面的作用的结论性意见中纳入一项具体建议的想法，并邀请其他人权机制，如普遍定期审查和特别程序，为在国家层面执行后续建议作出贡献？ | - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 1.14.后续审查 - 备选方案 | - (1.14.1) 鉴于若干条约机构选择后续建议并通过函件审查其实施情况的做法和经验（CERD、CCPR、CEDAW、CAT、CMW、CED），条约机构是否认为在现有审查程序（“后续”备选方案1）的基础上，在8年可预见审查时间表下进行后续审查的方式是合理的？时间和成本更密集的选择是基于信函的审查，其中包括与缔约国的对话（“后续备选方案2”）以及征得缔约国同意的现场审查（“后续备选方案3”）。 - (1.14.2) 在“后续”备选方案2下，各国是否同意资助公共混合形式对话以审查后续建议的实施情况，并为所需的额外人员需求提供资金？(1.14.3) 条约机构是否同意为后续审查举行有口译的混合形式对话？ - (1.14.4) 在“后续行动”备选方案3下，各国是否接受以正式代表团的形式进行实地访问？ - (1.14.5) 各国和条约机构是否同意由最多三名委员会成员（通常来自有关缔约国的分区域）和一名秘书处工作人员前往缔约国首都进行最多三天的访问，以便与政府和相关利益攸关方举行会议？(1.14.6) 因此，各国是否同意相应增加人权高专办的经常预算，以覆盖这种访问的筹备、执行和后续行动？(1.14.7) 各国和条约机构是否认为三天时间足以彻底审查所选建议的实施情况？(1.14.8) 如果保留备选方案3，各国是否同意长期邀请条约机构进行后续实地访问，以便能够提前安排每个8年周期的实地访问，以确保日程的可预见性？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | 后续审查的所有三个备选方案的财政影响： - 应计算将缔约国后续报告和后续评估作为联合国正式文件进行文件管理的人力和财政资源，包括翻译。 - 普遍人权指数可以加以改进以纳入后续建议和条约机构的评估。 备选方案1（函件审查）的资源影响： - 3小时的会期（闭门会议），用于完成4个缔约国或8个缔约国对《儿童权利公约》任择议定书的后续审查（A/77/279/附件，关于可预见审查时间表的附件二十四，第3段）。关于根据截至2021年12月31日的批准数计算后续审议所需的会期时间，见关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件，A/77/279/附件，关于可预见审查时间表的附件二十四，第3段。 备选方案2（远程审查，包括与缔约国的对话）的资源影响： - 1.5小时的全体会议时间，在每次后续评估之前与缔约国进行对话，并提供口译。 - 将要求联合国日内瓦办事处提供设备充足的会议室，并通过技术人员和会议室干事提供支持。 备选方案3（实地考察）的资源影响： - 为最多三名委员会成员和一名秘书处工作人员前往缔约国首都与政府和相关利益攸关方举行为期3天的正式访问提供人力和财政资源，包括提供旅行费用、每日生活津贴和与会议有关的费用以及委员会工作语文的口译费用、工作人员准备和跟进访问的工作时间（防范酷刑小组委员会或强迫失踪问题委员会访问的准备时间可作为参考）。 |
| 1.15.后续审查 - 时间线 | - (1.15.1) 在允许有足够时间实质性编写缔约国和利益攸关方报告与基于最新信息且不需要在整个过程中进行修订或更新的有效后续审查进程之间，哪些时间线可以在各国和条约机构之间取得可接受的平衡？缔约国将有最多三年的时间（在全面审查之后；因此在后续审查前一年）来提供信息，说明为后续程序选定的建议的实施情况以及在有关条约机构发出通知后出现的选定新议题（如果有）。在后续审查前一年，邀请国家人权机构、非政府组织和联合国实体提供关于后续建议实施情况的信息，包括基于后续报告的信息。他们拥有11个月的时间，以便在后续审查前一个月提供此类信息。(1.15.2) 或者，在各国和条约机构看来，是否可以设想通过要求缔约国在后续审查前6个月提交关于后续行动的报告，以便让其他利益攸关方有五个月时间（即在后续审查前一个月）提交替代性后续行动报告，从而缩短后续进程的长度和减少所有利益攸关方的相应工作量？ - (1.15.3) 鉴于大会第68/268号决议（OP16）对缔约国初次报告的字数限制（31,800字）和缔约国定期报告的字数限制（21,200字），各国和条约机构是否认为可以接受限制缔约国后续报告的字数？例如，将英文字数减至3,500字，与四个条约机构（CCPR、CESCR、CEDAW和CAT）的现行做法一致并与CRPD的字数限制类似，并将法文和西班牙文字数减至4,000字。还是更多？还是更少？ - (1.15.4) 各国和条约机构是否认为可以接受在后续审查中限制其他利益攸关方提交的文件字数？例如，按照四个条约机构（CCPR、CESCR、CEDAW和CAT）的现行做法，将英文字数限制在3500字以内，与CRPD的字数限制类似，并将法文和西班牙文字数限制在4000字以内。还是更多？还是更少？ - (1.15.5) 条约机构是否认为缔约国可以在审查其后续报告之前修改这些报告？各国和条约机构是否会同意，虽然后续报告应翻译成所有联合国语言，但这种更新的后续报告应以委员会的一种工作语文提交而不翻译？ | - 国家；条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 必须根据商定的字数限制计算文件管理和口译费用。 |
| 1.16.后续审查 - 评估 | - (1.16.1) 根据主席关于协调后续审查工作方法的建议[A/77/228，第55(5)(a)段]，条约机构是否接受调整其评估标准？(1.16.2) 根据现有后续程序，如HRI/MC/2022/2所引用的HRI/MC/2018/4第11段和A/73/140附件二所述，条约机构是否同意以下评价标准：“全面落实”、“部分落实”、“未落实”、“需要补充信息”和“采取的信息或措施与建议相反或反映了对建议的拒绝”？ - (1.16.3) 各国和条约机构是否同意将后续审查的结论作为正式文件公开发布和发表（其中载有条约机构对最多四项优先建议或新出现议题的落实程度的见解）作为“后续结论意见”？(1.16.4) 还是各国和条约机构希望按照目前的做法，以给缔约国的信函的形式将这些结论作为后续评估公布？ - (1.16.5) 为便利缔约国和其他利益攸关方采取后续行动，条约机构是否会在此类评估中加入一个简短的专门段落来解释委员会的评估并在必要时为每项初步后续建议或新出现议题提供最新建议？(1.16.6) 为了确保条约机构成果的一致性和读者友好性，条约机构是否会授权其工作方法协调中心制定统一的模板来收集后续评估？(1.16.7) 条约机构是否支持后续评估的字数限制（作为“后续结论性意见”或作为给缔约国的信函），例如英文2,000字以及法文和西班牙文2,500字？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 必须根据商定的字数限制计算文件管理和口译费用。 |
| 1.17.后续审查 – 数字化工具 | - (1.17.1) 条约机构是否同意公布条约机构对缔约国落实普遍人权指数后续建议的评估？(1.17.2) 各国是否会为此目的提供资金以提高普遍人权指数？ - (1.17.3)如果人权高专办的条约机构能力建设方案继续支持发展国家建议跟踪数据库(NRTD)，供缔约国准备其后续审查， 各国是否会觉得有用？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 财政资源需要根据商定的方式来计算。 |
| 1.18.后续审查 – 整合CED审查 | - (1.18.1) 考虑到强迫失踪问题委员会将每2年、4年和8年对缔约国进行一次审查，各国是否同意并资助强迫失踪问题委员会的建议，即可预见审查时间表下的后续审查只适用于每8年进行一次审查的国家，而对于其他缔约国，将与每2年或4年对“附加信息报告”（以及可能的访问报告）的审查合并？ | - 国家。 | - 条约机构；条约机构秘书处。 | - 相应的会议时间和人力资源需要必须根据商定的方式计算。 |
| 1.19.后续审查 – 整合SPT审查 | - (1.19.1) 鉴于防范酷刑小组委员会的特殊性，各国是否会为委员会提供所需的财政资源，以便在每次国家访问四年后引入“周期对话”？ | - 国家。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 相应的会议时间和人力资源需要必须根据商定的方式计算。 |
| 1.20.大会第68/268号决议在引入8年可预见审查和后续审查时间表方面的资源公式 | - (1.20.1) 各国是否会调整大会第68/268号决议（第26-27段）所载的“资源”公式（这是引入8年可预见审查时间表及其后续审查的基本要求），而不管根据上述备选办法选择的确切模式是什么？ - (1.20.2) 具体而言，各国是否应取代公式的回溯方法（“使用2009年至2012年期间每个委员会收到报告的平均数目”，第26(a)段；“在过去四年的实际报告基础上每两年审查一次”，第27段）以便根据缔约国的审查计算条约机构的会期时间？这些审查将列入可预见审查时间表的下一个8年周期（根据新批准增加的审查有差额）。 | - 国家。 | - 国家。 | - 相应的会议时间和人力资源需要必须根据商定的方式计算。 |

附件二

工作方法统一的设场景

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

本附件所载关于工作方法统一的备选方案和指导性问题将构成主席结论的落实计划，其依据是条约机构主席在2022年6月举行的第34届年度会议和以往会议上作出的决定。它们还反映了立法背景，包括指导条约机构加强进程的大会决议。

A.	条约机构主席的决定和结论：

关于统一工作方法的协调机制：

“将通过各委员会任命的协调中心加强工作方法的协调和统一，以促进委员会之间的相互作用并向主席提出建议”[A/77/228，
第55(5)(b)段]。

“条约机构秘书处将继续支持条约机构之间的统一和协调，包括实施可预见审查周期”[A/77/228，第55(5)(c)段]。

“在第三十五届会议上，主席请秘书处更频繁地组织主席之间就当前主要挑战进行交流，以期进一步在条约机构间实施准则[人权条约机构成员独立性和公正准则（亚的斯亚贝巴准则）]，并协调条约机构间的做法”[A/77/228，第59段]。

“在第三十五届会议上，主席请秘书处汇编已提请各条约机构注意的案件和趋势，方法是将各条约机构在报复问题上的做法绘制成图表，并请各委员会的报告员或协调中心更新关于报复问题讲习班提出的建议”[A/77/228，第58段]。

“主席强调了加强2015年通过的圣何塞准则的有效实施的重要性。他们讨论了其在实施准则方面的做法，包括协调中心和报告员的作用。他们建议进一步协调这些做法，包括分享这方面的良好做法[A/73/140，第75段]。

“在这方面，各主席鼓励各条约机构的协调中心和报告员根据需要在会议之间共同努力。他们还建议条约机构在其网站上提供关于报复的信息“[A/73/140，第76段]。

“主席一致赞同反对恐吓和报复准则（圣何塞准则），并建议所有条约机构通过这些准则”[A/70/302，第41段]。

“主席再次邀请尚未如此做的条约机构设立恐吓和报复问题报告员或协调中心”[A/70/302，第96段]。

关于作为默认程序的简化报告程序（SRP）之推广：

“虽然简化报告程序将是所有委员会的默认程序，但防范酷刑小组委员会和强迫失踪问题委员会没有该程序，缔约国可以选择采用传统报告程序”[A/77/228，第55(1)(d)段]。

关于议题清单（报告前）：

“报告前议题清单将以25至30个问题为限”[A/74/256，附件三，见HRI/MC/2022/2]。

“实施可预见审查时间表需要协调，将通过进一步统一各条约机构的工作方法得到促进，其中包括……减少重复……”[A/77/228，第55(5)(a)段]。

“所有条约机构将在提交报告前协调议题清单，以确保他们与缔约国的对话是全面的，不会在同一时期提出实质类似的问题”[A/74/256，附件三，见HRI/MC/2022/2]。

“主席们赞同针对简化报告程序的共同协调程序的可能要素，其中规定，如果一个国家计划在短时间内（例如在两年期间）接受一个以上委员会的审查，各委员会应在提交报告前协调各自的议题清单，以避免不必要和无意的重复或重叠，同时鼓励在需要反复强调的情况下积极而有意地加强或重复”[A/74/256，附件二(i)，参见HRI/MC/2022/2]。

“应以协调一致的方式制定内部准则，以起草所有委员会共同的报告前议题清单”[A/74/256，附件二(k)，见HRI/MC/2022/2]。

“所有为初次报告提供简化报告程序的条约机构将制定标准报告前议题清单”[A/74/256，附件三，见HRI/MC/2022/2]。

“报告前议题清单将以25至30个问题为限”[A/74/256，附件三，见HRI/MC/2022/2]。

关于缔约国报告和共同核心文件（CCD）：

“主席们强调了精简、重点突出、最新的共同核心文件的重要性，鼓励缔约国利用提出现有共同核心文件增编的可能性”[A/71/270，第91段，见HRI/MC/2022/2]。

关于建设性对话：

“全面审查将包括审查相关条约规定的所有国家义务”[A/77/228，第55(1)(e)段]。

“条约机构将审议缔约国关于建设性对话的指导说明”[A/69/285，附件一]。

“所有条约机构同意在其日内瓦会议期间为审议报告采用相同的一般格式，即总共6小时，在24小时内分两次会议分配。此外，
如果需要且适当，有关国家可在口头对话结束后48小时内提供书面答复”[A/74/256，附件三，参见HRI/MC/2022/2]。

关于通过视频会议进行建设性对话：

“虽然缔约国审查应始终当面进行，但条约机构工作的某些领域可以受益于先进综合数字化平台的使用，包括在特殊情况下与缔约国举行混合形式会议。平台必须高效、透明、无障碍和安全，确保保密并保障联合国的任何专有权利”[A/77/228，第55(7)(a)段]。

"数字化选项也可以提供给那些作为一项节省费用的措施或由于暂时的特殊情况（如自然灾害、疫情）而提出此要求的小岛屿发展中国家和最不发达国家，因为当面到日内瓦出席的费用很高。这一选项有可能减少这些缔约国的积压”[A/77/228，第55(7)(c)段]。

关于推迟建设性对话：

“审查时间表的实施将有一定程度的灵活性，以便处理由于特殊情况而提出的推迟国家审查的特别请求”[A/77/228，第55(1)(c)段]。

关于无缔约国报告和/或无代表团情况下的审查：

“可预见审查周期预计将提高缔约国对其报告义务的遵从。然而，对于未在规定时间内提交报告的情况，审查将根据现有信息和与缔约国的对话如期进行，除非有关条约机构在合理的时间内接受了缔约国关于推迟审查的特殊请求”[A/77/228，第55(1)(g)段”。

“主席们已建议，如果在无缔约国报告的情况下进行审查，仍应鼓励缔约国任命代表团参加建设性对话”[A/71/270，第82段，参见HRI/MC/2022/2]。

关于结论性意见：

“结论性意见和后续建议应简短、有重点、具体、有优先次序和可执行，并在当前优先事项和长期优先事项和目标之间取得平衡；为此目的应制定共同准则“[A/75/601，附件，第47段，参见HRI/MC/2022/2]。

“应以协调一致的方式制定内部准则，以起草所有委员会共同的结论性意见”[A/74/256，附件二(k)，参见HRI/MC/2022/2]。

“人权条约机构的调查结果和建议与相关的可持续发展目标相互引用，使条约机构的工作与可持续发展合作框架相关”[A/77/228，
第55(b)段]。

“应酌情相互引用和加强其他条约机构、普遍定期审查和特别程序任务负责人的建议”[A/66/860，2012，第4.2.6节和HRI/MC/2014/2，第33(e)段，参见HRI/MC/2022/2]。

关于在缔约国审查期间与利益攸关方的互动：

“实施可预见审查时间表需要协调，并将通过进一步统一条约机构的工作方法，包括……利益攸关方提交材料的最后期限来促进这一点……”[A/77/228，第55(5)(a)段]。

“在提交报告程序的范围内，建议的替代报告格式、提交报告的最后期限和非公开会议的安排将保持一致”[A/74/256，附件三，
参见HRI/MC/2022/2]。

“如有必要，非公开会议可通过视频会议进行”[A/74/256，附件三，参见HRI/MC/2022/2]。

“主席根据拟议的与国家人权机构接触的共同办法，赞同有关国家人权机构参与其所有程序的建议”[A/72/177，第46段和HRI/MC/2017/3，参见HRI/MC/2022/2]。

“基于与国家人权机构合作的拟议共同方法，有关国家人权机构参与所有程序的建议”[HRI/MC/2017/3]。

“国家人权机构应与国家和民间社会区别对待。”

“向国家人权机构发出正式和及时的邀请函，邀请其参与报告过程，应成为标准做法。”

“可以考虑安排国家人权机构在与缔约国对话期间进行具体干预。”

“为了加强它们对条约机构进程的投入，鼓励国家人权机构更积极地与被审查国家的报告员或工作队接触。”

“主席请秘书处更频繁地组织主席之间就当前的关键挑战进行交流，以期在各条约机构间进一步实施准则并协调各条约机构间的做法”[A/77/228，第59段]。

关于实质性协调：

“虽然主席们一致认为，在缔约国审查期间应审议其他人权条约机构和机制的建议，以加强人权机制的互补性，但一些主席认为结论性意见中系统地交叉引用其他条约机构和机制的相关建议提出了实用性问题”[A/69/285，第53段]。

“如果一个国家计划在短时间内（例如在两年期间）接受一个以上委员会的审查，各委员会应在提交报告前协调各自的议题清单，以避免不必要和无意的重复或重叠，同时鼓励在需要反复强调的情况下积极而有意地加强或重复”[A/74/256，附件二，第(i)段]。

“可预见审查时间表的实施需要协调，并将通过进一步统一条约机构之间的工作方法加以促进，包括后续审查、利益攸关方提交文件的最后期限、减少重复和其他议题”[A/77/228，第55(5)(a)段]。

“主席们建议，各委员会任命的协调中心应进一步审议如何减少不必要重复和如何加强有益重复的议题”[A/77/228，第57段]。

“主席一致认为，有必要进一步协调和统一各委员会之间的重叠议题”[A/76/254，第57段，参见HRI/MC/2022/2]。

关于个人来文：

“必须考虑到目前正在审议和待审查的个人来文的数量，因为在通过第68/268号决议时并没有考虑到这一点和登记前阶段”[A/77/228，第55(2)(a)段，脚注省略]。

“十个条约机构中有八个规定了个人来文程序。在过去几年中，申诉股收到的个人来文稳步增加。历史申诉积压需要作为优先事项加以处理，以避免受害者得不到正义的风险。鉴于总体数字，工作量指标必须既包括当前积压，又包括前瞻性工作，也就是说，要有一个根据来文增加而调整的公式，包括改进意见落实的后续行动，公平分配与条约机构工作量相对应的财政和人力资源。这将使条约机构能够更及时、更有效地处理个人来文，并提高申诉机制的效力。为了透明度和问责制的目的，所有登记案件的统计数据应公开提供并保持最新”[A/77/228，第55(2)(b)段]。

“必须完成用于个人来文和强迫失踪问题委员会紧急行动的数字化案件文件管理系统，以允许上传来文和跟踪进程，包括案件状态。提交程序将得到精简，并允许选择视频会议、口头证据和缔约国的实时答复。这一进程所需的数字化工具必须是安全和可访问的”[A/77/228，第55(7)(b)段]。

“所有条约机构同意提高其审查……个人来文的能力，例如在分厅、工作组或国家工作队中开展工作”[A/74/256，附件三]。

“对主席提出和赞同的决定和意见采取后续行动的共同一致程序的可能要素包括：(a) 在向缔约国转递意见时，应附有一段标准的意见，并指出作出答复的时间框架，其中：(i) 要求确定专门负责协调意见落实工作的国内机构或联系人；(ii) 要求确定主管机构，特别是关于委员会寻求的补救措施（如果适用）；(b) 缔约国提供关于为遵守意见或就意见采取后续行动而采取的措施的信息的时限应为六个月，从向缔约国转递意见之日起算；(c) 来文作者就缔约国的答复发表评论的时间范围应为三个月；(d) 应按照目前的做法，系统地要求缔约国在对话（报告阶段）期间提供落实的最新情况”[A/73/140，附件二，HRI/MC/2018/4，第12段，参见HRI/MC/2022/2]。

“主席们一致认为，有必要比较各自条约机构的判例，目的是总结良好做法并确立可指导条约机构作出决定的各种补救办法，包括恢复原状、货币补偿、康复措施、满意措施和保证不再发生的措施”[A/71/270，第37段，参见HRI/MC/2022/2]。

关于一般性意见和建议：

“主席赞同拟定和协商一般性意见的共同方法”[A/70/302，第90-91段，参见HRI/MC/2022/2]。

关于调查和访问程序：

“五个条约机构拥有授权的调查程序（禁止酷刑委员会、经济、社会和文化权利委员会、消除对妇女歧视委员会、儿童权利委员会和残疾人权利委员会），两个条约机构可以进行授权的国家访问（防范酷刑小组委员会和强迫失踪问题委员会）。调查和国家访问是条约机构对系统性和/或重大违反或严重违反行为作出反应的重要授权活动。有效地进行调查和国家访问需要在会议时间、财政和人力资源方面提供适当的资源”[A/77/228，第55(4)(b)段]。

“主席们广泛同意，虽然所有条约机构应在整个诉讼过程中保持绝对保密，但在调查程序结束时（在与各国对话之后）以某种形式公开披露条约机构的调查结果，对于确保采取面向受害者的做法至关重要”[A/71/270，第39段，参见HRI/MC/2022/2]。

“主席决定进一步就调查领域的做法进行对话，以促进这些条约机构的工作方法与开展调查的任务更加一致”[A/72/177，第52段，参见HRI/MC/2022/2]。

关于强迫失踪问题委员会紧急行动程序和消除种族歧视委员会预警和紧急行动程序：

“还需要考虑到强迫失踪问题委员会目前正在审议和待审查的紧急行动数量，因为在通过第68/268号决议时，这一程序才刚刚开始使用”[A/77/228，第55(3)(a)段]。

“通过紧急行动程序，强迫失踪问题委员会可以要求缔约国立即采取行动，寻找失踪者。在通过第68/268号决议时，只登记了几项紧急行动请求。从那时起，新请求的数量呈指数级增长。消除种族歧视委员会的预警和紧急行动程序也需要得到充分的支持和资助。至关重要的是，紧急行动程序必须在确定秘书处资源所用的公式中加以考虑”[A/77/228，第55(3)(b)段]。

关于条约机构活动的无障碍性和为残疾人提供合理调整：

“人权高专办的合理调整政策应成为条约机构统一工作方法的组成部分。人权高专办应制定以《联合国残疾包容战略》为基础的合理调整政策，使条约机构的残疾专家能够充分参与各自条约机构的工作。人权高专办的合理调整政策将使办事处能够执行议定书，以确定并提供条约机构残疾专家所需的个性化修改、调整和支持，使他们能够在与其他人平等的基础上参与并被包容。该政策应包括一个审查机制以确保不基于残疾进行歧视的法律标准得到满足，拒绝提供合理调整作为歧视理由的做法得到承认”[A/77/228，第55(6)段]。

关于闭会期间的工作：

“考虑到许多委员会已经在闭会期间，即在正式面对面会议时间之外开展了一些具体任务和规定的活动，主席们同意，除了那些因新冠疫情而在线举行会议的委员会的最佳做法和经验教训外，还将应用这些最佳做法和经验教训，为无法举行面对面会议的应急情况做好准备”[A/75/346，第46(r)段]。“已确认的良好做法包括：……(b) 在条约机构最后审议之前，在闭会期间审议个人来文（关于可受理性和案情）”[HRI/MC/2022/2，第37(b)段]。

B.	立法背景，包括大会决议（大会决议A/RES/68/268及后续决议的规定）：

关于一般工作方法统一：

大会“还认识到必须继续努力提高人权条约机构体系工作方法的效率”[A/RES/68/268，PP14]。

大会“强调加强和促进人权条约机构体系的有效运作是根据宪章和设立条约机构的国际人权文书具有不同法律能力的利益攸关方的共同目标，并在这方面认识到不同条约机构为加强和促进其有效运作所作的持续努力”[A/RES/68/268，PP24]。

大会“鼓励各人权条约机构继续加强努力，在各自任务规定范围内通过其工作方法实现更高的效率、透明度、效力和协调，并在这方面鼓励各条约机构继续审查在其目前加强和提高其有效运作的努力中适用议事规则和工作方法方面的良好做法；铭记这些活动应属于各自条约的规定，因此不给缔约国造成新的义务”[A/RES/68/268，OP9]。

大会还“鼓励人权条约机构为了加速条约机构体系的统一，继续加强其主席在程序事项方面的作用，包括就与工作方法和程序事项有关的问题拟订结论，迅速在所有条约机构中推广良好做法和方法，确保条约机构之间的一致性，并使工作方法标准化”[A/RES/68/268，OP38]。

大会“注意到人权条约机构在各自任务范围内通过人权条约机构主席第三十四届年度会议报告中概述的工作方法来实现更高的效率、透明度、效力、可预见性、协调和统一的持续努力”[A/RES/77/210，PP10]。

关于统一工作方法的协调机制：

大会“建议……加强其主席在程序事项方面的作用，包括就与工作方法和程序事项有关的问题拟订结论，迅速在所有条约机构中推广良好做法和方法，确保条约机构之间的一致性，并使工作方法标准化”[A/RES/68/268，OP38]。

关于作为默认程序的简化报告程序（SRP）之推广：

大会“鼓励人权条约机构向缔约国提供简化报告程序供其审议，并对所载问题的数量加以限制”[A/RES/68/268，OP1]。

大会“鼓励缔约国考虑是否可能在提供简化报告程序的情况下使用简化报告程序，以便利其编写报告和就履行条约义务进行互动对话”[A/RES/68/268，OP2]。

关于议题清单（报告前）：

大会“呼吁条约机构限制所提问题的数量，重点关注被视为优先问题的领域，以确保缔约国有能力满足上述字数限制”[A/RES/68/268，OP16]。

关于缔约国报告和共同核心文件（CCD）：

大会“决定为缔约国向人权条约机构体系提交的所有文件（包括缔约国报告）规定字数限制，经人权条约机构核可，初次报告为31,800字，随后定期报告为21,200字，共同核心文件为42,400字，呼吁条约机构限制所提问题的数量，重点关注被视为优先问题的领域，以确保缔约国有能力满足上述字数限制”[A/RES/68/268，OP16]。

大会“还鼓励缔约国考虑提交一份共同核心文件，并酌情予以更新，作为一份综合文件或作为原文件的增编，同时考虑到具体缔约国的最新发展，并在这方面鼓励人权条约机构以明确和一致的方式进一步拟订其关于共同核心文件的现有准则”[A/RES/68/268，OP3]。

关于建设性对话：

大会“鼓励各人权条约机构合作，考虑到缔约国的意见以及各自委员会及其任务的特殊性，为与缔约国进行建设性对话制定一套一致的方法，目的是使对话更有效，最大限度地利用现有时间，并使与缔约国的对话更具互动性和建设性”[A/RES/68/268，OP5]。

大会“强调人权条约机构与缔约国对话的简要记录的必要性，并在这方面决定以联合国的一种工作语文发表简要记录，而不翻译待处理的简要记录积压，同时考虑到鉴于条约机构的特殊性质，这些措施不会构成先例，并铭记通过其他方法提供的目的， 以联合国所有正式语文逐字记录各条约机构的会议”[A/RES/68/268，OP24]。

大会“决定应任何缔约国的请求，将缔约国与条约机构举行会议的简要记录翻译成该缔约国使用的联合国正式语文”[A/RES/68/268，OP25]。

关于通过视频会议进行建设性对话：

大会“回顾，某些国际人权文书载有关于委员会会议地点的规定，并铭记所有缔约国充分参与与人权条约机构互动对话的重要性”[A/RES/68/268，PP16]。

大会“鼓励会员国提供自愿资金，以促进缔约国（特别是那些在日内瓦没有代表的缔约国）与人权条约机构的接触”[A/RES/68/268，OP21]。

大会“请求高级专员办事处在联合国国家工作队的协助下，酌情通过其现有的视频会议设施，应缔约国的要求，使该国未出席会议的正式代表团成员有机会通过视频会议参与对该缔约国报告的审议，以促进更广泛的对话参与”[A/RES/68/268，OP23]。

大会“注意到，新冠疫情表明有必要加强条约机构线上参与和互动的能力，并注意到数字化在提高效率、条约机构的透明度和无障碍性以及与所有相关利益攸关方互动等方面具有巨大潜力，鼓励条约机构继续致力于在其工作中进一步使用数字化技术，同时强调面对面互动仍然是条约机构工作的重要组成部分”[A/RES/77/210，OP6]。

关于推迟建设性对话（关于延迟提交报告）：

大会“决定为人权条约机构的工作分配至多三种正式工作语文，在必要时，根据有关委员会的决定，在特殊情况下列入第四种正式语文，以便利各成员之间的交流，同时考虑到条约机构的特殊性质，这些措施不会构成先例；在不损害每一缔约国以联合国六种正式语文中的任何一种与条约机构互动的权利的情况下”[A/RES/68/268，OP30]。

关于结论性意见：

大会“鼓励人权条约机构通过简短、重点突出和具体的结论性意见，包括其中的建议，以反映与有关缔约国的对话，并为此目的进一步鼓励它们在考虑到各自委员会及其任务的特殊性以及缔约国的意见的情况下，制定共同的指导方针来阐述这些结论性意见”[A/RES/68/268，OP6]。

关于在缔约国审查期间与利益攸关方的互动：

大会“决定根据联合国其他文件的惯例，对人权条约机构编制的每份文件规定10,700字的字数限制，并进一步建议对相关利益攸关方也适用该字数限制”[A/RES/68/268，OP15]。

关于实质性协调：

大会“鼓励人权条约机构通过简短、重点突出和具体的结论性意见，包括其中的建议，以反映与有关缔约国的对话，并为此目的进一步鼓励它们在考虑到各自委员会及其任务的特殊性以及缔约国的意见的情况下，制定共同的指导方针来阐述这些结论性意见”[A/RES/68/268，OP6]。

关于个人来文：

大会“决定以下列方式确定各条约机构会议时间的分配，并请秘书长提供相应的财政和人力资源：再为每个委员会分配两星期的会议时间，以便进行规定的活动，再根据每件来文需要1.3小时的会议时间进行审查和这些委员会每年收到此种来文的平均数量，为处理个人来文的委员会分配额外的会议时间”[A/RES/68/268，第26(b)段]。

关于一般性意见和建议：

大会“鼓励人权条约机构为拟定一般性意见制定协调一致的协商进程，特别规定与缔约国协商，并在拟定新的一般性意见时考虑到其他利益攸关方的意见”[A/RES/68/268，OP14]。

关于调查和访问程序：

大会“决定以下列方式确定各条约机构会议时间的分配，并请秘书长提供相应的财政和人力资源：为主要任务是进行实地访问的条约机构分配充分的财政和人力资源”[A/RES/68/268，第26(d)段]。

关于条约机构活动的无障碍性：

大会“请秘书长酌情确保逐步实施人权条约机构体系的相关无障碍性标准，特别是关于正在为联合国日内瓦办事处制定的战略传统计划……”[A/RES/68/268，OP29]。

关于残疾人合理调整：

大会“请秘书长……为条约机构残疾专家提供合理调整，以确保他们充分有效地参与”[A/RES/68/268，OP29]。

2.	与工作方法统一相关的备选方案和指导性问题

| 要素 | 备选方案和指导性问题 | 主要决策者 | 执行主体 | 潜在资源影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. 工作方法统一的协调机制 | - (2.1.1) 鉴于各国和其他利益攸关方通过大会决议和在加强条约机构进程的磋商中不断和迫切地要求统一工作方法，条约机构是否同意在秘书处的支持下根据主席结论制定一份共同协调工作方法纲要？(2.1.2) 条约机构是否认为，这套共同协调工作方法应优先考虑对缔约国和其他利益攸关方参与条约机构体系有直接影响的程序作出更优化的安排，但不包括每个条约机构的具体情况需要不同工作方法和/或涉及条约机构内部运作的领域？ - (2.1.3) 此外，条约机构是否考虑在秘书处的支持下起草统一的议事规则？ - (2.1.4) 条约机构是否同意应将工作方法统一制度化，由条约机构主席牵头并以条约机构工作方法协调中心的实质性作用为基础？ - (2.1.5) 条约机构是否接受采用秘书长关于人权条约机构体系状况的第2份两年期报告（A/73/309，第56段和相应的脚注）所概述的“波兹南公式”？根据“波兹南公式”，条约机构应在条约机构主席年度会议之前在其会期内讨论和比较工作方法，以促进集体决定，并授权各自主席在年度会议上讨论和核准工作方法和做法。这一程序应适用于之前在每个委员会内讨论和商定的决定。这些决定将由所有条约机构落实，除非某一委员会后来退出该决定。 - (2.1.6) 条约机构是否同意，在目前为期一周的年度会议（例如每年两次为期一周的会议）之外，应增加会议时间，以支持条约机构主席年度会议这种积极主动和注重解决问题的作用？各国是否会在财政上支持这种增加的会议时间？ - (2.1.7) 作为回应，条约机构能否同意，应授权主席在波兹南公式的参数范围内，并在执行大会第68/268号决议第38段中就全面适用的工作方法达成结论，该段“鼓励各人权条约机构为加速协调条约机构体系继续加强其主席在程序事项方面的作用，包括就与工作方法和程序事项有关的问题得出结论，迅速在所有条约机构中推广良好做法和方法，确保条约机构之间的一致性，并使工作方法标准化”？ - (2.1.8) 条约机构是否同意将其协调中心之间关于工作方法的合作与协调制度化，以确保条约机构工作方法的所有相关现有方面和新方面继续保持一致，其中共同的方法可以提高条约机构的工作效率，并请协调中心向秘书处提交拟议变更，以确保其与人权高专办现有的人力、技术和财政资源相一致？(2.1.9) 条约机构是否要求其工作方法协调中心监测在年度主席会议范围内已拟订建议的落实情况，并在这方面提交最新情况，作为年度条约机构主席会议文件和议程的一部分？ - (2.1.10) 条约机构是否应建议加强条约机构主席与工作方法协调中心之间的体制联系，规定工作方法协调中心在不担任主席、副主席或报告员的情况下参加各自条约机构主席团的所有会议？(2.1.11) 条约机构是否同意协调中心的任期应为两年（除非委员会成员的任期在此期间结束），以确保协调中心的连续性和专门知识积累？ - (2.1.12) 条约机构是否授权其工作方法协调中心按照拟议的更频繁的条约机构主席会议每年举行两次会议，并由秘书处（尤其是由一名专注于工作方法的专职工作人员）提供支持？(2.1.13) 各国是否愿意提供人力、技术和财政资源，使委员会的工作方法协调中心每年在线上召开两次会议？这将是讨论技术性质的良好形式。(2.1.14) 条约机构主席是否接受定期与缔约国和其他外部利益攸关方会面，讨论对缔约国和其他利益攸关方参与条约机构体系和与条约机构工作相关的其他事态发展产生影响的新的、一致的工作方法，并征求意见，方法是在条约机构主席会议期间将与缔约国和其他外部利益攸关方交流的部分内容专门用于这一专题？(2.1.15) 各国和条约机构是否为此目的同意拟议的两次条约机构主席会议在日内瓦和纽约轮流举行；即每年在日内瓦举行一次会议，在纽约举行一次会议？ - (2.1.16) 各国和条约机构是否同意这种共同协调工作方法汇编包括《关于人权条约机构成员独立性和公正性的准则》（“亚的斯亚贝巴准则”）（A/67/222，附件一）？(2.1.17) 条约机构主席是否同意按照大会第68/268号决议第37段“鼓励人权条约机构通过征求缔约国和其他利益攸关方对其发展的意见，继续审议和审查亚的斯亚贝巴准则，将亚的斯亚贝巴准则的落实情况列入两年期会议期间与缔约国和其他利益攸关方的会议议程，请条约机构主席随时向缔约国通报条约落实情况”？ - (2.1.18) 各国和条约机构是否同意这种共同协调工作方法纲要同样包括反对恐吓或报复的圣何塞准则（“圣何塞准则”，HRI/MC/2015/6）？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 应计算每年两次条约机构主席面对面会议和两次工作方法协调中心线上会议所需的财政和人力资源。 |
| 2.2 简化报告程序（SRP） | - (2.2.1) 条约机构是否同意协调它们在过渡到简化报告程序方面的工作方法；例如，那些尚未采用特别方案资简化报告程序作为默认程序的委员会是否应在秘书处的支持下协调确定同样的程序和最后期限，并发出同样的普通照会以通知缔约国这一变化？ - (2.2.2) 鉴于将简化报告程序普遍化为默认程序，条约机构是否同意将消除种族歧视委员会采用主题清单的做法转变为报告前议题清单和议题清单，与其他委员会保持一致？(2.2.3) 如果简化报告程序没有成为所有缔约国的默认程序，并且考虑到上文所建议的大大缩短审查程序，各国和条约机构是否会同意（对于那些仍将按传统报告程序提交报告的国家）恢复审查程序的原来设计，缔约国报告在提交后的几个月内由条约机构在建设性对话中进行审查，讨论任何悬而未决的问题，从而可以省略（报告前）议题清单和各国的答复，从而为所有利益攸关方节省时间和成本？ | - 国家； - 条约机构。 | - 相关条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 过渡到作为默认程序的简化报告程序所需的财政和人力资源必须加以计算，因为LOIPR的准备研究比LOI的准备研究更为密集，因为LOIPR在确定即将举行的建设性对话和缔约国报告（由缔约国对LOIPR的答复构成）的优先问题方面发挥着更重要的作用。或者，如果达成协议，不列入议题清单将导致费用节省，这需要进行估计。 |
| 2.3 默认的报告前议题清单（LOIPR）和选择退出缔约国的议题清单（LOI） | - (2.3.1) 条约机构是否同意为初次报告和定期报告制定和使用知识产权的共同模板，以协调标准段落的标题、语言和顺序等？(2.3.2) 在秘书处的支持下，条约机构是否会指派其工作方法协调中心来制定这种模板？ - (2.3.3) 条约机构是否同意起草LOIPR的共同准则，确定共同标准，包括问题数量、字数限制和相互引用？(2.3.4) 条约机构是否会要求其工作方法协调中心在秘书处的支持下起草这种准则？ - (2.3.5) 对于初次报告的报告前议题清单，条约机构是否建议商定字数限制（英文6,000；法文和西班牙文6,500？）和问题的数量（35个问题，除标准问题外，最多3个子问题）？更多？更少？ - (2.3.6) 对于定期报告的报告前议题清单，条约机构是否建议对字数设定限制（英文4,500；法文和西班牙文5,000）以及问题的数量（20-30个问题，除标准问题外，最多三个子问题）？更多？更少？ - (2.3.7) 如果一些缔约国继续选择退出简化报告程序，而传统报告程序仍然存在，条约机构是否会同意限制字数（英文2,000；法文和西班牙文2,500）以及初次报告和定期报告中议题清单的问题数量（12个问题，除标准问题外，最多3个子问题）？更多？更少？ - (2.3.8) 条约机构是否同意在与提交材料的利益攸关方举行会议（同样是全体会议）后，在全体会议上通过报告前议题清单/议题清单，以确保整个委员会都能参与起草过程和通过，特别是报告前议题清单，它确定了后续缔约国报告和建设性对话的优先领域。(2.3.9) 鉴于这项提议以及各条约机构在是否根据大会第68/268号决议之前的大会决议规定一个会前工作组（PSWG）方面存在差异，各国和条约机构是否赞成这样的想法，即将所有会前工作组转化为全体会议时间，并基于其在8年可预见审查时间表中必须采用的报告前议题清单（或议题清单）数量，将以平等方式计算的会议时间分配给所有条约机构（不论它们目前是否设有会前工作组）？ - (2.3.10) 或者，鉴于条约机构的工作量不断增加和无限期延长会期的不可行性，条约机构是否愿意通过与其他利益攸关方的虚拟会议以及委员会成员与秘书处工作人员就文件草案进行的线上交流，在协作起草平台的支持下准备和通过报告前议题清单/议题清单？(2.3.11) 条约机构是否同意可以通过沉默程序在线通过报告前议题清单和议题清单？ - (2.3.12) 各国是否愿意支持这一备选方案？这将使条约机构体系更适应日益增加的工作量，并有利于节省全体会议在会议时间上的资金（这些会议将以其他方式举行）。 - (2.3.13) 具体而言，各国是否会提供与利益攸关方举行线上会议所需的财政、技术和人力资源，并为条约机构专家在闭会期间的工作提供补偿（通过每日津贴，每年预先商定天数）（参见“数字化增益”）？ | - 国家； - 条约机构。 | - 由其条约机构指派进行各缔约国审查的委员会成员； - 条约机构秘书处。 | - 任何变动所需要的财政、技术和人力资源必须与联合国日内瓦办事处会议事务处核对和计算。如果各国和条约机构选择这一选项，将要求联合国日内瓦办事处（会议事务/口译）支持条约机构与利益攸关方举行闭会期间线上会议并提供同声传译。 |
| 2.4 缔约国报告和共同核心文件（CCD） | - (2.4.1) 鉴于线上可用的关于缔约国的信息（包括缔约国针对普遍定期审查的报告）数量增加，各国和条约机构是否会同意共同核心文件可以省略，从而减少报告负担并提出一项节省费用的措施？ - (2.4.2) 或者，各国和条约机构是否同意将共同核心文件转化为一个线上平台？该平台与国家建议跟踪数据库链接，缔约国可以在平台上定期汇编和更新相关信息。 | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处； - 缔约国。 | - 关于共同核心文件提出的备选方案要么可以节省费用（如果省略共同核心文件），要么需要财政资源来提供一个线上平台，缔约国可以在该平台上汇编和更新相关信息，并有可能作为与国家建议跟踪数据库的链接。 |
| 2.5 建设性对话 | - (2.5.1) 各国和条约机构是否确认在同一天或连续几天举行的两次不同会议上进行为期6小时的建设性对话，以使条约机构和缔约国能够讨论后者根据公约的所有规定承担的义务？ - (2.5.2) 各国和条约机构是否认为建设性对话应缩短（例如5小时）？还是4小时？ - (2.5.3) 为了取代不同的准则和现行做法，条约机构是否同意允许缔约国在建设性对话结束后的24小时内（一个工作日，遵照消除对妇女歧视委员会和残疾人权利委员会的现行做法）提供进一步的书面答复（字数限制为1,500字），以补充其对建设性对话期间无法立即回答的问题的口头答复？还是在48小时内，遵照消除种族歧视委员会、人权事务委员会、经济、社会和文化权利委员会、禁止酷刑委员会和强迫失踪问题委员会的现行做法？是否应遵照消除对妇女歧视委员会的做法，对这类附加信息的提交适用1,500字的字数限制，如果委员会要求提供具体的补充信息则适用3,000字的字数限制？ - (2.5.4) 各国和条约机构是否同意，为了进行互动对话，以书面形式提交附加信息是特殊情况而不是规则？ - (2.5.5) 条约机构是否考虑在条约机构的网页上公布这些答复，因为这是公开对话的一部分？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 根据截至2021年12月31日的批准数计算所需的会期时间（包括建设性对话），可查阅关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件，A/77/279/附件，关于可预见审查时间表的附件二十四，第2段。在引入8年可预见审查时间表时，必须根据批准数对计算进行修订。 |
| 2.6 通过视频会议进行建设性对话 | - (2.6.1) 主席的结论建议在特殊情况下以及为小岛屿发展中国家和最不发达国家举行混合形式会议（A/77/228，第55(7)(a)和(c)段）。同时，要求举行混合会议进行审查的国家数目正在增加，与环境保护、效率和更广泛的外联有关的考虑表明更倾向于举行混合会议。各国是否更喜欢混合形式会议，并同意为这一数字化转变提供必要的资源，以确保条约机构体系的可持续性？ - (2.6.2) 条约机构是否同意必须扩大混合形式会议并供缔约国审查使用？ - (2.6.3) 考虑到联合国应对气候变化的共同目标，为了允许缔约国做出选择，各国和条约机构是否同意在面对面建设性对话之外，系统地提供通过视频会议进行建设性对话的选项？这种虚拟建设性对话不应短于面对面会议，遵循相同的格式（目前为两次三小时会议），并应全程同声传译。 - (2.6.4) 各国和条约机构是否认为这包括混合形式对话（缔约国代表团团长在日内瓦，代表团其他成员虚拟加入）以及线上对话（缔约国代表团所有成员通过视频会议加入）？ - (2.6.5) 各国是否准备好在财政上支持这种虚拟选项？ - (2.6.6) 为了自身的日程安排目的和其他利益攸关方、联合国日内瓦办事处和人权高专办的规划，各国是否能够在可预见审查时间表的新8年周期实施之前，确认条约机构每次审查所选择的审查方式（面对面、混合或线上）？ - (2.6.7) 为了确保所有国家都能真正选择是否愿意面对面或虚拟出席审查，各国是否应设立一项小岛屿发展中国家（SIDS）和最不发达国家（LDC）信托基金，以便像人权理事会的最不发达国家/小岛屿发展中国家信托基金那样，资助其代表前往日内瓦进行面对面对话的旅行费用？ - (2.6.8) 作为上述备选方案的替代方案，各国和条约机构是否承认有理由正式决定将混合和线上对话的选择限制在某些国家和预先确定的情况下，从而确保大多数缔约国当面进行审查同时减少各国的选择？ - (2.6.9) 反映主席的结论，各国和条约机构是否认为只有在审查小岛屿发展中国家和最不发达国家的情况下（应缔约国尽早提出的要求，但有一项谅解，即条约机构赞成这种要求）以及在“特殊情况下”（应缔约国的要求和委员会逐案作出决定，包括通过与其他相关条约机构协商并与秘书处密切协调）才进行混合或线上对话？ - (2.6.10) 各国和条约机构是否同意适用以下“特殊情况”的定义？"特殊情况是指不可抗力，如自然灾害或疫情，或其他特殊和不可预见的情况或事件，可能使缔约国代表团无法出席条约机构为审查缔约国报告而指定的会议。如果有关条约机构根据其自己的评估得出结论认为，由于某一缔约国所援引的理由，实际上不可能或将极不可能派遣代表团的全部或部分成员，则应认为存在这种特殊情况。” | - 国家； - 条约机构； - 联合国驻地协调员办事处。 | - 条约机构主席团； - 条约机构秘书处； - 有关缔约国的联合国驻地协调员办事处（如相关）。 | - 在所有缔约国都能够选择审查方式（面对面、混合或线上）的情况下，必须在可预见审查时间表的每个8年周期之前计算财政影响和费用。 - 对于该选项，小岛屿发展中国家/最不发达国家和所有处于“特殊情况”的缔约国可以要求举行混合和线上会议，对于小岛屿发展中国家/最不发达国家的缔约国来说，应计算6小时混合或线上对话（包括两次3小时会议中的远程口译）的费用；由于“特殊情况”，应以混合或线上形式进行额外数量的对话（每届会议2次对话，2年后重新评估）。 - 对于这两种选项，应计算所需支持人员的费用，包括作为支持的额外GS级工作人员职位（方案管理人员、技术人员）、针对所有十个秘书处的IT支持（例如VTC/RSI测试、增加的后勤准备等）和联合国日内瓦办事处为职VTC/RSI平台测试提供的支持（主持人、技术人员、IT支持、口译等）。 |
| 2.7 推迟建设性对话 | - (2.7.1) 条约机构是否同意在可预见审查时间表中实行某种程度的灵活性，使缔约国能够要求推迟对其初次报告或定期报告的审查，或在“特殊情况下”推迟对其初次报告或附加信息报告（针对强迫失踪问题委员会）的审查？ - (2.7.2) 条约机构是否同意适用下列定义？“特殊情况是指自然灾害或疫情等不可抗力情况，或其他特殊和不可预见的情况或事件，这些情况或事件可能使缔约国代表团无法当面和远程出席条约机构最初为审查缔约国报告而指定的会议。如果有关条约机构根据其自己的评估得出结论认为，由于某一缔约国所援引的理由，不可能或将不可能在原先指定审查该缔约国报告的会议上继续进行，则应认为存在这种特殊情况。” - (2.7.3) 为了促进所有条约机构之间的共同做法，条约机构是否承诺在逐案决定推迟的请求之前，与审议类似请求的其他条约机构主席协商？(2.7.4) 条约机构是否授权其工作方法协调中心接受此类请求，并在秘书处的支持下编写一项建议供各自的主席/或主席团审议？ - (2.7.5) 为了确保对缔约国执行国际人权条约的情况进行定期审查，条约机构是否支持应根据条约机构的审查时间表并在缔约国的情况允许的情况下，在下一次可能的会议上重新安排已推迟的缔约国审查？ - (2.7.6) 为了确保8年审查时间表的可预见性并避免连锁反应，即使推迟对话，条约机构是否会同意维持该时间表？ - (2.7.7) 各国是否愿意每年为每个条约机构两个额外缔约国审查名额提供资金，以容纳因例外情况而推迟的缔约国审查？ - (2.7.8) 为了实现同样的目标，条约机构是否认为后续审查日程应保持不变，除非在原定日期后3年或更长时间举行推迟的对话，在这种情况下，可能不得不省略后续程序，对缔约国的审查将在原定日期恢复，并进行下一次全面审查？还是2年或更长时间？还是4年或更长时间？ 关于延迟提交报告： - (2.7.9) 条约机构是否会根据提交报告所用的语言（例如在这种情况下会出现报告是否仍能翻译成委员会的工作语文）和联合国日内瓦办事处会议事务的能力（例如利益攸关方投入的时间是否过度减少），逐案并根据缔约国的请求审议轻微延迟提交缔约国报告的请求？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构主席团； - 条约机构秘书处。 | - 如果达成协议，应计算每个条约机构每年两次推迟对话的额外会议时间，以便在不影响总体时间表的情况下“吸收”这些对话，包括按比例增加具有P级和G级工作人员职能的人力资源（将在头两年后重新评估）。 |
| 2.8 无缔约国报告和/或无代表团情况下的审查 | - (2.8.1) 根据主席的结论（A/77/228，第55(1)(g)段），条约机构是否会在无报告/或代表团情况下进行审查（如果缔约国没有要求推迟审查），或在缔约国提供的理由不值得推迟审查的情况下进行审查，例如它不符合“特殊情况”的要求（根据为推迟对话确定的定义，参见“推迟建设性对话”）？ | - 条约机构。 | - 条约机构，通过其主 席团； - 条约机构秘书处。 | - 任何额外费用待定。 |
| 2.9 结论性意见（COB） | - (2.9.1) 条约机构是否同意制定和使用具有共同要素的结论性意见模板，以确保所有条约机构之间的一致性，重要的是增加结论性意见的读者友好性，从而对国家和其他利益攸关方落实条约机构建议的能力产生积极影响？ - (2.9.2) 条约机构是否会在秘书处的支持下，指派工作方法协调中心制定这种结论性意见的共同模板？ - (2.9.3) 条约机构是否同意将结论性意见的英文字数限制为7,000字，法文和西班牙文字数限制为7,500字，以便在具体建议所需的精确语言和文件的总长度之间取得平衡？或者结论性意见应该更短（英文6,000字）？还是更长（英文8,000字）？ - (2.9.4) 鉴于线上翻译平台的效率日益提高，条约机构是否同意停止目前的会期翻译安排（其规定，准备待翻译草案的最后期限为48小时，翻译字数不超过3,300字）？(2.9.5) 或者，各国是否会提供必要的财政资源，以便联合国日内瓦办事处调整会期翻译的时间线和字数限制？ - (2.9.6) 条约机构是否同意缔约国可以在特殊情况下就结论性意见的实质内容提出书面评论，并按照大多数委员会（CCPR、CESCR、CEDAW、CAT、CRPD和CED）的现行做法，在各自条约机构的网页上发表这些评论？ | - 国家； - 条约机构。 | - 由其条约机构指派进行缔约国审查的委员会成员； - 条约机构秘书处。 | - 应评估增加协调的财政和人力资源影响，在必要时根据关于结论性意见字数限制的协议和会间翻译安排进行费用计算。 |
| 2.10 在缔约国审查期间与利益攸关方的互动 | - (2.10.1) 条约机构邀请国家人权机构、非政府组织、联合国机构和其他利益攸关方在编写报告前议题清单（LOIPR）和议题清单（LOI）之前、在建设性对话之前和在后续审查的背景下提供信息。条约机构是否同意协调利益攸关方提交材料的最后期限？ - (2.10.2) 条约机构是否同意条约机构秘书处根据现有做法提出的以下最后期限？根据简化报告程序（SRP），第一个提交截止日期是：在建设性对话前26个月通知报告前议题清单，第二个截止日期是：在答复报告前议题清单的截止日期后十一个月（因此是在建设性对话前一个月）通知对话。(2.10.3) 对于选择退出简化报告程序的缔约国的审查，条约机构是否建议其他利益攸关方能够在缔约国报告最后期限后七个月内按照第一个截止日期提交信息，在对议题清单作出答复的最后期限后九个月内按照第二个截止日期（即在建设性对话前一个月）提交信息？(2.10.4) 就强迫失踪问题委员会而言，条约机构是否会同意强迫失踪问题委员会建议的程序？根据该程序，委员会将要求其他利益攸关方在提交附加信息报告后九个月内提交信息，留给强迫失踪问题委员会和秘书处1个月的时间来筹备对话。 - (2.10.5) 或者，如“可预见审查时间表 – 时间线”一节所述，条约机构是否同意引入8年可预见审查时间表来精简和缩短报告进程的持续时间？这可以节省所有利益攸关方的时间，并确保缔约国和其他利益攸关方提供的信息更及时，从而提出更有针对性的建议。(2.10.6) 鉴于审查日期将提前知晓，条约机构是否同意其他利益攸关方提交的以下拟议最后期限：根据简化报告程序（SRP），第一个截止日期为建设性对话前12个月通知报告前议题清单，第二个截止日期为答复报告前议题清单截止日期后五个月（即建设性对话前一个月）通知对话；对于选择退出简化报告程序的缔约国的审查，其他利益攸关方是否能够在缔约国报告最后期限后三个月内按照第一个截止日期提交信息，在对议题清单作出答复的最后期限后4.5个月内按照第二个截止日期（即在建设性对话前一个月）提交信息。 - (2.10.7) 条约机构是否欢迎为希望向条约机构提交缔约国审查信息的所有利益攸关方建立一个共同线上文件提交平台，以便以各委员会的所有工作语文提交文件，包括自动拼写检查、字数统计和格式设置？(2.10.8) 各国是否会提供必要的资源来建立和维持这样的平台？（参见“数字化增益”） - (2.10.9) 目前其他利益攸关方提交信息的字数限制非常不同： (a) CERD – 针对国家人权机构和非政府组织 – 20页（约10,000字）； (b) CESCR – 针对非政府组织 – 一个非政府组织的报告为10页 （约5,000字），非政府组织联盟报告为15页（约7,500字）； (c) 人权事务委员会 – 针对国家人权机构和非政府组织为10,000字； (d) CEDAW - 针对国家人权机构和一个非政府组织为3,300字，针对非政府组织联盟的提交材料为6,600字； (e) CAT – 无字数限制； (f) CRC – 针对国家人权机构和非政府组织综合报告为1,0000字，专题报告为3,000字； (g) CMW – 针对国家人权机构和非政府组织报告为4,000字； (h) CRPD - 针对残疾人组织和非政府组织为10,700字； (i) CED – 针对国家人权机构和非政府组织为10,700字。 条约机构是否会商定其他利益攸关方提交的信息的共同字数限制，例如商定国家人权机构和非政府组织以英文、法文或西班牙文提交的信息的字数限制为10,000字，以符合或类似于若干条约机构（CCPR、CERD、CRC、CRPD、CED）的做法？ - (2.10.10) 或者，条约机构是否建议将国家人权机构和非政府组织提交材料的字数限制定为3,300字，非政府组织联盟的字数限制定为6,600字，以符合消除对妇女歧视委员会并接近移徙工人委员会的做法？(2.10.11) 或者，条约机构是否建议使用所有现有字数限制的平均值，即非政府组织和国家人权机构报告的字数限制约为7,700字？ - (2.10.12) 条约机构是否愿意为其他利益攸关方的提交材料制定共同准则，其中列出宗旨、拟议结构、字数限制和其他要求（例如与保护侵犯人权行为的受害者和证人有关）？(2.10.13) 在秘书处的支持下，条约机构是否会指派其工作方法协调中心制定这种准则？ - (2.10.14) 在通过报告前议题清单/议题清单阶段和建设性对话之前，已向条约机构提交书面信息的联合国机构、国家人权机构和非政府组织的简报构成缔约国审查的一部分。各国是否同意资助条约机构与利益攸关方在每次通过报告前议题清单（或议题清单）和每次建设性对话之前以混合形式举行3小时的会议，以便与国家人权机构和非政府组织进行公开和私人交流，并与联合国机构和联合国国家工作队进行私人交流？ - (2.10.15) 条约机构是否同意在会议期间与利益攸关方以混合会议的形式举行此类会议，并以委员会所有工作语文进行同声传译，以允许出于保密和其他原因更愿意当面对面参加会议的利益攸关方前往日内瓦，并确保在条约机构成员出席会议的一段时间内简报会得到必要的关注？(2.10.16) 各国是否为此类混合形式会议提供资金，以确保利益攸关方能够面对面或远程与条约机构接触，具体取决于其在保密方面的偏好、在日内瓦或远程接触的能力以及其他考虑因素？ - (2.10.17) 条约机构是否同意，通过同意联合国机构、国家人权机构、非政府组织和其他利益攸关方在通过报告前议题清单/议题清单或举行建设性对话的当周周一举行简报会，可以提高会议日程的可预见性？(2.10.18) 条约机构是否应建议尽可能安排在上午（日内瓦时间）为东半球缔约国举行简报会，在下午（日内瓦时间）为西半球缔约国举行简报会，以适应不同的时区？ - (2.10.19) 各国和条约机构是否认为在闭会期间以无口译的线上会议形式举行在正式会议期间无法安排的额外简报会具有优势？这可以让所有非国家利益攸关方都能参加简报会（包括那些不能前往日内瓦的人），并考虑到缔约国审查的增加以及由于许多委员会成员从事其他专业活动而难以无限延长正式会议时间，因为他们为条约机构进行的工作是兼职和无报酬的。 - (2.10.20) 条约机构是否认为应在闭会期间为其他利益攸关方的所有简报会举行这种额外的闭会期间线上会议，因为这些简报会无法在专门用于此类会议的正式会议时间内举行，或者闭会期间的简报会（例如编制报告前议题清单和议题清单的简报会）是否应主要在闭会期间在线举行，而建设性对话之前的简报会通常在会议期间以面对面或混合的方式举行？ - (2.10.21) 条约机构是否会考虑在秘书处的支持下，让其工作方法协调中心起草与其他利益攸关方（国家人权机构、非政府组织、联合国机构等）进行线上会议的指导方针，重点是保密和防止报复？ - (2.10.22) 各国是否会为委员会成员在闭会期间的工作提供每日津贴？ - (2.10.23) 条约机构是否会在秘书处的支持下，支持包括儿童在内的特定权利持有人群体通过其代表组织和非政府组织参与所有条约机构的工作？ - (2.10.24) 各国是否会提供必要的人力和财政资源，专门为这些权利持有人群体提供外联和能力建设，以增加他们对所有条约机构工作的参与？ - (2.10.25) 各国是否愿意设立一项具体的信托基金（“参与条约机构自愿信托基金”），以支持不同权利持有人群体（包括儿童、残疾人和少数民族群体等等）的代表，与条约机构共同参与缔约国审议和其他授权活动，并促进每个权利持有人群体各有一名代表参加向所有条约机构（包括但不限于关注此类权利持有人群体的委员会）进行的简报会，着眼于确保采取以受害者为导向的做法并将权利不可分割的原则付诸实践？各国和条约机构是否考虑以混合方式举行这种简报会，使这些代表能够参加，不论他们是否能够出于财政或任何其他相关考虑前往日内瓦？ - (2.10.26) 在秘书处的支持下，条约机构是否能够提供便于儿童使用的信息和关于提交书面信息（应接受所有格式的书面信息，没有字数限制）的网页？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处； - 与条约机构合作的国家人权机构、非政府组织、联合国机构和其他利益攸关方。 | - 应为与利益攸关方举行的会议安排充足的会议时间以及人力和技术资源，在根据决定作为混合会议（允许线上和现场参与）或闭会期间线上会议的会议期间提供各委员会工作语文的同声传译。这包括线上视频会议平台、必要的技术、一般事务和专业人员支持以及与会前VTC测试相关的费用。 - 针对其他利益攸关方报告的数字化文件管理的财务和人力资源，请参阅“数字化增益”。 - 为促进特定权利持有人群体参与条约机构工作的工具和活动提供人力和财政资源。 |
| 2.11 实质性协调 | - (2.11.1) 条约机构是否同意采取具体的协调措施，以防止报告前议题清单、议题清单和结论性意见中的实质性议题不必要地重复，并提倡仔细选择那些重复可能导致正面强化的议题？ - (2.11.2) 条约机构是否建议它们在秘书处的支持下，协调不同条约机构对同一缔约国审查的实质性准备工作？ - (2.11.3) 为了这种协调的目的，条约机构是否同意尽可能提前指派国家报告员或国家工作队成员（例如在可能的情况下，在将通过报告前议题清单/议题清单的会议开始前6个月），但有一项谅解，即秘书处将在会后不久指派人权干事？ - (2.11.4) 例如，当两个条约机构在12个月内编写报告前议题清单/议题清单或结论性意见时，条约机构是否会要求国家报告员和/或国家工作队成员（或根据委员会的个别内部工作程序负责领导缔约国审查工作的任何其他成员）在秘书处的支持下相互协调，最好是举行会议（面对面或线上）？ - (2.11.5) 条约机构是否建议应以书面形式或通过会议（可行时面对面，或者线上）进行这种交流？(2.11.6) 各国是否同意为此目的为不带口译的线上会议提供资金，并在必须在闭会期间进行此类工作的情况下向条约机构成员提供每日津贴，因为两个有关条约机构的会议不会自动重叠？ - (2.11.7) 条约机构是否考虑与在过去12个月内对同一缔约国通过了报告前议题清单/议题清单或结论性意见的其他条约机构（以及支持这些条约机构的秘书处）共享报告前议题清单/议题清单或结论性意见的初稿，并让国家报告员、国家工作队成员或被指派负责该缔约国审查的任何其他成员（如委员会的内部工作程序）在较短的最后期限内提供评论？ - (2.11.8) 条约机构是否赞赏，各国是否愿意资助一个协作起草数字化平台，使委员会可以在该平台上与秘书处共同起草文件草案（如结论性意见），并在协商基础上开放最后草案供其他条约机构评论，以确保实质一致性？这样的数字化起草平台将减轻委员会成员在闭会期间身处不同时区的挑战。（参见附件三“数字化增益”。） - (2.11.9) 条约机构是否同意不将在另一条约机构的结论性意见（COB）或报告前议题清单（LOIPR）/议题清单（LOI）中向缔约国提出的议题列入报告前议题清单和议题清单？这其中包括专题交叉议题，对此已确定一份非详尽清单（HRI/MC/2022/CRP.1）。(2.11.10) 条约机构是否会在秘书处的支持下指定其工作方法协调中心来起草关于这一问题的准则？ - (2.11.11) 条约机构是否认为应避免这些议题的重复，并对过去四年（这是与4年后续审查相对应的时间线）进行双重检查？(2.11.12) 还是条约机构认为这一时间表应缩短（2年？）？还是延长（8年？）？ - (2.11.13) 条约机构是否同意，在另一个条约机构从不同角度提出相同议题的情况下，例如，为了保护和促进特定权利持有人群体的权利和在就同一议题提出建议但未实施的情况下，对“四年”规则作出例外规定？ - (2.11.14) 条约机构是否会积极避免合理预期其他条约机构在即将进行的结论性意见、报告前议题清单和议题清单中会提出的议题，例如与儿童权利有关的具体问题（如果儿童权利委员会即将进行审查）或与种族歧视有关的具体问题（如果种族歧视委员会预定在不久的将来进行审查）？ - (2.11.15) 条约机构是否同意，如果它们出于特殊原因决定提出过去四年中其他委员会已纳入COB、LOIPR和LOI的议题，那么它们应系统地交叉引用其他条约机构的相关成果，以促进各国和其他利益攸关方对建议的分析和实施，并确保其建议的实质一致性？(2.11.16) 条约机构是否同意就如何进行这种交叉引用采取联合办法？(2.11.17) 条约机构是否希望在每一段或在简明的脚注中进行这种交叉引用，以免影响该段的总长度？ - (2.11.18) 条约机构是否同意在引用相关联合国和其他来源（普遍定期审查、可持续发展目标、安理会决议等）的注释方面采用共同方法？(2.11.19) 条约机构是否同意在结论性意见（或议题清单/报告前议题清单）的每一段或在简明的脚注中作出这种注释，以不影响段落的总长度？(2.11.20) 条约机构是否会授权其工作方法协调中心在秘书处的支持下，就引用其他条约机构、联合国和其他来源制定共同方法？ - (2.11.21) 各国是否通过为新的数字化工具提供财政资源来支持交叉引用？例如自动收集缔约国人权状况和进展报告的线上平台，其中包括有关条约机构之前对同一缔约国的结论性意见、最新的结论性意见、报告前议题清单/议题清单和其他产出（后续报告、预警/紧急行动、关于个人来文的意见和决定）；过去四年中通过的其他条约机构对同一缔约国的公开访问或调查报告、与国家间投诉有关的公开决定以及普遍定期审查（UPR）、特别程序、国家人权机构（NHRI）、民间社会组织的相关文件。（参见附件三“数字化增益”。） - (2.11.22) 条约机构是否赞同加强在拟订联合一般性意见/建议（并根据需要修订现有的一般性意见/建议）方面的合作的想法，以逐步发展各条约机构的互补和不矛盾的判例？(2.11.23) 条约机构是否同意将系统地邀请所有其他条约机构通过各自的工作方法协调中心就其即将发表的一般性意见/建议进行合作作为一种惯例？(2.11.24) 条约机构是否考虑通过成立联合工作组，使同意制定联合一般性意见/建议的条约机构之间的合作制度化？(2.11.25) 条约机构是否建议系统地为那些没有决定共同撰写联合一般性意见/建议的条约机构提供参与的机会，例如有机会在其制定的早期阶段提供实质性意见，并对晚期草案发表评论？(2.11.26) 各国是否同意，通过拟订联合一般性意见/建议来避免判例矛盾的这种前瞻性方法应得到秘书处（包括秘书层面）更多、更专门支助的支持？ - (2.11.27) 条约机构是否同意从实质性的角度使用相同的术语，例如残疾人权利委员会关于残疾人权利的术语和消除种族歧视委员会关于种族歧视的术语？(2.11.28) 条约机构是否会在秘书处的支持下，指派其工作方法协调中心审查各自委员会在这方面的文件草案，并提请国家报告员/国家工作队注意不一致之处，并在必要时提请主席团和委员会注意？ - (2.11.29) 条约机构是否建议废除术语差异，特别是技术性的术语差异（例如一般性意见与一般性建议），以支持实质性协调并促进缔约国和其他利益攸关方参与条约机构体系？(2.11.30) 条约机构是否会在秘书处的支持下，责成工作方法协调中心起草关于术语差异的准则？ - (2.11.31) 条约机构是否确认，在委员会对同一实质性问题采取不同做法的情况下（例如就同一专题提出相互矛盾的建议），委员会之间的合作应制度化，以期通过对话消除这种矛盾？ - (2.11.32) 条约机构是否提议将所建议的判例与本条约机构或另一条约机构之前的判例之间的任何差异进行记录和登记，并由秘书处就如何解决这一问题提出建议，提交主席、工作方法协调中心和领导缔约国审查的委员会成员？(2.11.33) 条约机构是否指派其工作方法协调中心和领导缔约国审查的委员会成员在秘书处的支持下并考虑到秘书处的建议，在必要时让其他条约机构工作方法协调中心参与进来，以制定有关该议题的判例供各自主席作决定？ - (2.11.34) 各国和条约机构是否建议应由一名专职秘书处工作人员作为总协调员来支持这种系统协调？(2.11.35) 条约机构是否建议这样一名工作人员的任务是促进各委员会在实质和实际层面的接触，并在判例不同的特殊情况下将议题提交有关条约机构的主席团解决？(2.11.36) 各国会资助这样的职位吗？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 必须根据所作的决定估计拟议协调机制的资源影响。 |
| 2.12 个人来文 | - (2.12.1) 条约机构是否考虑指派工作方法协调中心制定关于登记门槛和个人来文的优先次序的共同准则，这些准则考虑到申诉的提交日期，但也考虑到以有效方式审议个人来文的必要性，例如优先考虑那些对判例发展具有战略价值的来文？ - (2.12.2) 例如，条约机构是否会同意使用投诉表格代替分析性案例摘要？出于准确性和效率的原因，投诉表格的引入已逐步推广到不同的条约机构。在申诉人适当使用表格的情况下，秘书处没有编写分析性案例摘要。重要的是，秘书处不以自己代替投诉人，委员会专家可以评估所提交的申诉和证据确凿的程度。在转递投诉时，秘书处将继续提供对案件的初步法律解释和评估，并就案件是否符合登记门槛提出建议。 - (2.12.3) 条约机构是否同意统一其关于分开审议个人来文可受理性和案情的请求的程序，这种请求只应在非常特殊的情况下才予以批准？ - (2.12.4) 各条约机构目前在缔约方之间交流的轮次方面有不同的做法。 目前，人权事务委员会和消除对妇女歧视委员会之间的交流限制为两轮，而经济、社会和文化权利委员会之间的交流则为至少两轮。条约机构是否会协调其程序，邀请缔约国在其愿意的情况下提出答辩（否则案件将准备好供审议），并在特殊情况下并且仅当他们提供新的事实要素时审议缔约国提供的附加信息？ - (2.12.5) 条约机构是否支持协调发出提醒的做法的想法，即出于效率的考虑，将此类提醒限制为向双方（缔约国和申诉人）发出一次提醒，在中止的情况下发出一次提醒，对程序性决定（请求暂停、拆分或取消临时措施）不发出提醒？ - (2.12.6) 条约机构是否赞同实施其意见的共同评估标准，例如“A”表示遵从，“B”表示部分遵从，“C”表示不遵从，“D”表示不合作？ - (2.12.7) 条约机构是否同意围绕临时措施统一其工作方法？目前只有两个条约机构（儿童权利委员会和经济、社会和文化权利委员会）要求提交临时措施请求的具体最后期限：儿童权利委员会为2个工作日，经济、社会和文化权利委员会为4个工作日。需要这样一个最后期限以便：1) 使秘书处能够充分处理这种对时间敏感的请求，2) 使特别报告员/工作组能够及时作出决定，避免所谓无法弥补的损害，3) 使有关缔约国能够对这种请求作出反应。 - (2.12.8) 条约机构是否考虑为提交临时措施请求设定一个共同的最低最后期限，即三个工作日，并在提交表格中明确通知申诉人？ - (2.12.9) 条约机构是否也同意，委员会的工作方法和/或暂行措施准则应考虑到在特殊情况下对这一最后期限的例外情况，即迟交材料不是由于申诉人的原因（例如延迟通知驱逐出境或驱逐决定）并且申诉人可以作出解释？ - (2.12.10) 此外，条约机构是否同意将人权事务委员会、禁止酷刑委员会和儿童权利委员会所坚持的有时限临时措施（也称为“暂时临时措施”）的做法作为一种特殊形式的临时措施推广到所有其他委员会？人权事务委员会、禁止酷刑委员会和儿童权利委员会在存在不可弥补的伤害风险，但没有时间完成作出充分知情决定所需的信息或缺少某些文件的情况下，批准有时限临时措施。如果未在规定时间内提供待处理信息以供投诉人补齐所缺的信息或文件，这些请求可被撤销。使用有时限临时措施应该是例外情况，因为它们在工作流程中增加了一个步骤，因此增加了秘书处的工作量。 - (2.12.11) 鉴于关于临时措施的决定没有动机，条约机构是否支持起草关于临时措施的共同准则的想法，以使这些准则对所有有关各方都特别重要？ - (2.12.12) 条约机构是否会在秘书处的支持下，指派其工作方法协调中心起草这种共同准则，详细说明准予临时措施的标准、不可弥补的损害的概念、处理临时措施请求的程序以及这种请求的法律性质，以便将这些准则提交条约机构主席？ - (2.12.13) 所有条约机构都采取了采用保护措施的做法，其目的是保护作者、代表或受害者的家庭成员不因向条约机构提交来文而受到实际或潜在的恐吓或报复行为。但是，只有《儿童权利公约关于来文程序的任择议定书》（第4条）人权事务委员会议事规则和经济、社会和文化权利委员会议事规则规定了这种可能性。条约机构是否同意在其议事规则中列入一项关于保护措施议题的共同规则以建立法律基础？ - (2.12.14) 条约机构是否接受在其议事规则中管制第三方干预？ - (2.12.15) 条约机构是否会在秘书处的支持下，授权其工作方法协调中心根据人权事务委员会以及经济、社会和文化权利委员会和儿童权利委员会通过的准则来制定共同准则，对第三方的干预规定字数限制（例如最多7,000字）？ - (2.12.16) 各国是否考虑资助一个案件管理系统，“用于上传来文、交换当事方之间的文件和跟踪包括案件状况在内的进程”（A/77/279，第56段）？（参见“数字化增益”） | - 缔约国； - 条约机构。 | - 条约机构 成员； - 条约机构秘书处。 | - 鉴于人权高专办/人权条约机构根据内部监督事务厅2021年建议委托开展的“人权条约处、人权理事会和条约机制司授权活动工作量和绩效数据评估”，应计算足够的人力、技术和财政资源来涵盖与个人来文相关的授权活动。 |
| 2.13 一般性意见和建议 | - (2.13.1) 条约机构是否正式同意全面落实主席在其第27届会议上就拟定一般性意见的协商进程所作的如下决定和建议[A/70/302，第90-91段]？ - 在现有做法的基础上，为了制定一个协调一致的协商进程来拟订一般性意见，确保各条约机构之间的一致性和使工作方法标准化，主席们赞同拟订和协商一般性意见的下列要素，并建议在发表一般性意见的所有条约机构中采用这些要素： (a) 一般性意见可由一个或多个条约机构联合通过。 (b) 起草一般性意见的决定将在全体会议上作出。 (c) 描述征求一般性意见的协商进程的说明将与缔约国分享，并向其他利益攸关方（国家人权机构、民间社会、学术界、国际组织）公开提供。 (d) 每当条约机构开始起草一般性意见时，将任命一个由条约机构成员组成的工作组或一名报告员负责起草一般性意见的进程。 (e) 将与其他条约机构和相关特别程序任务负责人分享一般性意见草案的预先版本，以征求意见、评论或反馈，以期加强条约法解释的一致性。 (f) 一般性意见草案的预印本将在人权高专办网站上公布，供缔约国和广大利益攸关方查阅。 (g) 条约机构将酌情适当考虑从缔约国、特别程序、国家人权机构、民间社会组织和其他利益攸关方收到的意见、评论或反馈。 (h) 条约机构将领导协商进程，并决定一般性意见的内容和通过。 | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构 成员； - 条约机构秘书处。 | - 鉴于人权高专办/人权条约机构根据内部监督事务厅2021年建议委托开展的“人权条约处、人权理事会和条约机制司授权活动工作量和绩效数据评估”，应计算足够的人力、技术和财政资源来涵盖与制定一般性意见和建议相关的授权活动。 |
| 2.14 调查程序 | - (2.14.1) 条约机构是否同意制定关于调查和访问程序的共同准则，以委员会做法之间的共同点为指导，如第34届主席会议背景文件HRI/MC/2022/CRP.3所述？ - (2.14.2) 条约机构是否授权其工作方法协调中心在秘书处的支持下制定此等准则供条约机构主席审议，包括背景文件中审议的下列要素？ - 在确定调查或国家访问门槛时适用的标准，同时考虑到相应条约所载的不同标准。 - 最好公布调查结果（全文报告或简要说明），以确保采取面向受害者的办法，并促进各项建议的落实。 - 在条约机构之间扩大现有指导，根据该指导，在与接受调查或访问的缔约国进行任何接触之前，应向信息来源征求披露其身份的同意。 - 关于调查和国家访问中的报复行为的共同议定书。 - 与信息来源接触的程序。 - 关于调查和国家访问后续行动的共同指导。 | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构 成员； - 条约机构秘书处。 | - 鉴于人权高专办/人权条约机构根据内部监督事务厅2021年建议委托开展的“人权条约处、人权理事会和条约机制司授权活动工作量和绩效数据评估”，应计算足够的人力、技术和财政资源来涵盖与调查程序相关的授权活动。 |
| 2.15 强迫失踪问题委员会紧急行动程序、消除种族歧视委员会预警和紧急行动程序以及国家间程序 | - (2.15.1) 消除种族歧视委员会拥有独特的预警和紧急行动程序，其依据是1993年通过的一份指导委员会采取可能的措施来防止和更有效地应对违反公约的行为的工作文件（见A/48/18，附件三）以及其第45届会议的一项后续决定。条约机构将考虑如何将消除种族歧视委员会的这一程序与其他条约机构的工作方法联系起来？是否所有条约机构都应采用类似于消除种族歧视预警和紧急行动程序的程序，还是继续将消除种族歧视委员会预警和紧急行动程序作为消除种族歧视委员会的具体程序？ | - 国家。 | - 条约机构 成员； - 条约机构秘书处。 | - 鉴于人权高专办/人权条约机构根据内部监督事务厅2021年建议委托开展的“人权条约处、人权理事会和条约机制司授权活动工作量和绩效数据评估”，应计算足够的人力、技术和财政资源来涵盖其他授权活动（特别是强迫失踪问题委员会紧急行动程序、消除种族歧视委员会早期预警和紧急行动程序以及消除种族歧视委员会国家间程序）。 |
| 2.16 条约机构活动的无障碍性 | - (2.16.1) 条约机构对应让残疾人充分参与的公开和非公开会议有何看法？(2.16.2) 各国是否同意为此类会议的无障碍性提供资金，包括提供国际手语、字幕和听力线圈？ - (2.16.3) 条约机构建议哪些产出应当提供可及性？(2.16.4) 具体而言，条约机构是否应考虑以下列格式提供主要文件，例如一般性意见/建议、准则、结论性意见和意见：(i) 盲文（英语、法语和西班牙语；仅针对委员会成员）；(ii) 通俗语言（针对委员会成员和公众）；(iii) 易于阅读（针对委员会成员和公众）；(iv) 文字版本（针对委员会成员和公众）？(2.16.5) 各国是否同意为万国宫和威尔逊宫的盲文打印机（和秘书处GS级工作人员的工作时间增加）提供资金，提供必要的预算以外包通俗语言翻译工作，培训人权高专办和联合国日内瓦办事处的工作人员以通俗语言起草文本，以及以上述格式提供文件？ - (2.16.6) 在秘书处的支持下，条约机构将承诺在人权高专办的网站和向残疾人提供的资料性说明中提供哪类信息，目的是定期与残疾人协商并邀请他们参与条约机构的工作？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处，包括无障碍性和合理调整人权条约机构工作队（待设立，见下文）。 | - 使会议和文件无障碍的费用，取决于商定的方式。将要求联合国日内瓦办事处（会议事务）提供足够的带必要设备的会议室、无障碍线上平台和其他有关服务。 |
| 2.17 针对残疾人提供合理调整 | - (2.17.1) 各国是否同意从经常预算中满足委员会残疾成员的合理调整要求？ - (2.17.2) 各国和条约机构是否同意，评估残疾委员会成员提出的合理调整要求是否可行而适当、是否与专家作为条约机构成员的职能有关、是否涉及财政问题、这些影响是否对人权高专办构成不成比例的负担属于秘书处的任务范围？ - (2.17.3) 或者，条约机构是否授权其工作方法协调中心在秘书处的支持下，起草关于向残疾委员会成员提供合理调整的标准之准则，然后在秘书处的支持下，向条约机构主席建议这些决定？ - (2.17.4) 各国是否同意设立新的参与条约机构自愿信托基金，以支持包括残疾人在内的不同利益攸关方群体的代表，参与条约机构的缔约国审查和其他授权活动，并涵盖为出席条约机构会议的外部参与者提供合理调整所涉的财务影响？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构； - 条约机构秘书处。 | - 必须计算提供合理调整和设立参与条约机构自愿信托基金所涉资源影响。 |
| 2.18 关于无障碍性和提供合理调整的培训和监测 | - (2.18.1) 各国和条约机构是否同意秘书处为其工作人员提供无障碍指导和培训，并为残疾人提供合理调整，包括通过内部指导说明、能力建设方案的交付和实施现有联合国和人权高专办政策，如《联合国人权残疾人权利行动计划2022-23》和内部准则？ - (2.18.2) 各国和条约机构是否考虑邀请秘书处和联合国日内瓦办事处创建一个由秘书处（人权条约处/人权条约机构）成员、委员会成员、会员国代表、残疾人组织和联合国日内瓦办事处无障碍协调中心组成的无障碍性和合理调整联合工作队？ - (2.18.3) 各国和条约机构是否同意无障碍性和合理调整工作队在每次条约机构主席会议之前向条约机构主席和秘书处提出任何关切的案件？ - (2.18.4) 各国和条约机构是否授权工作队在提交条约机构主席和秘书处的年度报告中总结趋势和结论，包括关于财政资源需求的结论？ - (2.18.5) 各国和条约机构是否建议秘书处在人权高专办《2022-2023年行动计划》和未来两年期行动计划下也通过报告应对这些趋势（在人权条约机构层面和CTMD层面）？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 在现有资源范围内。 |
| 2.19 闭会期间工作、补偿以及条约机构成员的提名和选举 | - (2.19.1) 各国是否同意，由于条约机构专家线上工作的大量增加（大部分将在闭会期间进行，使成员无法在此期间从事其他有偿工作），应通过每日津贴对他们在条约机构会议之外的工作时间给予充分补偿？ - (2.19.2) 或者，各国是否同意增加会议时间，以便进行本工作文件中提到的提议在闭会期间进行的活动？ - (2.19.3) 各国是否同意条约机构成员每个日历年获得一笔总付款项，用于支付技术设备、互联网和其他必要服务，使其能够在闭会期间在家进行线上工作？ - (2.19.4) 一方面，条约机构成员在正式会议之外的工作得到充分补偿对于让专家有足够的时间从事闭会期间的工作（而不必在此期间从事其他有偿工作）至关重要，另一方面，各国是否会认为，通过对条约机构成员的工作设定合理的任期限制，可以避免条约机构成员的“职业化”？ - (2.19.5) 各国是否同意，条约机构是否建议各国制定关于条约机构成员提名和选举的自愿准则？他们承诺遵守这些准则，这些准则处理国家提名和审查程序、成员之间的性别平衡和审查程序等问题以确保委员会的任何新组成都代表了所有所需的能力。 | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 必须根据商定的方式计算任何财政资源。 |
| 2.20 大会第68/268号决议所载“资源”公式不包括的授权活动 | - (2.20.1) 秘书长的第四份两年期报告（A/77/279第20段）引用第三份两年期报告，指出“委员会无法利用专门用于个别来文的全部24.9周评估会议时间，因为考虑到大会已决定不全额核准这些资源，这一会议时间与编写供委员会审议的决定草案所需的相应人力资源不匹配”。基于上述情况，各国是否同意提供所需的人力和财政资源，以执行根据A/RES/68/268（第26(b)段）所载资源公式评估的个人来文的全部会议时间，以解决目前在处理对受害者有直接影响的案件方面的严重延误问题？ - (2.20.2) 各国是否同意调整A/RES/68/268（第26(b)段）所载的个人来文资源公式，使其“不覆盖个人来文的整个生命周期”和“……不充分覆盖大量已授权活动……[例如]与新来文登记的法律评估有关的工作（登记前阶段）以及来文待定期间的临时措施和程序请求”（A/77/279，第45和54段）？(2.20.3) 各国是否愿意资助这些未涵盖的活动所需的额外职位？P2/P3级用于登记前处理，GS级用于支持接收过程和案件管理。 - (2.20.4) 此外，各国是否同意调整A/RES/68/268（第26(b)段）中所载的个人来文资源公式？该公式目前没有考虑到P4级监督员所需的管理和协调职责，这些职责“必须尽可能由经验丰富的工作人员下放到更低级别”，从而减少他们支持其他个人来文工作的职责，包括起草案件决定（A/77/279，第55段）。(2.20.5) 具体而言，各国是否会按照A/77/279附件二十五（第55页）解决目前在P4级监督和协调方面的差距？ - (2.20.6) 各国是否考虑根据关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告中确定的授权活动的资源需求，并基于“前几次报告中确定的挑战，即授权活动数量增加，但没有相应的财政和人力资源来使该体系自2015年以来能够以最佳方式运作”的评估，增加会议时间和相关人力资源以便进行调查和访问程序（A/77/279，第59-60段）？ - (2.20.7) 各国是否同意按照关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告附件二十五（A/77/279，第53-54页）的规定提供必要的人力资源来支持强迫失踪问题委员会紧急行动程序？ - (2.20.8) 各国是否同意按照第四份两年期报告附件二十五的规定为支持国家间程序所需的人力资源提供资金（A/77/279，第54-55页）？ - (2.20.9) 各国是否考虑根据关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告中确定的授权活动的资源需求，并基于“前几次报告中确定的挑战，即授权活动数量增加，但没有相应的财政和人力资源来使该体系自2015年以来能够以最佳方式运作”的评估，增加会议时间和相关人力资源以便进行消除种族歧视委员会预警和紧急行动程序以及其他条约机构可能设立的类似程序（A/77/279，第59-60段）？ | - 国家。 | - 国家。 | - 必须根据商定的方式计算所需的财政资源。 |

附件二

数字化增益的场景

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

本附件所载关于数字化增益的备选方案和指导性问题将构成主席结论的落实计划，其依据是条约机构主席在2022年6月举行的第34届年度会议和以往会议上作出的决定。它们还反映了立法背景，包括指导条约机构加强进程的大会决议。

A.	条约机构主席的决定和结论：

关于改善与缔约国和其他利益攸关方的沟通和外联：

“所有条约机构的共同网页”[A/74/256，附件二]。

“数据库提供正在使用报告前议题清单（和议题清单）的条约机构和缔约国的概述，并跟踪其最后期限和内容”[A/74/256，附件二]。

“主席请秘书处通过人权高专办网站上的条约机构数据库，仅以线上方式更新关于各国报告义务和遵从的信息”[A/77/228，第57段]。

关于简化提交给条约机构的报告和信息的提交、管理和获取：

“必须完成用于个人来文和强迫失踪问题委员会紧急行动的数字化案件文件管理系统，以允许上传来文和跟踪进程，包括案件状态。提交程序将得到精简，并允许选择视频会议、口头证据和缔约国的实时答复。这一进程所需的数字化工具必须是安全和可访问的”[A/77/228，第55(7)(b)段]。

“数字化增益的平台和工具至关重要，需要现代化的文件管理和文件共享平台。这些措施应支持利益攸关方参与或条约机构可能开展的联合工作”[A/77/228，第55(7)(e)段]。

关于视频会议和网络广播平台：

“虽然缔约国审查应始终当面进行，但条约机构工作的某些领域可以受益于先进综合数字化平台的使用，包括在特殊情况下与缔约国举行混合形式会议。平台必须高效、透明、无障碍和安全，确保保密并保障联合国的任何专有权利”[A/77/228，第55(7)(a)段]。

“将需要一个跨越数字鸿沟的无障碍和可持续的视频会议/网络广播平台”[A/77/228，第55(7)(e)段]。

“通过开展诸如区域网络研讨会和区域磋商等线上外联活动，将加强与民间社会组织和其他非国家行为体的更多接触，这些活动已由条约机构在人权高专办的支持下成功开展。还可以通过酌情将条约机构的一些做法转移到线上模式来实现这一目标，例如举行为期数天的区域线上磋商，进行一般性讨论。工作组和联合条约机构工作组也可以从数字化工具中受益。线上活动应使用同声传译”[A/77/228，第55(7)(d)段]。

关于通过数字化工具促进协同工作流程：

“数字化增益的平台和工具至关重要，需要现代化的文件管理和文件共享平台。这些措施应支持利益攸关方参与或条约机构可能开展的联合工作”[A/77/228，第55(7)(e)段]。

B.	立法背景，包括大会决议（大会决议A/RES/68/268及后续决议的规定）：

关于改善与缔约国和其他利益攸关方的沟通和外联：

大会“注意到，新冠疫情表明有必要加强条约机构线上参与和互动的能力，并注意到数字化在提高效率、条约机构的透明度和无障碍性以及与所有相关利益攸关方互动等方面具有巨大潜力，鼓励条约机构继续致力于在其工作中进一步使用数字化技术，同时强调面对面互动仍然是条约机构工作的重要组成部分”[A/RES/77/210，OP6]。

大会“进一步表示赞赏秘书长为支持缔约国建设其履行条约义务的能力而提供的咨询服务、能力建设和技术援助，并请秘书长继续在这方面作出努力”[A/RES/77/210，OP9]。

大会“还认识到，促进和保护人权应以合作和真诚对话的原则为基础，旨在加强会员国为全人类的利益履行其人权义务的能力”[A/RES/68/268，PP11]。

大会“进一步认识到与有关缔约国协商并征得其同意后提供能力建设和技术援助的重要性和附加价值，以确保充分有效地执行和遵守国际人权条约”[A/RES/68/268，PP15]。

大会“表示赞赏秘书长为支持缔约国建设其履行条约义务的能力而提供的咨询服务、能力建设和技术援助，并请秘书长继续在这方面作出努力”[A/RES/71/185，OP7；另见A/RES/73/162，OP9；A/RES/75/174，OP8]。

关于各国和其他利益攸关方的能力建设工具数字化

大会“请秘书长通过高级专员办事处支持缔约国建设履行其条约义务的能力，并在与有关国家协商并征得其同意的情况下，根据高级专员办事处的任务在这方面提供咨询服务、技术援助和能力建设，途径是：

(a)	视需要在高级专员办事处的每个区域办事处部署一名专门的人权能力建设干事。

(b)	加强与区域组织内相关区域人权机制的合作，为各国向人权条约机构提交报告提供技术援助，包括培训培训人员。

(c)	编制关于条约机构报告的专家名册，反映地域分布和性别代表性、专业背景和不同的法律制度。

(d)	通过建立和发展报告方面的机构能力以及在国家层面进行关于报告准则的特别培训以加强技术知识，在国家层面向缔约国提供直接援助。

(e)	促进缔约国之间分享最佳做法”[A/RES/68/268，OP17]。

关于视频会议和网络广播平台：

大会“强调多语言在联合国活动中的重要性，包括在与促进和保护人权有关的活动中的重要性，并重申联合国六种正式语言的平等对人权条约机构的有效运作至关重要”[A/RES/68/268，PP12]。

大会“原则上决定，为了提高人权条约机构的无障碍性和可见度，并根据新闻委员会第三十五届会议的报告，在可行的情况下尽快网络广播条约机构的公开会议，并请秘书处新闻部报告以各委员会使用的所有正式语言提供可获得、可访问、可检索和安全（包括免受网络攻击）的条约机构相关会议的网络直播和视频档案的可行性”[A/RES/68/268，OP22]。

大会“强调多语言在联合国活动中的重要性，包括在与促进和保护人权有关的活动中的重要性，并重申联合国六种正式语言的平等对人权条约机构的有效运作至关重要”[A/RES/77/210，PP8；另见A/RES/73/162，PP7；A/RES/75/174，PP7]。

3.	与数字化增益的相关备选方案和指导性问题

| 要素 | 备选方案和指导性问题 | 主要决策者 | 执行主体 | 潜在资源影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 改善与缔约国和其他利益攸关方的沟通和外联 | - (3.1.1) 各国和条约机构是否同意，各国代表和其他利益攸关方将受益于所有条约机构关于简化报告程序（SRP）和其他相关程序的用于确保提供完整和及时信息的共同网页和数据库（例如审查关于CED附加信息的报告）？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 应计算开发和维持网页和数据库的人力资源需求的费用，其中包括IT、一般事务和专业工作人员。 |
| 3.2 简化向条约机构提交的报告的提交、管理和查阅 | - (3.2.1) 各国和条约机构是否会建议建立一个具有以下部分或全部功能的数字文件提交和管理平台，以方便通过用户友好的数字化表格提交文件？备选方案包括文件平台 1/ 自动安排缔约国审查和后续审查，并允许手动修改以反映防范酷刑小组委员会的访问和任何变化，例如推迟或要求提供例外报告；2/ 自动向缔约国发出通知，告知报告进程的开始和状况；3/ 允许通过以各委员会所有工作语文提供的方便用户使用的线上模板提交初次报告、定期报告、附加信息、访问和后续报告；4/ 将缔约国和非政府组织等其他利益攸关方提交的信息格式化；5/说明缔约国审查的情况，例如混合或线上审查或者无报告和/或代表团情况下的审查；6/ 允许按缔约国、提交实体、日期/会议和其他相关标准提交和检索信息；7/ 为人权高专办的进一步分析和决策提供分析数据。各国是否会资助这种平台的持续发展和后续维护？（截至2023年3月，人权高专办正在开发一个供各国和其他利益攸关方向人权机制提交材料的公共门户网站，其关键功能数量有限，使用带有交互式指导的数字化表格以促进提交定期报告、书面和口头声明等会前文件以及注册利益攸关方的相关来文和请求。） - (3.2.2) 各国是否会资助开发数字化工具，以支持个人来文的登记和管理，并采取紧急行动来更及时地处理这些信息以使受害者获益，帮助处理个人来文的积压并避免进一步积压？ - (3.2.3) 具体而言，各国是否会提供必要的财政资源以最终完成投诉提交门户的开发？该门户使用带互动指导的数字化表格，在投诉和紧急行动提交过程中为侵犯人权行为的受害者提供支持，并包括基本筛选模块以促进秘书处的工作。 - (3.2.4) 各国是否会平等地资助法律案件管理系统和文件管理系统的最后确定，以便利秘书处对案件的管理并允许自动发布标准决定和信函？ - (3.2.5) 各国是否会提供所需的资源来开发这些提交平台，其中包括使这些平台对残疾人完全无障碍所需的功能？ - (3.2.6) 各国和条约机构是否支持这样一种想法，即这些数字化提交平台的概念应以对儿童友好的方式提出，以支持受害儿童提请条约机构注意侵权行为，并鼓励儿童更广泛地参与条约机构体系？ - (3.2.7) 条约机构是否同意，共同术语是各国和其他利益攸关方便捷地检索文件和信息的高效数字化工具和数据库的先决条件？ - (3.2.8) 条约机构是否会在秘书处的支持下，责成其工作方法协调中心编写一份共同术语汇编，供条约机构主席核准？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 必须对建立、维护和支持数字文件提交和管理平台以及支持个人来文登记和管理的数字化工具所需的人力、技术和财政资源进行成本计算，包括IT开发人员、维护和输入所需信息的专门工作人员、服务器空间和许可证的财政资源以及对缔约国、委员会成员、其他利益攸关方和秘书处工作人员的相关培训。 - 确保“报告平台”和“申诉门户”对残疾人开放并提供适合儿童使用的语言所需的人力、技术和财政资源。 |
| 3.3 视频会议和网络广播平台 | - (3.3.1) 各国和条约机构是否同意需要一个完全无障碍视频会议和网络广播平台，用于条约机构会议和条约机构的其他活动，并允许将其同声传译为委员会的工作语文？(3.3.2) 各国是否会提供所需资金，以便人权高专办能够继续使用现有平台？ - (3.3.2) 各国和条约机构是否同意继续通过网络广播条约机构公开会议，以提高条约机构工作的无障碍性和可见度？ - (3.3.3) 各国和条约机构是否同意以联合国所有六种语言提供这种网络广播？ - (3.3.4) 各国是否会提供所需的人力、技术和财政资源？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 应计算提供无障碍视频会议和网络广播平台（其中包括翻译成委员会工作语文以及将公开会议以六种联合国工作语文网络广播）所需的人力、技术和财政资源。 |
| 3.4 通过数字化工具促进协同工作流程 | - (3.4.1) 条约机构是否欢迎建立一个数字化平台，使条约机构成员和秘书处工作人员能够就结论性意见、议题清单（报告前）和其他文件的起草进行协作，并协调他们在其他领域的工作，如结论性意见的后续行动、个人来文、调查和访问、消除种族歧视委员会的预警和紧急行动程序、强迫失踪问题委员会的紧急行动程序以及防范酷刑小组委员会的访问？ - (3.4.2) 条约机构是否会建议将这种数字化平台与普遍人权指数挂钩， 并提供支持参考现有判例的功能？ - (3.4.3) 条约机构是否会建议该平台允许文本翻译？ - (3.4.4) 各国是否愿意提供建立和维持这种协作平台所需的财政资源，包括使残疾专家和秘书处工作人员能够充分利用该平台？ | - 条约机构； - 秘书处。 | - 条约机构秘书处。 | - 必须为建立、维护和支持“协作平台”的人力、技术和财政资源计算费用。 - 必须估计确保残疾人能够使用协作平台所需的人力、技术和财政资源。 |
| 3.5 关于缔约国人权发展和进展的文件自动清单 | - (3.5.1) 条约机构是否会认为线上工具（例如共享平台）有用？这种工具有助于条约机构成员和秘书处工作人员更有效地获取关于缔约国人权状况和进展的相关文件，包括所有/其他条约机构和其他国际人权机制的文件，这些文件超出了普遍人权指数（UHRI）提供的信息，例如与后续程序、预警/紧急行动、条约机构判例、一般性意见/建议、特别程序任务负责人的报告、人权理事会和普遍定期审查（UPR）的文件以及人权高专办的其他报告有关的特定国家信息。(3.5.2) 条约机构是否认为在所有文件中加入一项允许关键字搜索和对利益攸关方提交的文本信息进行自动分析的功能有用？ - (3.5.3) 各国是否愿意为开发和维护这一数字化工具提供财政资源，以减少委员会成员和秘书处工作人员筹备缔约国报告审查的工作时间，并促进对各国有针对性和有帮助的问题和建议的实质性编写？各国是否会为JURIS数据库的持续升级和维护提供资金以供条约机构发表意见和作出决定？ | - 国家； - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 必须计算所需的人力、技术和财政资源。 |
| 3.6 会议相关文件编制和处理的增强自动化。 | - (3.6.1) 条约机构是否会支持这一想法，各国是否会资助开发和维护一种数字化工具，使标准会议文件的提交和处理自动化，包括促进人权高专办和联合国日内瓦办事处之间的数据交换，从而确保更及时、更省时地起草、格式化和更新议程、工作方案和其他相关文件；使缔约国代表和其他利益攸关方受益，并使秘书处GS级工作人员能够执行其他任务？ | - 国家。 | - 条约机构秘书处。 | - 必须计算开发和维护一种数字化工具以自动提交和处理会议相关标准文件的费用。 |
| 3.7 对委员会成员和人权高专办工作人员的培训 | - (3.7.1) 条约机构是否支持秘书处根据需要向条约机构成员和秘书处工作人员提供关于新的或改进的IT工具的能力建设？ | - 条约机构。 | - 条约机构秘书处。 | - 无。 |
| 3.8 数字化增益的资源分配 | - (3.8.1) 各国是否愿意为本工作文件中提议的数字化增益提供必要的经常预算资源分配，以反映大会第77/210号决议的OP6，这将使条约机构体系能够以有效和可持续的方式处理其所见证的越来越多的缔约国报告、个人来文、紧急行动和其他授权活动？ | - 国家。 | - 国家。 | - 数字化工具的开发和维护必须计算费用。 |

附件四

人权事务高级专员办事处对条约机构加强进程的贡献（2012-2023年）

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

1.	条约机构加强进程，引出时任高级专员纳维·皮莱2012年报告和2014年大会第68/268号决议

2012年，时任高级专员纳维·皮莱发布一份报告，就如何加强条约机构体系提出了建议（A/66/860）。报告还概述了它们的附加价值和费用，并以时任高级专员发起的关于所有利益攸关方之间的磋商的一系列报告为基础。

同样在2012年，大会设立了一个平行的政府间工作组（A/68/832），结果是2014年4月通过了关于加强和促进条约机构体系有效运作的大会第68/268号决议。纳维·皮莱报告中的许多提议为第68/268号决议提供了依据和启发，如扩大简化报告程序、建立更严格的字数限制、共同核心文件等。

在纳维·皮莱2012年报告之前进行了以下磋商（成果文件汇编）：

缔约国

美国纽约关于加强条约机构的缔约国磋商（2012年4月）

瑞士日内瓦：关于加强条约机构的缔约国磋商（2012年2月）

瑞士锡永：关于加强条约机构的缔约国非正式技术磋商（2011年5月）

条约机构成员

条约机构成员关于申诉的专家会议（2011年10月）

国际专家研讨会，波兹南（2010年10月）

关于加强联合国人权条约机构体系的都柏林第一次会议（2009年11月）

国家人权机构

国家人权机构会议，马拉喀什（2010年6月）

民间社会组织

民间社会磋商，首尔（2011年4月）

民间社会磋商，比勒陀利亚（2011年6月）

学术

卢塞恩学术咨询（2011年10月）

联合国实体和专门机构

与联合国实体和专门机构的磋商（2011年11月）

多利益攸关方磋商

联合国条约机构结论性意见的落实：欧洲国家和区域机制的作用，
高级别研讨会，布里斯托尔（2011年9月）

关于加强联合国人权条约机构体系的都柏林第二次会议（2011年11月）

普遍定期审查进程与条约机构：建设性合作还是深化分歧，研讨会，马斯特里赫特（2011年11月）

2.	2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办支持共同促进进程，最终促成了共同协调人的建议，2020年9月14日摩洛哥和瑞士常驻代表致大会主席的信中载有这些建议，并附上了关于审议联合国人权条约机构体系状况进程的报告（A/75/601）。

人权高专办支持共同协调人进行下列磋商：

1.	2020年7月27日在纽约与会员国（虚拟形式）、2020年8月28日在日内瓦与会员国（混合形式）进行的非正式磋商；

2.	2020年9月2日在日内瓦与会员国举行的专家级附加会议（虚拟）；

3.	2020年7月28日与条约机构主席举行的会议（虚拟）；

4.	2020年8月28日在日内瓦与联合国人权事务高级专员及其团队举行的会议；

5.	2020年8月28日在日内瓦与所有其他相关利益攸关方，包括民间社会和国家人权机构举行的会议；

6.	2020年9月11日的总结会议（虚拟），会上他们介绍了对该进程的评估以及他们的主要发现和建议。

人权高专办于2020年6月4日提供了关于联合国人权条约机构体系审查的虚拟技术简报。

向共同协调人进程提交的材料来自会员国、非政府组织和国家人权机构、条约机构、条约机构专家和前专家。收到的提交材料来自：55个会员国、27个非政府组织、六名条约机构专家或委员会或前专家以及八个国家人权机构。

3.	秘书长关于人权条约机构体系状况的报告

秘书长“每两年向大会提交一份全面报告，说明人权条约机构体系的状况和各人权条约机构在提高其工作效率和效力方面取得的进展，包括各委员会提交和审查的报告数量、进行的访问以及收到并酌情审查的个人来文、积压情况、能力建设努力和取得的成果、在批准、增加报告和分配会议时间方面的情况、关于加强所有缔约国参与条约机构对话的措施（包括基于会员国提供的资料和意见）的提议”（大会第68/268号决议，OP40）。

秘书长第4份两年期报告（A/77/279，2022年8月8日）

报告A/77/279补充信息

授权：大会第75/174号决议，PP8和OP9

报告评估了为支持人权条约机构的工作和运作所需的会议时间和必要的财政资源。报告还强调了其他授权活动的增加和工作人员支持不足；重申条约机构的数字化需求是一个优先事项，以使该系统适合其目的，其中案件管理系统是当务之急，以使用专门的人力和财政资源处理大量个人来文和紧急行动。

人权事务高级专员办事处（人权高专办）在编写第4份两年期报告时，请各国提交关于人权条约机构体系状况的评论，特别是关于大会第68/268号决议的实施情况，包括针对各国的规定。收到了34份缔约国提交材料和八份其他利益攸关方提交的材料。

秘书长第3份两年期报告（A/74/643，2020年1月10日）

报告A/74/643补充信息

条约机构主席关于条约机构体系未来的立场文件：A/74/256附件三

授权：大会第73/162号决议，OP10。

报告载有独立专家委员会提交和审查的报告数量、进行的访问、收到和酌情审查的个人来文、来文和报告方面的积压情况、能力建设努力和取得的成果。它还涉及条约机构在条约批准、增加报告和会议时间分配方面的情况以及关于加强所有缔约国参与条约机构对话的措施（包括基于会员国提供的资料和意见）的提议。

人权事务高级专员办事处（人权高专办）在编写第3份两年期报告时，请各国提交关于人权条约机构体系状况的评论，特别是关于大会第68/268号决议的实施情况，包括针对各国的规定。收到了45份缔约国提交材料和七份其他利益攸关方提交的材料。

秘书长第2份两年期报告（A/73/309，2018年8月7日）

报告A/73/309补充信息

授权：大会第68/268号决议，OP40。

大会第68/268号决议根据收到的缔约国报告和个人来文的数量以及决议中规定的工作量指标，确定了评估条约机构在会议时间以及相应人力和财政资源需求水平方面的未来需求的标准。报告详细审议了在决议中确定的要素方面取得的进展以及对人权条约机构体系有效运作至关重要的待改进领域。报告指出了仍然存在的挑战，例如条约机构开展的活动越来越多，但却没有足够的资源。

人权事务高级专员办事处（人权高专办）在编写第3份两年期报告时，请各国提交关于人权条约机构体系状况的评论，特别是关于大会第68/268号决议的实施情况，包括针对各国的规定。收到了23份缔约国提交材料和三份其他利益攸关方提交的材料。

秘书长第1份两年期报告（A/71/118，2016年7月19日）

报告A/71/118补充信息

授权：大会第68/268号决议，OP40。

秘书长在本报告中指出，大会第68/268号决议的落实情况在全球范围内是积极的，重申了条约机构体系在保护和促进人权方面的重要性和相关性，并表明了其动态和响应的性质。

人权事务高级专员办事处（人权高专办）在编写第3份两年期报告时，请各国提交关于人权条约机构体系状况的评论，特别是关于大会第68/268号决议的实施情况，包括针对各国的规定。收到了15份缔约国提交材料。

4.	人权条约机构主席年度会议

人权高专办担任条约机构主席年度会议的秘书处角色，包括编写相关报告和背景文件。它还支持主席与会员国、国家人权机构、非政府组织和联合国机构举行年度会议。

人权条约机构主席第35届会议（2023年5月29日至6月2日）

临时议程和注释（HRI/MC/2023/1）

人权条约机构在针对恐吓和报复方面的做法以及需要主席进一步采取行动的议题（HRI/MC/2023/2）

人权条约机构主席第34届会议（2022年5月30日至6月03日）

人权条约机构主席第三十四届年度会议报告 - A/77/228

临时议程和注释（HRI/MC/2022/1）

跟踪条约机构主席的决定和建议的落实情况：Aide-mémoire（HRI/MC/2022/2）

简化报告程序：共同一致程序的可能要素（HRI/MC/2022/3）

了解条约机构在针对恐吓和报复方面的做法笔并确定需要主席进一步采取行动的议题（HRI/MC/2022/4）

缔约国履行向国际人权条约机构报告义务的情况

关于报告程序中专题问题协调的背景文件：对关于2018-2019年接受一个以上条约机构审查的46个缔约国的140项结论性意见的分析（HRI/MC/2022/CRP.1）

关于条约机构法学中的补救措施和赔偿措施的背景文件：对2018-2019年通过的138份认定存在侵权行为的意见的分析（HRI/MC/2022/CRP.2）

关于询问和国家访问的背景文件（HRI/MC/2022/CRP.3）

人权条约机构主席第33届会议（2021年6月7日至11日）

人权条约机构主席第三十三届年度会议报告 - A/76/254

临时议程和注释（HRI/MC/2021/1）

了解条约机构在针对恐吓和报复方面的做法笔并确定需要主席进一步采取行动的议题（HRI/MC/2021/2，HRI/MC/2021/2/Corr.1）

缔约国履行向国际人权条约机构报告义务的情况（截至2021年4月30日）

人权条约机构主席第32届会议（2020年7月27日至30日，10月2日和12月14日）

人权条约机构主席第三十二届年度会议报告 - A/75/346

临时议程和注释（HRI/MC/2020/1）

了解条约机构在针对恐吓和报复方面的做法笔并确定需要主席进一步采取行动的议题（HRI/MC/2020/2/Rev.1）

了解条约机构在亚的斯亚贝巴准则方面的做法：实施准则的主要挑战和进一步步骤（HRI/MC/2020/3）

缔约国履行向国际人权条约机构报告义务的情况

人权条约机构主席第31届会议（2019年6月）

人权条约机构主席第三十一届年度会议报告 - A/74/256

临时议程和注释（HRI/MC/2019/1）

条约机构协调中心和报告员在与联合国人权条约机构接触的个人和团体遭受报复问题上的作用（HRI/MC/2019/2）

简化报告程序：共同一致程序的可能要素（HRI/MC/2019/3）

人权条约机构主席第30届会议（2018年5月至6月）

人权条约机构主席第30届年度会议报告 - A/73/140

临时议程和注释（HRI/MC/2018/1）

秘书处说明：缔约国履行向国际人权条约机构报告义务的情况（HRI/MC/2018/2）

秘书处说明：缔约国履行向国际人权条约机构报告义务的情况（HRI/MC/2018/2）

秘书处说明：结论性意见、决定和见解的后续行动（HRI/MC/2018/4）

关于询问程序讲习班的秘书处说明（HRI/MC/2018/CRP.1）

关于条约机构建议后续行动专家会议的秘书处说明（HRI/MC/2018/CRP.2）

人权条约机构主席第29届会议（2017年6月）

人权条约机构主席第29届年度会议报告 - A/72/177

临时议程和注释（HRI/MC/2017/1）

关于报告合规性的说明（HRI/MC/2017/2）

与国家人权机构接触的常见方法（HRI/MC/2017/3）

关于结论性意见的后续行动的说明（HRI/MC/2017/4）

人权条约机构主席第28届会议（2016年6月）

人权条约机构主席第二十八届年度会议报告 - A/71/270

临时议程和注释（HRI/MC/2016/1）

关于报告合规性的说明（HRI/MC/2016/2）

人权条约机构主席第27届会议（2015年6月）

2015：人权条约机构主席第二十七届年度会议报告 - A/70/302

临时议程和注释（HRI/MC/2015/1）

条约机构在大会第68/268号决议框架内落实条约机构主席第二十六届会议结论和建议的情况（HRI/MC/2015/2）

联合国人权机制背景下的报复行为（HRI/MC/2015/3）

拟定条约机构一般性评论的协商进程（HRI/MC/2015/4）

缔约国对人权条约机构及时提交报告、迟交报告和不交报告（HRI/MC/2015/5）

反对恐吓或报复准则（“圣何塞准则”）（HRI/MC/2015/6）

人权条约机构主席第26届会议（2014年6月）

2014：第26届主席会议报告 - A/69/285

临时议程和注释（HRI/MC/2014/1）

结论性意见：秘书处说明（HRI/MC/2014/2）

建设性对话 - 秘书处说明（HRI/MC/2014/3）

简化报告程序 - 秘书处说明（HRI/MC/2014/4）

人权条约机构主席第25届会议（2013年6月）

2013：人权条约机构主席第二十五届年度会议报告 - A/68/334

临时议程和注释（HRI/MC/2013/1）

人权条约机构体系概述和与缔约国审查有关的工作方法（HRI/MC/2013/2）

人权条约机构的其他活动和利益攸关方参与人权条约机构进程（HRI/MC/2013/3）

关于条约机构落实高级专员关于加强条约机构体系的报告所载建议的报告（HRI/MC/2013/4）

勘误表（HRI/MC/2013/1/Corr.1）

勘误表（HRI/MC/2013/2/Corr.1）

勘误表（HRI/MC/2013/3/Corr.1）

勘误表（HRI/MC/2013/4/Corr.1）

人权条约机构主席第24届会议（2012年6月）

2012：人权条约机构主席第二十四届年度会议报告 - A/67/222

人权条约机构主席第二十四届年度会议报告 – 勘误表（A/67/222/Corr.1）

临时议程和注释（HRI/MC/2012/1）

关于加强和强化条约机构成员的专门知识和独立性的背景信息（HRI/MC/2012/2）

关于加强和强化条约机构成员的专门知识和独立性的背景信息（HRI/MC/2012/2/CORR.1）

关于条约机构成员独立性和公正性的亚的斯亚贝巴准则（A/67/222）

5.	 关于条约机构体系状况的致会员国的信函

高级专员定期与会员国接触，提供条约机构体系的最新情况，传达挑战，并向会员国通报条约机构加强进程的后续步骤。

2022年8月19日：关于在大会第68/268号决议范围内加强条约机构进程的现状和新动态的最新情况，

2021年3月25日：关于新冠疫情期间人权条约机构体系面临的挑战以及财政状况和前景的信息；

2020年8月28日：信函中提出的议题自2020年8月10日起的最新进展情况

2020年8月10日：关于评估新冠疫情和本组织财政危机对执行人权理事会和/或大会授权的活动、事件和会议的潜在影响的信息。

附件五

国家和非政府组织关心和关注的主要领域

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

缔约国关心和关注的主要领域

本节总结了缔约国在提交2020年条约机构审查共同促进进程中表达的主要关心和关注事项。各国向共同协调人进程、纳维·皮莱2012年报告前磋商和秘书长关于人权条约机构体系状况的四份两年期报告（第一份两年期报告；第二份两年期报告；第三份两年期报告；第四份两年期报告）提交的材料可在人权高专办网站上查阅。除其他事项外，缔约国还在人权条约机构主席年度会议上与条约机构主席表达其意见。

1.	工作方法和议事规则的统一

1.1.	在共同促进进程期间提交的与2020年加强条约机构有关的57份意见书中，23个会员国和区域集团鼓励各委员会就加强条约机构体系及其职能的工作方法进一步统一、一致化和协调。

2.	简化报告程序

2.1.	在针对共同促进进程的材料中，共有31个会员国加上非洲集团、欧盟和与非洲集团有关的十个会员国鼓励程序的标准化、简化和统一以及简化报告程序的执行。

3.	建设性对话的一致方法

3.1.	在57个会员国和区域集团中，共有18个国家在其对2020年共同促进进程的意见中强调需要制定与缔约国进行建设性对话的一致方法，并加强这方面的工作方法。

4.	结论性意见和后续建议的一致方法

4.1.	 共有40个会员国和区域国家集团提到并建议在结论性意见方面更加一致地应用工作方法和做法，并加以统一。

5.	条约机构会议的固定日程和周期

5.1.	逾50个会员国和区域集团在提交给2020年共同促进进程的材料中建议或提议缔约国报告可预见审查时间表或固定审查周期。

6.	个人来文

6.1.	共有13个会员国和区域集团在提交给2020年共同促进进程的材料中赞成或建议采用统一的方法来审议个人来文。

7.	处理报复与赞同圣何塞准则

7.1.	共有8个会员国在其给共同促进进程的材料中强调，需要在十个委员会之间统一关于报复指控的行动并进行协调处理。他们提出有必要以彻底和一致的方式处理报复行为和所有指控，并保护人权维护者。

8.	亚的斯亚贝巴准则的实施

8.1.	共有38个会员国和区域集团建议进一步持续落实亚的斯亚贝巴准则，其中许多国家建议进一步努力维护和加强条约机构成员的独立性和公正性，并确保在性别、地域、背景、专业知识、不同文明形式的代表性和主要法律制度等方面的多样性以及残疾人的参与。

9.	无障碍性

9.1.	14个会员国和区域集团在向2020年共同协调人报告提交的材料中建议作出更多努力，确保残疾人更广泛地参与条约机构的工作。

10.	预算

10.1.	在会员国针对共同促进进程的书面材料中和协商期间，分别有23个会员国和21个会员国提出了关于条约机构体系的预算和财务问题。例如，一个会员国指出：“持续注意到资源不足或无法预见的资源正在破坏条约机构。能否获得资源直接影响条约机构体系履行其任务的能力，这些任务包括监测公约的执行情况、出席会议、编制议题清单、撰写结论性意见、审议个人申诉和拟订一般性意见。条约机构需要按照大会第68/268号决议商定的公式，以一致和可持续的方式从经常预算中获得足够的资金。”

11.	能力建设方案

11.1.	共有19个会员国和区域集团就能力建设方案提出建议或发表意见。一份报告指出：“……关于能力建设方案，我们将积极考虑纳入对民间社会行动者的支持以及对方案影响的评估。”

国家集团关心和关注的主要领域，如选定材料和声明中所述

39个成员国集团，比利时发表，2017年10月13日

13.	在比利时发表的联合声明中，会员国：

13.1.	鼓励确保圣何塞准则的实施；

13.2.	对报复表示关切；

13.3.	鼓励促进条约机构之间关于简化报告程序的工作方法和议事规则的统一（协调所有委员会的所有模式）；

13.4.	提议建立日历采用，以便更均匀地分配报告；

13.5.	鼓励与其他人权机制的协同作用。

非洲集团和巴林，2020年7月

14.	简化报告程序

14.1.	简化报告程序应作为缔约国的主权决定，仍然是任择性的，但不应造成报告缔约国的不平等地位，并应符合每项人权条约的性质和特殊性。

15.	无障碍性/多语言

15.1.	所有人权条约机构必须平等使用联合国的六种官方语言。

16.	工作方法和议事规则的统一

16.1.	人权条约机构主席的作用应该是持续促进协调。

16.2.	应鼓励严格在每个条约机构的技术范围和任务范围内协调组织工作。条约机构主席提出的建议必须由各条约机构按照各自的议事规则予以核准。

17.	建设性对话的统一方法

17.1.	与缔约国进行对话的会议时间的分配必须确保更具互动性和更富有成效的对话。

18.	亚的斯亚贝巴准则的实施

18.1.	至关重要的是，被提名的专家在人权方面要德高望重并具有公认的能力和经验，特别是在各个条约机构的任务范围领域。地域和性别平衡对条约机构专家的选举也很重要。

欧盟优先事项和关注事项，2020年7月

19.	可预见审查日程

19.1.	采用协调、固定和多年日程的原则，考虑各国在普遍定期审查和不同条约机构下的审查，可以提高报告的可预见性、明确性和稳定性。

20.	无障碍性/多语言

20.1.	多语言和六种官方语文的平等使用对人权条约机构的有效运作至关重要。

20.2.	在残疾人无障碍方面，欧盟继续倡导扩大条约机构工作的无障碍性和可见度以便残疾人充分参与，并提出为所有条约机构成员提供合理调整的议题。

21.	亚的斯亚贝巴准则的实施

21.1.	必须确保条约机构的独立性及其发布自律文件的自主权（如关于条约机构成员独立性和公正性的亚的斯亚贝巴准则）。

22.	工作方法和议事规则的统一

22.1.	鼓励各条约机构加强其主席在就程序事项作出联合决定、标准化和统一工作方法方面的作用，在条约机构之间分享最佳做法并加强最佳做法的使用，例如在工作组中开展工作和在适当的时候使用重复案件流程。

23.	简化报告程序

23.1.	还鼓励进一步使用简化报告程序，特别是对于定期报告，作为一种工具来减轻报告负担并允许缔约国与条约机构之间进行更有针对性的对话。

24.	建设性对话/结论性意见/个人来文

24.1.	结论性意见应具有战略重点并且具体，后续程序应协调和简化。

24.2.	缔约国与条约机构之间的建设性对话、审议个人来文以及条约机构、国家人权机构和民间社会组织之间的互动应采用一致的方法。

25.	处理报复与圣何塞准则

25.1.	应根据反对恐吓或报复的圣何塞准则，在预防和应对报复方面采取协调一致的方法和必要措施。

26.	能力建设方案

26.1.	应进一步加强人权事务高级专员办事处（人权高专办）在支持条约机构体系和为能力建设提供技术援助方面的作用。

26.2.	关于能力建设方案，欧盟将积极考虑纳入对民间社会行动者的支持以及对方案影响的评估。

27.	预算

27.1.	欧盟强调为条约机构体系的支持职能提供充足资金的重要性。27.2 条约机构体系的资助仍然是一个关键的优先事项。必须确保为条约机构的所有授权活动分配足够的财政和人力资源。

28.	亚的斯亚贝巴准则的实施

28.1.	条约机构成员的独立性和公正性、性别、地域、背景、专业知识、不同文明形式的代表性和主要法律制度等方面的多样性以及残疾人的参与必须得到维护和加强。

28.2.	必须确保提名正直、独立、公正和具有高尚道德水平的最高标准候选人。

29.	数字化/来文

29.1.	有必要解决条约机构处理个人来文的效率和效力问题。目前处理个人来文、国家间来文和紧急行动的制度有其优点，但也有许多缺点，欧盟提出了进一步改进的建议。

29.2.	在新信息和通信技术的使用及其进一步提高效率和无障碍性的潜力方面，欧盟支持开发适当的案例管理工具和进一步开发人权高专办网站，以便所有利益攸关方能够方便地了解条约机构的运作和决定。

加拿大发出的经40个成员国签署的信函，2022年5月30日

30.	一组会员国对待处理个人来文数量表示关切，并就处理日益增多的积压提出以下建议：

30.1.	应制定现代来文管理程序，以便利用条约机构处理来文。

30.2.	应加强与会员国之间的转递程序，以确保会员国与秘书处之间就个人来文进行的所有调查、请求和递交都得到确认（在任何时间）并及时得到适当处理。

30.3.	新的来文应根据条约和法理要求进行登记。

30.4.	应积极跟踪来文和提交最后期限。应确保遵守提交文件的最后期限，以减少延误。

30.5.	应持续公布收到、登记、处理和完成的来文数量的年度统计数据。

30.6.	行政任务和实质性职能（如起草意见）应予以阐明，并适当分配给相关秘书处工作人员，以提高效率。

30.7.	应确保从事来文工作的工作人员离职不会导致其分配案件的延误。

30.8.	应解决数据保护方面的缺陷。

30.9.	支持条约机构制定并实现每届会议决定的来文数量目标，着眼于完成案件并减少积压。

30.10.	应通过促进各委员会之间的对话，确保在来文管理方面采取全面办法。

30.11.	条约机构之间的工作方法和议事规则应统一。

非政府组织和国家人权机构关心和关注的主要领域

本节总结了人权条约机构主席在2022年7月26日举行的第三十四届年度会议上的报告（A/77/228）中反映的国家人权机构和非政府组织表达的主要关心和关注领域。

31.	议事规则和工作方法统一

31.1.	 条约机构的工作方法不统一。

31.2.	 缔约国呼吁在审查中避免重复和重叠，这有可能导致条约机构因人权问题在特定情况下不是优先问题或不属于其监测的公约范围而不处理人权问题。

32.	 八年审查时间表和后续审查

32.1.	 考虑到其长度，有人担心，其间有后续审查的八年审查时间表无法以结构化方式充分评估建议的落实状况，并有可能导致条约机构长期忽视缔约国。

32.2.	 令人关切的是八年审查时间表的长度以及后续审查是否能够以结构化方式充分评估建议的落实情况、不同条约机构工作方法的多样性、个人来文的积压以及会员国为条约机构体系提供充足资金的责任等问题。

32.3.	 “后续审查”一词表明，这种审查只能审议之前发布的结论性意见中处理的议题，而非新出现的议题。

32.4.	 条约机构的现有后续程序目前并未受益于任何对收到或转递文件的翻译的工作人员支持或权利。

33.	 预算

33.1.	 支持条约机构的秘书处，特别是申诉和紧急行动股，面临严重的资源短缺。

非政府组织团体在选定意见书中表达的主要关心和关注领域

民间社会组织就联合国人权条约机构体系2020年审查共同促进进程提交的联合意见书，2020年7月6日

34.	民间组织提出以下提议：

条约机构体系的经费和改革

34.1 对联合国条约机构体系进行任何改革的最终目的必须是切实改善人权的实现。

34.2 联合国条约机构体系应被视为一个体系，其中保留了各条约和委员会的特殊性。

34.3 为了使体系有效运作，得到足够的资金以便能够执行其任务至关重要。大会第68/268号决议继续提供关于经费的适当框架，各国必须尊重其确立的公式。

34.4 各国还必须确保为联合国条约机构在个人来文、紧急行动、国家间来文和调查程序下的工作提供充足资金，这些工作目前未得到充分支持。

34.5 民间社会的贡献应反映在审查和对联合国条约机构体系的任何改革中，包括通过加强这些机制对民间社会的无障碍性和有效性。

条约机构成员的提名和独立性

34.6 应组织公开、参与、透明和有组织的国家提名程序，以确保在提名候选人之前公众对其进行审查。

34.7 在提名和选举中都应确保候选人德高望重，在相关条约涵盖的人权领域具有公认的能力和经验，并且是独立的。

34.8 各国应考虑到委员会成员的公平地域分配、平衡的性别代表性以及背景和经验的多样性。

34.9 各国应寻求联合国条约机构的协助，在每次选举前询问条约机构成员的主要要求，并考虑到相关条约机构的目前组成及其离任成员以及在专门知识、地域代表性和性别平衡方面的当前和潜在差距，以确定最合适的候选人。

34.10 应保持联合国条约机构和委员会专家的独立性，因为独立性是该体系的信誉和效力的关键。

定期和可预见审查

34.11 任何改革都应确保在定期和可预见时间范围内对所有缔约国进行审查。

34.12 国家报告程序的改革应包括固定和协调的国家审查日历和四年审查周期，在全面审查和重点审查之间交替进行。

建设性对话

34.13 与缔约国的公开对话将受益于基于良好做法的协调。

实质性工作的协调

34.14 应支持联合国条约机构加强其实质性工作的协调，特别是在一般性意见、结论性意见/建议和个人来文方面，以确保保护标准的互补和互相加强，同时避免不一致。

工作方法协调

34.15 联合国各条约机构应继续协调其工作方法。

无障碍性和参与

34.16 如果有联合国条约机构审查的线上直播，应继续以英语和有关国家使用的一种语言进行。

34.17 必须确保不同的群体（如残疾人、儿童和其他可能在参加联合国条约机构审查方面面临障碍的边缘化群体）都能获得无障碍环境，包括提供手语翻译和现场字幕。

34.18 应通过线上工作方法加强而非减少与民间社会的接触，联合国条约机构应确保灵活性和包容性。线上参与应该补充而非取代与公民社会的面对面会议。

34.19 目前的公开会议如果在线上举行，应保持公开并方便查阅，及时使相关工作方案和议程变得可用和公开。

34.20 闭会期间线上工作应仅用于委员会成员的非公开会议。

34.21 与缔约国的对话只应在特殊情况下在线举行，并尽可能采用“混合模式”，即由能够当面到场的联合国条约机构成员、国家代表团和非政府组织现场参加。

34.22 讨论日应保留为面对面会议，并提供线上参与以加强参与度。

民间社会组织就联合国人权条约机构体系2020年审查共同促进进程提交的联合意见书，2020年7月7日

35.	民间组织提出以下提议：

可预见审查周期

35.1 条约机构无法有效监测一些缔约国履行其人权义务的情况，因为这些国家没有履行其报告义务。

35.2 应支持为确保条约机构的审查周期和报告具有更大可预见性和协调性而作出的努力，从而加强对条约所规定权利的保护，并改进缔约国对其报告义务的遵从。

简化报告程序

35.3 简化报告程序是一项积极的创新，使条约机构能够鼓励各国提交更有重点的定期报告，从而丰富随后的对话，促进更有针对性和与具体情况相关的结论性意见。任何进一步简化缔约国报告的提议都不应对其国家报告的实质性质量产生负面影响。

建设性对话

35.4 进行建设性对话的良好做法已经存在，因为大多数条约机构都为互动对话设定了一致的时间期限，规定对话将在连续两天的两次三小时会议期间进行。

35.5 大多数条约机构还将工作队或联合报告员之间建设性对话的内容按主题集中和排序。这种集中是有帮助的，可以使感兴趣的利益攸关方更好地跟踪对话。

工作方法协调

35.6 尽管自2014年以来，条约机构为统一其工作方法做出了重大努力，但条约机构在某些领域继续保持不同的工作方法，例如与民间社会组织的互动对话或会议的形式，这使得权利持有人和其他利益攸关方更难与其接触。

35.7 民间社会组织认为，根据不同条约的具体情况，如果所有条约机构拥有更相似的程序和做法，可以提高效率和无障碍性。

实质性协调

35.8 缺乏跨委员会协调对联合国体系的程序和实质性一致性提出了挑战；确定更有效的工作方式的努力不应只以消除重复的愿望为指导，而应以权利的相互依存和不可分割性为基础，讨论各国人权义务的相互加强。

35.9 应鼓励各条约机构加紧努力，确保在结论性意见方面加强跨委员会的协调和一致性，减少不必要的重叠。

35.10 尽管条约和机制在纸面上是相辅相成的，而且有赞成相互引用的论述，但在实践中很少发生这种情况。不仅在条约机构之间缺乏协调，在条约机构、特别程序和普遍定期审查之间也是如此。

条约机构主席的角色

35.11 民间社会组织有时对主席决定的落实是一个漫长而繁琐的过程表示失望。他们建议各主席考虑审查其年度会议的任务，以期改善条约机构之间的全面协调，包括通过随时适用于所有条约机构的决定。

个人来文

35.12 一些条约机构积累了个人来文的大量积压。

35.13 各国应确保通过会议时间和人员配备两方面为来文程序提供充足的资金，并确保资金还能满足将提高条约机构在来文程序方面的效率的任何技术需求。

35.14 为申诉单位引进案件管理系统并附带线上提交平台（国家和申诉者都可在该平台上获取有关来文进展情况的信息）将带来即时改进，有利于在条约机构就个别案件进行诉讼的所有当事方。

无障碍性

35.15 残疾人无障碍性仍然仅限于残疾人权利委员会。

通过日内瓦之外的会议和使用网络广播进行外联

35.16 应支持条约机构探讨在日内瓦之外举行会议的可能性的努力。

35.17 网络广播是确保整个条约机构体系具有更大知名度、更佳外联和更佳无障碍性的关键工具。

与民间社会的接触

35.18 应鼓励各条约机构继续考虑如何在审查进程的所有阶段（报告前议题清单、议题清单、审查和后续行动）促进和加强民间社会组织的参与，同时考虑到恐吓和报复的真正风险。

35.19 民间社会组织欢迎制订旨在提高各国条约义务履行能力的方案。然而，该方案似乎没有对减少向条约机构提交的全部逾期报告产生重大影响。

35.20 条约机构可以而且应该更频繁地利用技术，以确保可能无法旅行的民间社会代表远程参与。

条约机构体系的经费

35.21 由于最近的财政限制，条约机构的效力在其他重要方面受到了阻碍，
例如2019年联合国“代表”（包括条约机构成员）的旅行经费减少了25%。

35.22 自2017年以来，会员国未能履行承诺，按照第68/268号决议（OP 26-28）商定的方式向条约机构提供资源。自2018年以来，这一不良状况导致条约机构没有足够的资源来开展其授权活动，阻碍了其履行任务的能力，破坏了体系的有效运作。

35.23 自2017年以来，会员国未能履行其承诺，按照第68/268号决议（OP 26-28）商定的方式向条约机构提供资源。自2018年以来，这一不良状况导致条约机构没有足够的资源来开展其授权活动，破坏了体系的有效运作。

条约机构成员的提名和选举

35.24 缔约国一再提名和选出缺乏必要的政府独立性和/或专门知识的个人担任条约机构专家。各国还经常不顾择优独立成员资格的标准，并进行投票交易。

35.25 我们提醒各国注意，根据第68/268号决议，它们在促进以专门知识、独立性和多样性为基础的条约机构成员组成方面发挥着重要作用，方法是在国家层面促进公开、透明和择优提名程序，只对符合各自条约和决议规定标准的候选人投票。

缔约国年度会议

35.26 条约机构缔约国的年度会议没有充分注意条约机构的意见/建议的落实情况。

TB-Net（联合国条约机构非政府组织网络）、国际特赦组织和国际人权服务社2022年1月28日提交的联合意见书

36.TB-Net、国际特赦组织和国际人权服务社提出了以下建议：

远程/混合参与

36.1 联合国条约机构应通过允许混合参与，加强和扩大与国家代表团和民间社会的接触。

36.2 应实现充分、有意义和安全的民间社会参与，为残疾人参与者提供灵活性、包容性、无障碍性和合理调整，包括通过线上通信工具远程参与的可能性。

与民间社会组织的接触

36.3 在决定会议的形式和参与情况时考虑到民间社会组织的建议。

个人来文

36.4 各国应充分资助和支持联合国条约机构的申诉和紧急行动工作，以减少积压，避免人权保护鸿沟。特别是，各国应支持迅速建立案件管理系统。

条约机构成员的提名

36.5 各国应建立透明、择优的提名程序，并在这一进程中与民间社会、人权高专办和联合国条约机构合作，分享可在人权高专办网站上整合的良好做法。

条约机构的独立性

36.6 必须确保联合国条约机构在执行这些职能时的独立性；各国应向它们提供空间、支持和必要的资金。

附件六

8年可预见审查日程安排的三个备选方案的可视化

人权事务高级专员办事处，2023年5月29日

简介

本附件包含三种模型日程，用于说明可预见8年缔约国审查日程的不同选择。这些模型的目的是测试不同假设和要求的实际可行性，从而为该进程的所有利益攸关方之间关于缔约国审查未来日程安排的讨论提供信息。

模型模拟的三种场景如下：

1.	线性安排：优先考虑在所有年份中平等分配审查。

2.	部分集中安排：优先考虑根据两项公约（《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》）对缔约国进行连续审查，优先考虑在所有年份中平等分配缔约国审查。

3.	全部集中安排：优先对指定成对条约/委员会下的缔约国连续审查，
每次审查之后的一年没有审查。

共同需求

对于所有三种场景，下列假设和需求被视为基础：

1.	模型中考虑的委员会包括CAT、CCPR、CEDAW、CERD、CESCR、CRC（包括任择议定书）、CRPD和CMW。鉴于报告/审查方式的差异，不考虑CED和SPT。

2.	所有缔约国必须在八年的过程中接受一次审查。假定所有委员会都安排了所需的会议时间，以便在八年的过程中对所有缔约国至少审查一次。

3.	对缔约国的审查应尽可能在适当考虑其目前报告状况的情况下，按照以下优先顺序安排：

(1) 有报告待审查的缔约国；

(2) 长期未提交（>10年）初次报告的缔约国；

(3) 长期未提交（>10年）定期报告的缔约国；

(4) 即将要提交报告的缔约国。

特定需求

为三个具体场景审议了下列附加需求：

1.	线性安排

a.	各国在任何一年不应安排超过一次条约机构审查，不包括普遍定期审查。

2.	部分集中安排

a.	《公民权利及政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》缔约国应安排在同一年在这些委员会进行审查。

b.	在集中审查后的几年内，各国应尽可能不安排条约机构审查。

c.	在所有其他年份，各国安排的条约机构审查不应超过一次，不包括普遍定期审查。

3.	全部集中安排

a.	应安排下列成对委员会在同一年对批准了相应两项基本条约的缔约国进行审查：

i.	CCPR/CESCR

ii.	CEDAW/CRC

iii.	CERD/CMW

iv.	CAT/CRPD

b.	在集中审查后的几年内，各国应尽可能不安排条约机构审查。

c.	在所有其他年份，各国安排的条约机构审查不应超过一次，不包括普遍定期审查。

d.	本模型的日程安排顺序不考虑缔约国的当前报告状况和对普遍定期审查的审议

结果讨论

对于所有这三种场景，可以按照共同需求安排大多数审查。对于每种模型，只有少数审查（2- 6%）需要违反共同需求手动安排，即超过每年和国家审查的最大次数限制。这些审查目前不包括在日程中，而是列在一个单独的表中。

对于前两种情况，除少数特殊情况外，根据报告状况确定优先次序的要求在很大程度上可以得到尊重。对于“全部集中”模型，不可能在考虑报告状态的同时达到令人满意的集中程度。因此，决定暂停对这一模式确定优先次序的要求。

所有模型的精确结果如下：

| 参数 | “线性” | “部分集中” | “全部集中” |
| --- | --- | --- | --- |
| 所需审查的总数 | 1328 | 1328 | 1328 |
| 根据需求自动安排审查 | 1243 (94%) | 1205 (91%) | 1227 (92%) |
| 根据需求手动安排审查 | 85 (6%) | 123 (9%) | 101 (8%) |
| 可用于配对的审查数量 | 不适用 | 352 | 1158 |
| 可以成对安排的审查数量 | 不适用 | 324 (92%) | 1096 (95%) |

持续发展的考虑

虽然我们相信所有模型都有一些改进的空间，但建模过程也证实了在开始时制定的潜在需求之间存在重大的权衡。这些权衡不能通过更复杂的建模技术来解决，而是会议时间和其他需求的限制所固有的。

为了进一步完善这些模型并得出结论，阐明各种需求的相关性和优先级非常重要。此外，也许值得探讨各国和各委员会在每年审查次数方面的灵活性，这样可以更好地遵从其他要求，例如审议报告状况。

最后应当记住，这些模型是作为实用工具开发的，以支持与可预见审查日程相关的讨论和决策过程。在实际应用此类日程安排模型之前，需要考虑一些额外的要求和干预因素，例如由于特殊原因推迟而手动重新安排审查、新批准、未来8年周期等。

线性

8年可预见审查时间表的备选方案1

1-待处理报告

2-逾期的初次报告

3-逾期的定期报告

4-即将到来的报告

图例1

成员国; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031. 阿富汗; CERD; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CRC; CRPD. 阿尔巴尼亚; CERD; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CRC; CMW; CRPD. 阿尔及利亚; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRC; CMW; CRPD. 安道尔; CCPR; CEDAW; CAT; CERD; CRC; CRPD. 安哥拉; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRC; CRPD. 安提瓜和巴布达; CCPR; CEDAW; CERD; CESCR; CAT; CRC; CRPD. 阿根廷; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRC; CMW; CRPD. 亚美尼亚; CCPR; CERD; CESCR; CEDAW; CAT; CRC; CRPD. 澳大利亚; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRPD; CRC. 奥地利; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRPD; CRC. 阿塞拜疆; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CMW; CRC; CRPD. 巴哈马; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CAT; CRC; CRPD. 巴林; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CAT; CRPD; CRC. 孟加拉国; CEDAW; CERD; CCPR; CESCR; CAT; CMW; CRC; CRPD. 巴巴多斯; CESCR; CCPR; CERD; CEDAW; CRC; CRPD. 白俄罗斯; CERD; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CRPD; CRC. 比利时; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CAT; CRPD; CRC. 伯利兹; CEDAW; CERD; CCPR; CESCR; CAT; CRC; CMW; CRPD. 贝宁; CEDAW; CCPR; CESCR; CAT; CERD; CRC; CMW; CRPD. 不丹; CEDAW; CRC. 玻利维亚; CEDAW; CCPR; CAT; CESCR; CERD; CRC; CMW; CRPD. 波黑; CEDAW; CERD; CCPR; CESCR; CAT; CMW; CRC; CRPD. 博茨瓦纳; CEDAW; CCPR; CAT; CRC; CERD; CRPD. 巴西; CRC; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRPD. 文莱; CRC; CEDAW; CRPD. 保加利亚; CAT; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CRPD; CRC. 布基纳法索; CRC; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CMW; CRPD. 布隆迪; CERD; CCPR; CEDAW; CESCR; CAT; CRC; CRPD. 佛得角; CRC; CCPR; CERD; CESCR; CEDAW; CAT; CRPD; CMW. 柬埔寨; CRPD; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRC. 喀麦隆; CAT; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CRC. 加拿大; CRPD; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRC. 中非共和国; CERD; CCPR; CEDAW; CESCR; CAT; CRC; CRPD. 乍得; CMW; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRC; CRPD. 智利; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CERD; CMW; CRC; CRPD. 中国; CRPD; CEDAW; CAT; CESCR; CERD; CRC. 哥伦比亚; CRC; CERD; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CRPD; CMW. 科摩罗; CRC; CEDAW; CERD; CAT; CRPD. 刚果民主共和国; CRPD; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR; CAT; CRC. 刚果共和国; CESCR; CEDAW; CCPR; CERD; CAT; CRC; CRPD; CMW. 库克群岛; CRPD; CEDAW; CRC. 哥斯达黎加; CAT; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CRPD; CRC. 科特迪瓦; CESCR; CEDAW; CERD; CCPR; CAT; CRC; CRPD. 克罗地亚; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CERD; CRC; CRPD. 古巴; CRPD; CEDAW; CAT; CRC; CERD. 塞浦路斯; CERD; CESCR; CCPR; CEDAW; CRC; CAT; CRPD. 捷克; CRPD; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CAT; CRC. 丹麦; CAT; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CRPD; CRC. 吉布提; CEDAW; CAT; CCPR; CESCR; CERD; CRC; CRPD. 多米尼克; CESCR; CEDAW; CCPR; CRC; CERD; CRPD. 多米尼加共和国; CESCR; CAT; CCPR; CEDAW; CERD; CRC; CRPD. 厄瓜多尔; CERD; CCPR; CEDAW; CAT; CESCR; CMW; CRC; CRPD. 埃及; CMW; CRC; CCPR; CEDAW; CERD; CESCR; CAT; CRPD. 萨尔瓦多; CEDAW; CRC; CCPR; CAT, CRPD; CERD; CESCR; CMW. 赤道几内亚; CAT; CERD; CCPR; CESCR; CEDAW; CRC; CRPD. 厄立特里亚; CESCR; CERD; CCPR; CEDAW; CRC; CAT. 爱沙尼亚; CEDAW; CAT; CCPR; CRC; CERD; CESCR; CRPD. 斯威士兰; CAT; CESCR; CERD; CCPR; CEDAW; CRC; CRPD. 埃塞俄比亚; CRC; CRPD; CCPR; CERD; CESCR; CEDAW; CAT. 斐济; CMW; CRC; CCPR; CEDAW; CESCR; CERD; CAT; CRPD. 芬兰; CERD; CAT; CCPR; CEDAW; CESCR; CRPD; CRC. 法国; CCPR; CAT; CEDAW; CRC; CESCR; CERD; CRPD. 加蓬; CERD; CRC; CEDAW; CCPR; CESCR; CAT; CRPD. 冈比亚; CMW; CRC; CERD; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CRPD. 格鲁吉亚; CRPD; CRC; CESCR; CCPR; CEDAW; CERD; CAT. 德国; CRPD; CRC; CEDAW; CCPR; CESCR; CERD; CAT. 加纳; CESCR; CRC; CERD; CCPR; CEDAW; CAT; CRPD; CMW. 希腊; CERD; CRC; CEDAW; CCPR; CESCR; CAT; CRPD. 格林纳达; CESCR; CRC; CEDAW; CERD, CRPD*; CCPR; CAT. 危地马拉; CEDAW; CERD; CAT; CCPR; CESCR, CRPD*; CMW; CRC. 几内亚; CMW; CERD; CEDAW; CCPR; CESCR; CAT; CRC; CRPD. 几内亚比绍; CESCR; CAT; CEDAW; CERD; CCPR, CRPD*; CRC; CMW. 圭亚那; CCPR; CRC; CERD; CEDAW; CESCR, CRPD*; CAT; CMW. 海地; CERD; CEDAW; CCPR; CESCR; CRPD; CRC. 梵蒂冈; CAT; CRC; CERD. 洪都拉斯; CESCR; CAT; CEDAW; CCPR; CRC, CRPD*; CERD; CMW. 匈牙利; CERD; CESCR; CCPR; CEDAW, CRPD*; CAT; CRC. 冰岛; CCPR; CESCR; CEDAW; CAT; CRC; CERD; CRPD. 印度; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW; CRC; CRPD. 印度尼西亚; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW; CAT, CRPD*; CRC; CMW. 伊朗; CRC; CERD; CRPD; CCPR; CESCR. 伊拉克; CESCR; CRC; CEDAW; CCPR; CRPD; CERD; CAT. 爱尔兰; CESCR; CRPD; CEDAW; CCPR; CRC; CERD; CAT. 以色列; CAT; CRC; CRPD; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW. 意大利; CAT; CRPD; CRC; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW. 牙买加; CRC; CMW; CRPD; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW. 日本; CEDAW; CRPD; CAT; CCPR; CESCR; CERD; CRC. 约旦; CESCR; CAT; CRC; CCPR; CEDAW, CRPD*; CERD. 哈萨克斯坦; CRC; CRPD; CAT; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW. 肯尼亚; CRC; CERD; CESCR; CEDAW; CCPR, CRPD*; CAT. 基里巴斯; CRPD; CAT; CEDAW; CRC. 朝鲜; CEDAW; CESCR; CCPR; CRC; CRPD. 韩国; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CEDAW*, CERD; CESCR. 科威特; CEDAW; CAT; CRC; CRPD; CCPR; CERD; CESCR. 吉尔吉斯斯坦; CESCR; CMW; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CRPD; CRC. 老挝; CAT; CRC; CEDAW; CCPR, CRPD*; CERD; CESCR. 拉脱维亚; CRPD; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR; CRC. 黎巴嫩; CRC; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 莱索托; CESCR; CERD; CAT; CEDAW, CMW*; CCPR; CRC; CRPD. 利比里亚; CAT; CERD; CESCR; CEDAW; CCPR; CRPD; CRC. 利比亚; CRC; CESCR; CERD; CEDAW; CCPR, CMW*, CRPD*; CAT. 列支敦士登; CAT; CRC; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 立陶宛; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CERD; CESCR; CEDAW. 卢森堡; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CERD; CESCR; CEDAW. 马达加斯加; CMW; CRPD; CERD; CAT; CCPR; CESCR; CEDAW; CRC. 马拉维; CERD; CESCR; CAT; CRC; CCPR, CMW*; CEDAW, CRPD*. 马来西亚; CEDAW; CRC; CRPD. 马尔代夫; CCPR; CERD; CESCR; CAT; CEDAW; CRC; CRPD. 马里; CAT; CRC; CMW; CRPD; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW. 马耳他; CCPR; CESCR; CAT; CERD; CEDAW; CRC, CRPD*. 马绍尔群岛; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CESCR; CERD; CEDAW. 毛里塔尼亚; CESCR; CRC; CAT; CMW; CCPR; CEDAW, CRPD*; CERD. 毛里求斯; CERD; CAT; CRC; CRPD; CCPR; CESCR; CEDAW. 墨西哥; CRC; CERD; CMW; CAT; CCPR; CESCR, CRPD*; CEDAW. 密克罗尼西亚; CRPD; CRC; CEDAW. 摩尔多瓦; CERD; CAT; CRPD; CRC; CESCR; CCPR; CEDAW. 摩纳哥; CAT; CERD; CRC; CRPD; CCPR; CESCR; CEDAW. 蒙古; CAT; CRPD; CRC; CESCR; CCPR; CERD; CEDAW. 黑山; CRPD; CRC; CAT; CESCR; CCPR; CERD; CEDAW. 摩洛哥; CMW; CRPD; CRC; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 莫桑比克; CRC; CMW; CRPD; CERD; CEDAW; CCPR; CAT. 缅甸; CRC; CRPD; CEDAW; CESCR. 纳米比亚; CCPR; CAT; CESCR; CRC; CEDAW; CRPD; CERD. 瑙鲁; CRPD; CAT; CRC; CEDAW. 尼泊尔; CRC; CRPD; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 荷兰; CEDAW; CAT; CRC; CRPD; CCPR; CERD; CESCR. 新西兰; CERD; CRC; CAT; CEDAW; CCPR, CRPD*; CESCR. 尼加拉瓜; CRPD; CMW; CRC; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 尼日尔; CRC; CMW; CAT; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 尼日利亚; CESCR; CAT; CERD; CRC; CEDAW, CMW*; CCPR; CRPD. 纽埃; CRC. 挪威; CAT; CRPD; CRC; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 阿曼; CEDAW; CRPD; CRC; CAT; CESCR; CERD. 巴基斯坦; CAT; CERD; CRC; CRPD; CEDAW; CCPR; CESCR. 帕劳; CRPD; CRC. 巴勒斯坦; CRPD; CRC; CEDAW; CAT*, CCPR; CERD, CESCR*. 巴拿马; CRPD; CERD; CRC; CCPR; CAT*, CESCR; CEDAW. 巴布亚新几内亚; CERD; CESCR; CRC; CRPD; CCPR; CEDAW. 巴拉圭; CMW; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CEDAW*, CERD; CESCR. 秘鲁; CESCR; CMW; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CERD; CEDAW. 菲律宾; CESCR; CAT; CMW; CRC; CRPD; CCPR; CERD; CEDAW. 波兰; CESCR; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CERD; CEDAW. 葡萄牙; CRPD; CAT; CRC; CCPR; CEDAW*, CERD; CESCR. 卡塔尔; CERD; CAT; CRPD; CRC; CCPR; CESCR; CEDAW. 北马其顿; CAT; CRPD; CRC; CEDAW; CCPR; CERD; CESCR. 罗马尼亚; CERD; CESCR; CRC; CRPD; CEDAW; CCPR; CAT. 俄罗斯; CRPD; CAT; CRC; CESCR; CEDAW*, CERD; CCPR. 卢旺达; CESCR; CEDAW; CMW; CRC; CRPD; CAT; CERD; CCPR. 圣基茨和尼维斯; CRC; CERD; CRPD; CEDAW; CAT. 圣卢西亚; CERD; CEDAW; CRPD; CRC. 圣文森特和格林纳丁斯; CESCR; CAT; CERD; CRC; CMW; CEDAW; CCPR; CRPD. 萨摩亚; CRPD; CRC; CEDAW; CCPR; CAT. 圣马力诺; CEDAW; CESCR; CAT; CERD; CRC; CRPD; CCPR. 圣多美和普林西比; CMW; CRPD; CRC; CESCR; CAT*, CEDAW*, CERD; CCPR. 沙特阿拉伯; CRPD; CERD; CRC; CEDAW; CAT. 塞内加尔; CAT; CMW; CRPD; CRC; CESCR; CCPR, CEDAW*; CERD. 塞尔维亚; CERD; CCPR; CRC; CRPD; CESCR; CEDAW; CAT. 塞舌尔; CERD; CESCR; CRC; CMW; CRPD; CEDAW; CCPR; CAT. 塞拉利昂; CRPD; CERD; CRC; CESCR; CAT*, CCPR; CEDAW. 新加坡; CEDAW; CRPD; CRC; CERD. 斯洛伐克; CEDAW; CRC; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR; CERD. 斯洛文尼亚; CERD; CEDAW; CAT; CRC; CRPD; CESCR; CCPR. 所罗门群岛; CESCR; CERD; CRC; CEDAW. 索马里; CERD; CESCR; CRPD; CRC; CAT; CCPR. 南非; CRC; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR, CEDAW*; CERD. 南苏丹; CRC; CEDAW; CAT; CERD. 西班牙; CERD; CRPD; CRC; CESCR; CAT*, CCPR; CEDAW. 斯里兰卡; CEDAW; CRPD; CMW; CRC; CESCR; CAT*, CCPR; CERD. 苏丹; CRC; CRPD; CAT*, CCPR; CERD, CESCR*. 苏里南; CESCR; CRC; CRPD; CEDAW; CCPR; CAT*, CERD. 瑞典; CRPD; CESCR; CERD; CRC; CEDAW; CCPR; CAT. 瑞士; CRPD; CRC; CEDAW; CCPR; CAT*, CERD, CESCR*. 叙利亚; CCPR; CERD; CESCR; CMW; CRPD; CEDAW; CAT; CRC. 塔吉克斯坦; CAT; CRC; CMW; CEDAW; CCPR; CERD, CESCR*. 坦桑尼亚; CRC; CRPD; CERD; CESCR; CCPR, CEDAW*. 泰国; CAT; CRPD; CEDAW; CCPR; CERD, CESCR*, CRC*. 东帝汶; CRC; CERD; CESCR; CMW; CRPD; CEDAW; CCPR; CAT. 多哥; CMW; CRPD; CEDAW; CESCR; CAT*, CCPR*, CERD, CRC*. 汤加; CERD; CRC. 特立尼达和多巴哥; CRC; CESCR; CERD; CRPD; CEDAW; CCPR. 突尼斯; CRC; CERD; CRPD; CEDAW; CESCR; CAT*, CCPR. 土耳其; CCPR; CAT; CMW; CRPD; CEDAW; CESCR; CERD, CRC*. 土库曼斯坦; CAT; CRC; CRPD; CESCR; CCPR*, CEDAW*, CERD. 图瓦卢; CRPD; CEDAW; CRC. 乌干达; CRC; CERD; CMW; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR, CEDAW*. 乌克兰; CAT; CRPD; CERD; CESCR; CCPR, CEDAW*, CRC*. 阿联酋; CRPD; CEDAW; CAT*, CERD, CRC*. 英国; CCPR; CESCR; CRPD; CEDAW; CAT*, CERD, CRC*. 美国; CAT; CCPR*, CERD. 乌拉圭; CMW; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR*, CEDAW*, CERD, CRC*. 乌兹别克斯坦; CERD; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR, CEDAW*, CRC*. 瓦努阿图; CAT; CRPD; CEDAW; CCPR, CRC*. 委内瑞拉; CERD; CEDAW; CMW; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR, CRC*. 越南; CRPD; CESCR; CAT*, CCPR*, CEDAW*, CERD, CRC*. 也门; CRPD; CERD; CEDAW; CAT*, CCPR, CESCR*, CRC*. 赞比亚; CRPD; CESCR; CEDAW; CAT*, CCPR*, CERD, CRC*. 津巴布韦; CRPD; CRC; CEDAW; CCPR*, CERD, CESCR*.

Power BI Desktop

8年可预见审查时间表的备选方案1

线性模型

| 条约机构 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT | BGR, CMR, CRI, DNK, GNQ, ISR, ITA, LBR, LIE, MCO, MKD, MLI, MNG, NOR, PAK, SEN, SWZ, THA, TJK, TKM, UKR, USA | DJI, DOM, EST, FIN, FRA, GNB, HND, JOR, KWT, LAO, MDA, MUS, NAM, NGA, NLD, NRU, PHL, QAT, RUS, TUR, VCT, VUT | AND, BOL, BWA, CHN, CUB, GTM, JPN, KAZ, KGZ, KIR, LBN, LSO, LTU, LUX, LVA, MHL, MLT, MRT, MWI, SMR, SVN, VAT | BEN, CHL, COM, ECU, HRV, ISL, KOR, MAR, MDG, MDV, MEX, MNE, NER, NIC, NPL, NZL, OMN, PER, POL, PRT, PRY, SLV | AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, BDI, BEL, BGD, BHR, BHS, BIH, BLR, BLZ, CAF, CIV, COG, DZA, IDN | BFA, BRA, CAN, COD, COL, CPV, CYP, CZE, ERI, GAB, GHA, GIN, GRC, GRD, GUY, HUN, KEN, KHM, LBY, RWA, SOM, TCD | DEU, EGY, ESP, ETH, FJI, GEO, GMB, IRA, IRL, KNA, LKA, MOZ, PAN, PSE, SAU, SDN, SLE, SSD, STP, SVK, SYR, ZAF | ARE, CHE, GBR, ROU, SRB, SUR, SWE, SYC, TGO, TLS, TUN, UGA, URY, UZB, VEN, VNM, WSM, YEM, ZMB |
| CCPR | AGO, AND, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, CHL, DZA, FRA, GBR, GUY, HRV, IDN, IND, ISL, MDV, MLT, NAM, SYR, TUR | AFG, ALB, BDI, BEL, BEN, BFA, BGR, BHR, BHS, BLR, BOL, BRA, BRB, BWA, CAF, CAN, CMR, CPV, ECU, KHM, SRB, TCD | BGD, BIH, BLZ, COD, COG, COL, CRI, CYP, CZE, DJI, DMA, DNK, DOM, EGY, ERI, EST, ETH, FIN, FJI, GNQ, PRK, SLV | CIV, DEU, GAB, GEO, GHA, GIN, GMB, GRC, GTM, HND, HTI, HUN, IRA, IRL, IRN, ISR, ITA, JAM, JOR, JPN, KAZ, SWZ | GNB, GRD, KEN, KGZ, KWT, LAO, LBN, LBR, LBY, LIE, LSO, LTU, LUX, LVA, MCO, MDG, MEX, MHL, MLI, MRT, MUS, MWI | KOR, MAR, MKD, MNE, MNG, MOZ, NER, NGA, NIC, NLD, NOR, NPL, NZL, PAK, PAN, PER, PHL, PNG, POL, PRT, PRY, QAT | CHE, ESP, LKA, MDA, PSE, ROU, SDN, SEN, SLE, SMR, SOM, SUR, SVK, SVN, SWE, SYC, THA, TJK, TLS, VCT, WSM, ZAF | RUS, RWA, STP, TGO, TKM, TTO, TUN, TZA, UGA, UKR, URY, USA, UZB, VEN, VNM, VUT, YEM, ZMB, ZWE |
| CEDAW | BEL, BEN, BGD, BHR, BHS, BIH, BLZ, BOL, BTN, BWA, DJI, EST, GTM, JPN, KWT, LKA, MYS, NLD, OMN, PRK, SGP, SLV, SMR, SVK | AGO, AND, ARG, ATG, AUS, AUT, AZE, BRN, CHN, CIV, COD, COG, COK, COM, CRI, CUB, CZE, DMA, DNK, DZA, LCA, RWA, SVN, VEN | BDI, BFA, BGR, BRA, CAF, CAN, CHL, CMR, DEU, ECU, FRA, GAB, GIN, GNB, GRC, GRD, HND, HRV, HTI, IRA, IRL, ISL, KHM, TCD | AFG, ALB, ARM, BLR, BRB, CYP, DOM, EGY, ERI, FIN, FJI, GUY, IDN, IND, KEN, KGZ, KIR, LAO, LBN, LBR, LBY, LIE, LSO, LVA | COL, CPV, FSM, GEO, GHA, GNQ, HUN, JOR, MAR, MDV, MKD, MLT, MMR, MOZ, NAM, NER, NGA, NIC, NOR, NPL, NRU, NZL, PAK, SWZ | CHE, ETH, GMB, KNA, MRT, MWI, PSE, ROU, SAU, SLB, SSD, SUR, SWE, SYC, SYR, TGO, THA, TJK, TLS, TTO, TUN, TUR, VCT, WSM | ARE, GBR, ISR, ITA, JAM, KAZ, KOR, MCO, MDG, MEX, MUS, PNG, PRT, PRY, RUS, SEN, SRB, STP, TUV, VUT, YEM, ZAF, ZMB, ZWE | ESP, LTU, LUX, MDA, MHL, MLI, MNE, MNG, PAN, PER, PHL, POL, QAT, SLE, TKM, TZA, UGA, UKR, URY, UZB, VNM |
| CERD | AFG, ALB, BDI, BLR, CAF, CYP, ECU, ESP, FIN, GAB, GRC, LCA, MDA, MUS, MWI, PNG, QAT, ROU, SOM, SRB, SVN, SYC, VEN | ARM, BGD, BIH, BLZ, COL, ERI, GIN, GNQ, GTM, HTI, HUN, IRN, KEN, LBR, LSO, MCO, MDV, MEX, NZL, PAK, SYR, TLS, TON | ATG, BRB, CIV, COM, CPV, GHA, GMB, GUY, IDN, IND, KNA, LBY, MDG, NGA, SLB, SLE, SWZ, TTO, TUN, TZA, UGA, UKR, VCT | AGO, AND, ARG, AUS, AUT, AZE, BEL, BHR, BHS, COD, COG, DZA, ETH, GNB, GRD, MLT, MOZ, PAN, SAU, SMR, SWE, UZB, YEM | BEN, BFA, BGR, BOL, BRA, BWA, CAN, CHL, CHN, CMR, CRI, CUB, CZE, DJI, DMA, DNK, DOM, EGY, EST, HRV, KHM, SLV, TCD | DEU, FJI, FRA, GEO, HND, IRA, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, JPN, KAZ, KGZ, KWT, LAO, LBN, LIE, LTU, LUX, LVA, VAT | KOR, MAR, MHL, MKD, MLI, MNE, MNG, MRT, NAM, NER, NIC, NLD, NOR, NPL, OMN, PER, PHL, POL, PRT, PRY, RUS, RWA, STP | ARE, CHE, GBR, LKA, PSE, SDN, SEN, SGP, SSD, SUR, SVK, TGO, THA, TJK, TKM, TUR, URY, USA, VNM, ZAF, ZMB, ZWE |
| CESCR | BRB, CIV, COG, DMA, DOM, ERI, GHA, GNB, GRD, HND, IRA, IRL, JOR, KGZ, LSO, MRT, NGA, PER, PHL, RWA, SUR, VCT | CHL, CYP, GBR, HRV, IDN, IND, ISL, LBY, MLT, MWI, PNG, POL, PRK, ROU, SLB, SMR, SOM, SWE, SWZ, SYC, TTO, ZMB | AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BEL, BEN, BHR, BHS, BLR, DZA, GEO, HUN, KEN, LBR, MDV, NAM, SYR, TLS | ATG, BDI, BFA, BGD, BGR, BIH, BLZ, BOL, BRA, CAF, CAN, CHN, CMR, COL, CPV, CRI, CZE, DJI, DNK, GNQ, KHM, TCD | COD, DEU, ECU, ETH, FIN, FJI, FRA, GAB, GIN, GMB, GRC, GTM, GUY, HTI, IRN, ISR, ITA, JAM, JPN, KAZ, MNE, MNG | EGY, ESP, EST, LKA, MCO, MDA, MDG, MEX, MHL, MLI, MMR, MUS, OMN, RUS, SEN, SLE, SLV, SRB, STP, SVK, SVN, ZAF | KWT, LAO, LBN, LIE, LTU, LUX, LVA, NZL, PAK, PAN, QAT, TGO, TKM, TUN, TUR, TZA, UGA, UKR, URY, UZB, VEN, VNM | CHE, KOR, MAR, MKD, NER, NIC, NLD, NOR, NPL, PRT, PRY, PSE, SDN, THA, TJK, YEM, ZWE |
| CMW | EGY, FJI, GIN, GMB, MAR, MDG, TCD, URY | JAM, KGZ, MOZ, NIC, PER, PRY, SEN, STP | LKA, MEX, MLI, NER, PHL, RWA, TGO, TJK | LSO, MRT, SYC, SYR, TLS, TUR, UGA, VEN | LBY, MWI, NGA, VCT | AZE, BGD, BIH, CHL, ECU, GTM | ALB, ARG, BEN, BFA, BLZ, BOL, DZA, HND | COG, COL, CPV, GHA, GNB, GUY, IDN, SLV |
| CRC | BFA, BRA, BRN, COL, COM, CPV, ETH, IRN, JAM, KAZ, KEN, KNA, LBN, LBY, MEX, MOZ, NPL, SDN, SSD, TLS, TTO, TUN, TZA, UGA, ZAF | BTN, DEU, EGY, FJI, FSM, GAB, GEO, GHA, GMB, GRC, GRD, GUY, IRA, ISR, MLI, MMR, MRT, MYS, NER, SLV, SUR, SVK, TJK, TKM, ZWE | COK, ITA, JOR, KWT, LAO, LIE, MAR, MCO, MKD, MNE, MNG, MUS, NIC, NIU, NLD, NOR, NRU, NZL, OMN, PAK, PLW, PNG, ROU, SRB, SYC | BWA, CUB, DMA, EST, FRA, LTU, LUX, MDA, MHL, MWI, NAM, NGA, PHL, PRK, QAT, RUS, RWA, SEN, SGP, SLE, STP, SVN, VAT, VCT, WSM | AND, BRB, CHE, CYP, ERI, ESP, HND, IND, IRL, ISL, KIR, KOR, LCA, LKA, PAN, PER, POL, PRT, PRY, PSE, SAU, SLB, SMR, SOM, SWE | AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, ATG, BDI, BEN, BHS, BLZ, BOL, CAF, CIV, COG, DJI, DOM, DZA, GNB, GNQ, HRV, IDN, LSO, MDV, MLT, SWZ | AUS, AUT, AZE, BEL, BGD, BGR, BHR, BIH, BLR, CAN, CHL, CHN, CMR, COD, CRI, CZE, DNK, ECU, FIN, GIN, GTM, HTI, HUN, KHM, TCD | ARE, GBR, JPN, KGZ, LBR, LVA, MDG, SYR, TGO, THA, TON, TUR, TUV, UKR, URY, UZB, VEN, VNM, VUT, YEM, ZMB |
| CRPD | CAN, CHN, COD, COK, CUB, CZE, DEU, FSM, GEO, KHM, LVA, NIC, NRU, PAN, PLW, RUS, SLE, SWE, TUV, VNM, YEM, ZMB, ZWE | ETH, IRL, ITA, JPN, KAZ, KIR, KOR, LKA, LTU, LUX, MAR, MDG, MHL, MKD, MNE, MNG, NOR, NPL, OMN, PRT, TZA, UKR, WSM | BRN, ESP, IRN, ISR, JAM, LCA, MDA, MMR, MOZ, MYS, PER, POL, PRY, PSE, QAT, SAU, SEN, SGP, SOM, STP, SVK, TKM, ZAF | ARE, CHE, GBR, GRD, KNA, KWT, MCO, MLI, MUS, NLD, PAK, PNG, ROU, SDN, SLV, SRB, SUR, TGO, THA, TTO, TUN, URY, VUT | COM, GNB, GTM, GUY, HND, HUN, IDN, IRA, JOR, KEN, LAO, LBY, PHL, PRK, RWA, SVN, SYC, SYR, TLS, TUR, UGA, UZB, VEN | AND, AUS, AUT, BEL, BGR, BHR, BLR, BRB, BWA, CRI, DMA, DNK, FIN, HTI, IND, LBR, MEX, MLT, MRT, MWI, NAM, NZL, SMR | AFG, AGO, ARM, ATG, BDI, BHS, BRA, CAF, CIV, COG, COL, CPV, CYP, DJI, DOM, GHA, HRV, ISL, KGZ, LSO, MDV, NGA, SWZ | ALB, ARG, AZE, BEN, BFA, BGD, BIH, BLZ, BOL, CHL, DZA, ECU, EGY, EST, FJI, FRA, GAB, GIN, GMB, GNQ, GRC, TCD, VCT |

8年可预见审查时间表的备选方案1

线性模型

1-待处理报告

2-逾期的初次报告

3-逾期的定期报告

4-即将到来的报告

图例1

| 条约机构 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  CAT | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 1-待处理报告 | 18 | 14 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 3-逾期的定期报告 |  | 1 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| 4-即将到来的报告 |  |  | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 |
|  CCPR | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 1-待处理报告 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |
| 3-逾期的定期报告 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4-即将到来的报告 | 8 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|  CEDAW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| 1-待处理报告 | 14 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3-逾期的定期报告 | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 |
| 4-即将到来的报告 | 5 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 |
|  CERD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 1-待处理报告 | 15 | 12 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  | 2 |  |
| 3-逾期的定期报告 | 6 | 6 | 19 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 4-即将到来的报告 |  |  |  | 5 | 14 | 16 | 13 | 17 |
|  CESCR | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| 1-待处理报告 | 9 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 3-逾期的定期报告 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 |
| 4-即将到来的报告 |  |  | 7 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 |
|  CMW | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 1-待处理报告 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2-逾期的初次报告 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 3-逾期的定期报告 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 1 |
| 4-即将到来的报告 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  CRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 1-待处理报告 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 |  |
| 3-逾期的定期报告 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4-即将到来的报告 |  | 4 | 14 | 12 | 13 | 1 | 17 | 13 |
|  CRPD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1-待处理报告 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 6 |
| 2-逾期的初次报告 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 3-逾期的定期报告 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 3 | 2 |
| 4-即将到来的报告 | 5 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 2 | 9 |

8年可预见审查时间表的备选方案2

部分集中模型

| 成员国 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT | CRC |  | CRPD |
| 阿尔巴尼亚 | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRPD* | CAT | CRC |  | CMW |
| 阿尔及利亚 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD, CRPD* |  | CAT | CRC | CMW |
| 安道尔 | CEDAW | CAT |  | CERD | CRC | CRPD |  | CCPR |
| 安哥拉 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD | CAT | CRC |  | CRPD |
| 安提瓜和巴布达 | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CEDAW | CAT | CRC | CRPD |
| 阿根廷 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD, CRPD* |  | CAT | CRC | CMW |
| 亚美尼亚 | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW | CAT | CRC | CRPD |  |
| 澳大利亚 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD | CAT | CRC | CRPD |  |
| 奥地利 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD | CAT | CRC | CRPD |  |
| 阿塞拜疆 | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRPD* | CERD | CAT |  | CRC | CMW |
| 巴哈马 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD | CAT |  | CRC | CRPD |
| 巴林 | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CAT | CRC | CRPD |
| 孟加拉国 | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  | CRC | CMW |
| 巴巴多斯 | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CRC |  | CRPD |  |
| 白俄罗斯 | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT | CRC | CRPD |  |
| 比利时 | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CAT | CRC | CRPD |  |
| 伯利兹 | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  | CRC | CMW |
| 贝宁 | CEDAW | CCPR, CESCR | CRPD* | CERD |  | CAT | CRC | CMW |
| 不丹 |  | CEDAW | CRC |  |  |  |  |  |
| 玻利维亚 | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR | CRPD* | CERD | CAT |  | CMW |
| 波黑 | CMW | CERD | CCPR, CESCR | CRPD* | CEDAW | CAT |  | CRC |
| 博茨瓦纳 | CRC | CEDAW | CAT | CERD | CRPD |  |  | CCPR |
| 巴西 | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CEDAW | CAT | CRPD |
| 文莱 | CRPD | CEDAW | CRC |  |  |  |  |  |
| 保加利亚 | CAT | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CRC | CRPD |  |
| 布基纳法索 | CRC | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD, CMW* |  | CAT | CRPD |
| 布隆迪 | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT |  | CRC | CRPD |
| 佛得角 | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW, CMW* |  | CAT | CRPD |
| 柬埔寨 | CRPD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD | CAT |  | CRC |
| 喀麦隆 | CAT | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD |  | CRC |  |
| 加拿大 | CRPD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD |  | CAT | CRC |
| 中非共和国 | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT |  | CRC | CRPD |
| 乍得 | CMW | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRPD* | CERD |  | CAT | CRC |
| 智利 | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT | CERD, CMW* | CRC |  | CRPD |
| 中国 | CRPD | CEDAW | CAT | CRC | CERD |  |  | CESCR |
| 哥伦比亚 | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW, CMW* |  | CAT | CRPD |
| 科摩罗 | CRC | CERD | CEDAW | CAT | CRPD |  |  |  |
| 刚果民主共和国 |  | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  | CRC |
| 刚果共和国 | CMW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CEDAW |  | CAT | CRC |
| 库克群岛 |  | CEDAW | CRC | CRPD |  |  |  |  |
| 哥斯达黎加 | CAT | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CERD | CRC |  | CRPD |
| 科特迪瓦 | CAT | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CRC |  | CRPD |
| 克罗地亚 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT | CERD | CRC | CRPD |  |
| 古巴 |  | CEDAW | CAT | CRC | CERD |  | CRPD |  |
| 塞浦路斯 | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRPD* | CAT |  | CRC |
| 捷克 |  | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CAT | CRC | CRPD |
| 丹麦 | CAT | CEDAW | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD |  |
| 吉布提 | CEDAW | CAT | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CRC | CRPD |
| 多米尼克 | CEDAW |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CRC |  | CRPD |
| 多米尼加共和国 |  | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  | CRC |
| 厄瓜多尔 | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW | CMW* | CAT | CRC | CRPD |
| 埃及 | CMW | CEDAW | CCPR, CESCR | CRPD* | CERD | CAT |  | CRC |
| 萨尔瓦多 | CEDAW | CAT | CCPR, CESCR |  | CERD, CMW*, CRPD* | CRC |  |  |
| 赤道几内亚 | CAT | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRPD* | CRC |  |  |
| 厄立特里亚 |  | CERD | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT |  | CRC |
| 爱沙尼亚 | CEDAW | CAT | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD |  |
| 斯威士兰 | CRPD | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT | CRC |  |
| 埃塞俄比亚 | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  |  |
| 斐济 | CMW | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  | CRC |
| 芬兰 | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT | CRC | CRPD |  |
| 法国 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT | CERD, CRPD* |  | CRC |  |
| 加蓬 | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT | CRC | CRPD |  |
| 冈比亚 | CMW | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CAT |  | CRC |
| 格鲁吉亚 |  | CEDAW | CAT | CCPR, CESCR | CRPD* | CERD | CRC |  |
| 德国 |  | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD* | CERD | CRC |  |
| 加纳 | CRC | CAT | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CMW | CRPD |
| 希腊 | CERD | CAT | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CRC | CRPD |  |
| 格林纳达 |  | CAT | CERD | CCPR, CESCR | CRPD* | CEDAW | CRC |  |
| 危地马拉 | CEDAW | CERD | CAT | CRC | CCPR, CESCR, CRPD* |  | CMW |  |
| 几内亚 | CMW | CERD |  | CCPR, CESCR, CRPD* |  | CEDAW, CRC* |  | CAT |
| 几内亚比绍 |  | CAT | CERD | CCPR, CESCR | CMW*, CRPD* | CEDAW | CRC |  |
| 圭亚那 | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW | CAT, CRPD* | CRC | CMW |  |
| 海地 | CERD | CRC | CEDAW | CRPD | CCPR, CESCR |  |  |  |
| 梵蒂冈 |  | CAT | CRC |  |  | CERD |  |  |
| 洪都拉斯 | CAT | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CMW |  |
| 匈牙利 |  | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD* | CRC |  |
| 冰岛 | CCPR, CESCR |  | CEDAW | CAT |  | CERD | CRPD | CRC |
| 印度 | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW |  | CRC | CRPD |  |
| 印度尼西亚 | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW |  | CAT, CMW*, CRPD* | CRC |  |
| 伊朗 | CRC | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CRPD |  |  |
| 伊拉克 | CRC | CAT | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* |  |  |
| 爱尔兰 | CRPD | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CAT |  |
| 以色列 | CAT | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD |  |
| 意大利 | CAT | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* |  |  |
| 牙买加 | CRC | CMW | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD |  |
| 日本 | CEDAW | CRC | CAT | CRPD | CCPR, CESCR |  | CERD |  |
| 约旦 | CAT |  | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD | CRC |
| 哈萨克斯坦 | CRC | CRPD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CAT |
| 肯尼亚 | CRC | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRPD* | CAT |  |
| 基里巴斯 |  | CRC | CEDAW | CAT | CRPD |  |  |  |
| 朝鲜 | CEDAW |  | CCPR, CESCR |  | CRC | CRPD |  |  |
| 韩国 |  | CRPD |  | CAT | CRC | CCPR, CESCR | CEDAW* | CERD |
| 科威特 | CEDAW | CAT |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD | CRC |
| 吉尔吉斯斯坦 | CRPD | CRC | CAT | CCPR, CESCR |  | CERD, CMW* | CEDAW |  |
| 老挝 |  | CAT |  | CCPR, CESCR |  | CERD, CRPD* | CEDAW | CRC* |
| 拉脱维亚 | CRPD | CRC | CAT | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD |  |
| 黎巴嫩 |  | CRC | CAT | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD |  |
| 莱索托 | CERD | CAT |  | CEDAW, CRPD* | CCPR, CESCR | CMW* | CRC |  |
| 利比里亚 |  | CERD |  | CEDAW | CCPR, CESCR | CRPD* | CAT | CRC* |
| 利比亚 |  | CRC | CERD | CEDAW | CCPR, CESCR | CMW*, CRPD* | CAT |  |
| 列支敦士登 | CAT | CRC |  | CEDAW |  | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 立陶宛 |  | CRPD | CAT | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD | CRC |
| 卢森堡 |  | CRPD | CAT | CEDAW | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 马达加斯加 |  | CMW | CERD | CAT | CCPR, CESCR | CRPD* | CEDAW | CRC |
| 马拉维 | CERD | CMW | CAT | CRC | CCPR, CESCR | CRPD* | CEDAW |  |
| 马来西亚 | CEDAW |  | CRC | CRPD |  |  |  |  |
| 马尔代夫 | CCPR, CESCR |  | CERD | CAT | CEDAW | CRC | CRPD |  |
| 马里 | CAT | CRC | CMW | CRPD | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 马耳他 |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW | CRPD* | CAT | CRC |
| 马绍尔群岛 |  | CRPD | CAT | CRC | CCPR, CESCR |  | CEDAW*, CERD |  |
| 毛里塔尼亚 |  | CRC | CAT |  | CCPR, CESCR | CMW*, CRPD* | CEDAW*, CERD |  |
| 毛里求斯 | CERD |  | CAT | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CRPD |
| 墨西哥 | CRC | CERD | CAT | CMW | CEDAW | CCPR, CESCR, CRPD* |  |  |
| 密克罗尼西亚 | CRPD | CRC |  |  | CEDAW |  |  |  |
| 摩尔多瓦 | CERD | CAT | CRPD | CRC |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW |
| 摩纳哥 | CAT | CERD | CRC | CRPD | CEDAW | CCPR, CESCR |  |  |
| 蒙古 | CAT | CRPD | CRC |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW*, CERD |  |
| 黑山 |  | CRPD | CAT | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 摩洛哥 |  | CMW | CAT | CRC | CCPR, CESCR | CRPD* | CERD | CEDAW |
| 莫桑比克 | CRC | CMW | CERD |  | CEDAW | CAT | CRPD | CCPR |
| 缅甸 |  | CRC | CRPD |  | CEDAW |  |  | CESCR |
| 纳米比亚 | CCPR, CESCR |  | CAT |  | CEDAW | CERD | CRC | CRPD |
| 瑙鲁 | CRPD | CAT | CRC |  | CEDAW |  |  |  |
| 尼泊尔 | CRC | CRPD |  | CAT | CCPR, CESCR |  | CEDAW*, CERD |  |
| 荷兰 | CEDAW | CAT | CRC | CRPD | CCPR, CESCR |  | CERD |  |
| 新西兰 |  | CERD | CRC | CAT | CCPR, CESCR | CRPD* | CEDAW |  |
| 尼加拉瓜 | CRPD | CMW | CRC | CAT | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW |
| 尼日尔 |  | CRC | CMW | CAT | CCPR, CESCR | CRPD* | CERD | CEDAW |
| 尼日利亚 | CAT |  | CERD | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR, CMW* |  | CRPD |
| 纽埃 |  |  | CRC |  |  |  |  |  |
| 挪威 | CAT |  | CRC | CRPD | CEDAW | CERD | CCPR, CESCR |  |
| 阿曼 | CEDAW | CRPD | CRC | CAT |  | CERD |  | CESCR |
| 巴基斯坦 | CRPD | CERD | CAT | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR |  |  |
| 帕劳 | CRPD |  | CRC |  |  |  |  |  |
| 巴勒斯坦 |  | CRPD |  | CRC |  | CEDAW | CCPR, CESCR | CAT*, CERD* |
| 巴拿马 | CRPD |  | CERD | CAT | CRC | CCPR, CESCR |  | CEDAW |
| 巴布亚新几内亚 | CERD | CRC | CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW |
| 巴拉圭 |  | CMW | CRC | CAT | CRPD | CCPR, CESCR | CEDAW* | CERD |
| 秘鲁 |  | CMW | CRC | CAT |  | CCPR, CESCR, CRPD* | CEDAW* | CERD |
| 菲律宾 |  | CAT | CRC | CMW |  | CCPR, CESCR | CEDAW* | CERD |
| 波兰 |  | CRPD | CRC | CAT |  | CCPR, CESCR | CEDAW* | CERD |
| 葡萄牙 |  | CRPD | CRC | CAT |  | CERD | CCPR, CEDAW*, CESCR |  |
| 卡塔尔 | CERD |  | CAT | CRC | CRPD | CEDAW | CCPR, CESCR |  |
| 北马其顿 | CAT |  | CRC | CRPD | CCPR, CESCR |  | CERD | CEDAW |
| 罗马尼亚 | CERD | CRC | CRPD | CAT |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW |
| 俄罗斯 | CRPD | CAT |  | CRC |  | CCPR, CESCR | CEDAW* | CERD |
| 卢旺达 | CEDAW | CRPD | CMW | CAT | CRC | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 圣基茨和尼维斯 | CRC | CRPD | CERD |  |  | CEDAW | CAT |  |
| 圣卢西亚 | CERD | CEDAW | CRPD | CRC |  |  |  |  |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | CAT | CRC | CERD | CRPD* | CMW | CEDAW | CCPR, CESCR |  |
| 萨摩亚 |  | CRPD |  | CRC | CAT | CEDAW |  | CCPR |
| 圣马力诺 | CEDAW | CAT | CERD | CRC | CRPD |  | CCPR, CESCR |  |
| 圣多美和普林西比 |  | CRPD | CMW | CRC | CAT | CCPR, CESCR | CEDAW* | CERD |
| 沙特阿拉伯 |  | CRPD |  | CERD | CAT | CEDAW |  | CRC |
| 塞内加尔 |  | CAT | CMW | CRC | CRPD | CCPR, CESCR |  | CEDAW*, CERD |
| 塞尔维亚 | CCPR, CESCR |  | CERD | CRC | CAT | CEDAW | CRPD |  |
| 塞舌尔 | CERD | CRC | CMW |  | CRPD | CEDAW | CAT*, CCPR, CESCR |  |
| 塞拉利昂 | CRPD |  | CERD |  | CRC | CEDAW | CAT*, CCPR, CESCR |  |
| 新加坡 | CEDAW | CRPD |  | CRC |  | CERD |  |  |
| 斯洛伐克 | CEDAW |  | CRC | CRPD |  | CERD | CAT*, CCPR, CESCR |  |
| 斯洛文尼亚 | CERD | CEDAW |  | CAT | CRC | CRPD | CCPR, CESCR |  |
| 所罗门群岛 |  | CERD |  | CRC |  | CEDAW |  | CESCR |
| 索马里 | CERD | CRPD |  | CRC |  |  | CAT*, CCPR, CESCR |  |
| 南非 |  | CRC | CRPD |  |  | CEDAW | CAT*, CCPR, CESCR | CERD* |
| 南苏丹 | CRC |  |  |  |  | CEDAW | CERD | CAT |
| 西班牙 | CERD | CRPD |  | CRC |  | CEDAW | CAT | CCPR, CESCR |
| 斯里兰卡 | CEDAW | CRPD | CMW | CRC |  |  | CCPR, CESCR | CAT*, CERD* |
| 苏丹 | CRC | CRPD |  |  |  |  | CCPR, CESCR | CAT*, CERD* |
| 苏里南 |  | CRC | CRPD |  |  | CEDAW | CCPR, CESCR | CAT*, CERD* |
| 瑞典 | CRPD |  |  | CERD | CRC | CEDAW | CAT | CCPR, CESCR |
| 瑞士 |  |  | CRPD |  | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR | CAT*, CERD* |
| 叙利亚 | CCPR, CESCR |  | CERD | CMW | CRC | CEDAW | CAT | CRPD |
| 塔吉克斯坦 | CRC | CAT | CMW |  |  | CEDAW | CCPR, CESCR | CERD* |
| 坦桑尼亚 | CRC | CRPD | CERD |  |  |  | CEDAW | CCPR, CESCR* |
| 泰国 | CAT |  | CRPD |  | CRC | CEDAW | CCPR, CESCR | CERD* |
| 东帝汶 | CRC | CERD | CRPD | CMW |  |  | CCPR, CESCR | CAT*, CEDAW* |
| 多哥 |  |  | CRPD | CMW | CRC |  | CCPR, CESCR | CAT*, CEDAW*, CERD* |
| 汤加 |  | CERD |  |  | CRC |  |  |  |
| 特立尼达和多巴哥 | CRPD | CERD | CRC |  |  |  | CCPR, CESCR | CEDAW* |
| 突尼斯 | CRC | CERD | CRPD |  |  |  | CCPR, CESCR | CAT*, CEDAW* |
| 土耳其 | CCPR, CESCR |  | CAT | CMW | CRC | CRPD | CERD | CEDAW* |
| 土库曼斯坦 | CAT | CRC | CRPD |  |  |  | CERD | CCPR, CEDAW*, CESCR |
| 图瓦卢 | CRPD |  |  |  | CRC |  | CEDAW |  |
| 乌干达 | CRC | CERD | CRPD | CMW |  |  | CEDAW | CAT*, CCPR, CESCR* |
| 乌克兰 | CAT | CERD | CRPD |  | CRC |  | CEDAW | CCPR, CESCR* |
| 阿联酋 |  |  | CRPD |  | CRC |  | CERD | CAT*, CEDAW |
| 英国 | CCPR, CESCR |  | CRPD |  | CRC |  | CERD | CAT*, CEDAW |
| 美国 | CAT |  |  |  |  |  | CERD | CCPR* |
| 乌拉圭 | CMW |  | CRPD |  | CRC |  | CERD | CAT*, CCPR, CEDAW*, CESCR |
| 乌兹别克斯坦 |  |  | CRPD | CERD | CRC |  | CEDAW | CAT*, CCPR, CESCR |
| 瓦努阿图 |  | CAT | CRPD |  | CRC |  | CEDAW | CCPR |
| 委内瑞拉 | CERD | CEDAW | CRPD | CMW | CRC |  | CAT | CCPR, CESCR* |
| 越南 | CRPD |  |  |  | CRC |  | CERD | CAT*, CCPR, CEDAW*, CESCR |
| 也门 | CRPD |  | CERD |  |  | CRC | CEDAW | CAT*, CCPR, CESCR |
| 赞比亚 | CRPD |  |  |  |  | CRC | CERD | CAT*, CCPR, CEDAW*, CESCR |
| 津巴布韦 | CRPD | CRC |  |  |  |  | CERD | CCPR, CEDAW*, CESCR* |

8年可预见审查时间表的备选方案2

部分集中模型

| 条约机构 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT | BGR, CIV, CMR, CRI, DNK, GNQ, HND, ISR, ITA, JOR, LIE, MCO, MKD, MLI, MNG, NGA, NOR, THA, TKM, UKR, USA, VCT | AND, DJI, EST, GHA, GNB, GRC, GRD, IRA, KWT, LAO, LSO, MDA, NLD, NRU, PHL, RUS, SEN, SLV, SMR, TJK, VAT, VUT | BWA, CHN, CUB, GEO, GTM, JPN, KGZ, LBN, LTU, LUX, LVA, MAR, MEX, MHL, MNE, MRT, MUS, MWI, NAM, PAK, QAT, TUR | CHL, COM, FRA, HRV, ISL, KIR, KOR, MDG, MDV, NER, NIC, NPL, NZL, OMN, PAN, PER, POL, PRT, PRY, ROU, RWA, SVN | AFG, AGO, ALB, ARM, AUS, AUT, AZE, BDI, BEL, BGD, BHS, BLR, BLZ, CAF, DEU, FIN, GAB, GUY, SAU, SRB, STP, WSM | ARG, ATG, BEN, BHR, BIH, BOL, COD, CYP, CZE, DOM, DZA, ECU, EGY, ERI, ETH, FJI, GMB, HUN, IDN, KHM, MOZ, SWZ | BFA, BRA, CAN, COG, COL, CPV, ESP, IRL, KEN, KNA, LBR, LBY, MLT, SLE, SOM, SVK, SWE, SYC, SYR, TCD, VEN, ZAF | ARE, CHE, GBR, GIN, KAZ, LKA, PSE, SDN, SSD, SUR, TGO, TLS, TUN, UGA, URY, UZB, VNM, YEM, ZMB |
| CCPR | AGO, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, BHS, DZA, ECU, FRA, GBR, GUY, HRV, IDN, IND, ISL, MDV, NAM, SRB, SYR, TUR | AFG, ALB, BDI, BEL, BEN, BFA, BGD, BHR, BLZ, BRA, BRB, CAF, CAN, CHL, CMR, COG, COL, CPV, CRI, KHM, MLT, TCD | BGR, BIH, BLR, BOL, CIV, COD, CYP, CZE, DEU, DJI, DMA, DOM, EGY, ERI, ETH, FIN, FJI, GAB, GMB, GNQ, PRK, SLV | DNK, EST, GEO, GIN, GNB, GRC, GRD, HND, HUN, IRA, IRL, IRN, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KEN, KGZ, KWT, LAO, SWZ | GHA, GTM, HTI, JPN, LBN, LBR, LBY, LSO, LTU, LVA, MAR, MDG, MHL, MKD, MNG, MRT, MWI, NER, NIC, NLD, NPL, NZL | KOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MEX, MLI, MNE, MUS, NGA, PAK, PAN, PER, PHL, PNG, POL, PRY, ROU, RUS, RWA, SEN, STP | CHE, LKA, NOR, PRT, PSE, QAT, SDN, SLE, SMR, SOM, SUR, SVK, SVN, SYC, TGO, THA, TJK, TLS, TTO, TUN, VCT, ZAF | AND, BWA, ESP, MOZ, SWE, TKM, TZA, UGA, UKR, URY, USA, UZB, VEN, VNM, VUT, WSM, YEM, ZMB, ZWE |
| CEDAW | AND, BEL, BEN, BGD, BHR, BLZ, BRB, CHL, DJI, DMA, EST, GTM, JPN, KWT, LKA, MYS, NLD, OMN, PRK, RWA, SGP, SLV, SMR, SVK | BGR, BLR, BOL, BRN, BTN, BWA, CHN, COD, COK, CUB, CZE, DEU, DNK, DOM, EGY, ETH, FIN, FJI, GAB, GEO, GMB, LCA, SVN, VEN | AGO, ARG, AUS, AUT, AZE, BHS, COM, DZA, FRA, GRC, HND, HRV, HTI, HUN, IRA, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KIR, SWZ | AFG, ALB, ARM, BDI, BFA, CAF, CAN, CMR, CRI, ECU, GHA, GUY, IDN, IND, KHM, LBN, LBR, LBY, LIE, LSO, LTU, LUX, LVA, TCD | ATG, BIH, CIV, COG, COL, CPV, CYP, ERI, FSM, GNQ, MCO, MDV, MEX, MLI, MLT, MMR, MNE, MOZ, MUS, NAM, NGA, NOR, NRU, PAK | BRA, CHE, ESP, GIN, GNB, GRD, KEN, KNA, PSE, QAT, SAU, SLB, SLE, SRB, SSD, SUR, SWE, SYC, SYR, THA, TJK, VCT, WSM, ZAF | KGZ, KOR, LAO, MDG, MHL, MNG, MRT, MWI, NPL, NZL, PER, PHL, POL, PRT, PRY, RUS, STP, TUV, TZA, UGA, UKR, UZB, VUT, YEM | ARE, GBR, MAR, MDA, MKD, NER, NIC, PAN, PNG, ROU, SEN, TGO, TKM, TLS, TTO, TUN, TUR, URY, VNM, ZMB, ZWE |
| CERD | AFG, ALB, BDI, BLR, CAF, CYP, ESP, FIN, GAB, GRC, HTI, LCA, LSO, MDA, MUS, MWI, PNG, QAT, ROU, SOM, SVN, SYC, VEN | BIH, CIV, COM, ERI, GIN, GNQ, GTM, HUN, IRN, KEN, LBR, MCO, MEX, NZL, PAK, SLB, SWZ, TLS, TON, TTO, TUN, UGA, UKR | ARM, ATG, ECU, GHA, GNB, GRD, GUY, IDN, IND, KNA, LBY, MDG, MDV, MOZ, NGA, PAN, SLE, SMR, SRB, SYR, TZA, VCT, YEM | AGO, AND, ARG, AUS, AUT, AZE, BEL, BEN, BGD, BHR, BHS, BLZ, BRA, BRB, BWA, COG, COL, CPV, DZA, MLT, SAU, SWE, UZB | BFA, BGR, BOL, CAN, CHL, CHN, CMR, COD, CRI, CUB, CZE, DJI, DMA, DOM, EGY, ETH, FJI, FRA, GMB, HRV, KHM, SLV, TCD | DEU, DNK, EST, GEO, HND, IRA, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KGZ, KWT, LAO, NAM, NOR, OMN, PRT, SGP, SVK, VAT | ARE, GBR, JPN, LBN, LTU, LVA, MAR, MHL, MKD, MNG, MRT, NER, NIC, NLD, NPL, SSD, TKM, TUR, URY, USA, VNM, ZMB, ZWE | CHE, KOR, LIE, LKA, LUX, MLI, MNE, PER, PHL, POL, PRY, PSE, RUS, RWA, SDN, SEN, STP, SUR, TGO, THA, TJK, ZAF |
| CESCR | AGO, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, BHS, DZA, ECU, FRA, GBR, GUY, HRV, IDN, IND, ISL, MDV, NAM, SRB, SYR, TUR | AFG, ALB, BDI, BEL, BEN, BFA, BGD, BHR, BLZ, BRA, BRB, CAF, CAN, CHL, CMR, COG, COL, CPV, CRI, KHM, MLT, TCD | BGR, BIH, BLR, BOL, CIV, COD, CYP, CZE, DEU, DJI, DMA, DOM, EGY, ERI, ETH, FIN, FJI, GAB, GMB, GNQ, PRK, SLV | DNK, EST, GEO, GIN, GNB, GRC, GRD, HND, HUN, IRA, IRL, IRN, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KEN, KGZ, KWT, LAO, SWZ | GHA, GTM, HTI, JPN, LBN, LBR, LBY, LSO, LTU, LVA, MAR, MDG, MHL, MKD, MNG, MRT, MWI, NER, NIC, NLD, NPL, NZL | KOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MEX, MLI, MNE, MUS, NGA, PAK, PAN, PER, PHL, PNG, POL, PRY, ROU, RUS, RWA, SEN, STP | CHE, LKA, NOR, PRT, PSE, QAT, SDN, SLE, SMR, SOM, SUR, SVK, SVN, SYC, TGO, THA, TJK, TLS, TTO, TUN, VCT, ZAF | CHN, ESP, MMR, OMN, SLB, SWE, TKM, TZA, UGA, UKR, URY, UZB, VEN, VNM, YEM, ZMB, ZWE |
| CMW | BIH, COG, EGY, FJI, GIN, GMB, TCD, URY | JAM, MAR, MDG, MOZ, MWI, NIC, PER, PRY | LKA, MLI, NER, RWA, SEN, STP, SYC, TJK | MEX, PHL, SYR, TGO, TLS, TUR, UGA, VEN | BFA, CHL, COL, CPV, ECU, GNB, SLV, VCT | IDN, KGZ, LBY, LSO, MRT, NGA | GHA, GTM, GUY, HND | ALB, ARG, AZE, BEN, BGD, BLZ, BOL, DZA |
| CRC | BFA, BOL, BRA, BWA, COL, COM, CPV, ETH, GHA, IRA, IRN, JAM, KAZ, KEN, KNA, MEX, MOZ, NPL, SDN, SSD, TJK, TLS, TUN, TZA, UGA | FSM, HND, HTI, IRL, ISR, ITA, JPN, KGZ, KIR, LBN, LBY, LIE, LVA, MLI, MMR, MRT, NER, PNG, ROU, SUR, SYC, TKM, VCT, ZAF, ZWE | BRN, BTN, COK, DNK, EST, MCO, MKD, MNG, MYS, NIC, NIU, NLD, NOR, NRU, NZL, OMN, PER, PHL, PLW, POL, PRT, PRY, SVK, TTO, VAT | CHN, CUB, ESP, GTM, LCA, LKA, MAR, MDA, MHL, MNE, MUS, MWI, NGA, PAK, PSE, QAT, RUS, SEN, SGP, SLB, SMR, SOM, SRB, STP, WSM | AND, ARE, BRB, CHE, GBR, KOR, LUX, PAN, PRK, RWA, SLE, SVN, SWE, SYR, TGO, THA, TON, TUR, TUV, UKR, URY, UZB, VEN, VNM, VUT | AFG, AGO, ALB, ARM, AUS, AUT, BEL, BGR, BLR, CHL, CIV, CRI, DMA, FIN, GAB, GIN, GNQ, GRC, GUY, HRV, IND, MDV, SLV, YEM, ZMB | ARG, ATG, AZE, BDI, BEN, BGD, BHR, BHS, BLZ, CAF, CMR, CZE, DEU, DJI, DZA, ECU, FRA, GEO, GNB, GRD, HUN, IDN, LSO, NAM, SWZ | BIH, CAN, COD, COG, CYP, DOM, EGY, ERI, FJI, GMB, ISL, JOR, KHM, KWT, LAO, LBR, LTU, MDG, MLT, SAU, TCD |
| CRPD | BRN, CAN, CHN, FSM, IRL, KGZ, KHM, LVA, NIC, NRU, PAK, PAN, PLW, RUS, SLE, SWE, SWZ, TTO, TUV, VNM, YEM, ZMB, ZWE | ESP, KAZ, KNA, KOR, LKA, LTU, LUX, MHL, MNE, MNG, NPL, OMN, POL, PRT, PSE, RWA, SAU, SDN, SGP, SOM, STP, TZA, WSM | ARE, AZE, BEN, CHE, GBR, LCA, MDA, MMR, PNG, ROU, SUR, TGO, THA, TKM, TLS, TUN, UGA, UKR, URY, UZB, VEN, VUT, ZAF | ALB, ARG, BGD, BIH, BLZ, BOL, COG, COK, DZA, EGY, GIN, HTI, JPN, LSO, MCO, MKD, MLI, MYS, NLD, NOR, SVK, TCD, VCT | BWA, COD, COM, CYP, DEU, DOM, ETH, FJI, FRA, GEO, GMB, GNB, GNQ, GRD, GTM, GUY, KIR, PRY, QAT, SEN, SLV, SMR, SYC | AND, HND, HUN, IDN, IRA, IRN, ITA, KEN, LAO, LBR, LBY, MAR, MDG, MEX, MLT, MRT, MWI, NER, NZL, PER, PRK, SVN, TUR | ARM, AUS, AUT, BEL, BGR, BLR, BRB, CUB, DNK, EST, FIN, GAB, GRC, HRV, IND, ISL, ISR, JAM, JOR, KWT, MDV, MOZ, SRB | AFG, AGO, ATG, BDI, BFA, BHR, BHS, BRA, CAF, CHL, CIV, COL, CPV, CRI, CZE, DJI, DMA, ECU, GHA, MUS, NAM, NGA, SYR |

8年可预见审查时间表的备选方案2

部分集中模型

1-待处理报告

2-逾期的初次报告

3-逾期的定期报告

4-即将到来的报告

图例

| 条约机构 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  CAT | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 1-待处理报告 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3-逾期的定期报告 |  | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| 4-即将到来的报告 |  | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 |
|  CCPR | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 1-待处理报告 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 3-逾期的定期报告 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 4-即将到来的报告 | 8 | 13 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 |
|  CEDAW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| 1-待处理报告 | 16 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-逾期的定期报告 | 3 | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| 4-即将到来的报告 | 3 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 |
|  CERD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 1-待处理报告 | 13 | 11 | 5 | 4 |  |  |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 2 | 5 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 3-逾期的定期报告 | 8 | 7 | 15 | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 |
| 4-即将到来的报告 |  |  |  | 8 | 10 | 18 | 17 | 12 |
|  CESCR | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| 1-待处理报告 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |  | 1 |
| 2-逾期的初次报告 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 3-逾期的定期报告 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 4-即将到来的报告 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 |
|  CMW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| 1-待处理报告 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2-逾期的初次报告 | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |
| 3-逾期的定期报告 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 3 | 1 | 1 |
| 4-即将到来的报告 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 |
|  CRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 1-待处理报告 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2-逾期的初次报告 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 |
| 3-逾期的定期报告 |  | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 4-即将到来的报告 |  | 6 | 12 | 12 | 15 | 13 | 6 | 10 |
|  CRPD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1-待处理报告 | 18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| 2-逾期的初次报告 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 3-逾期的定期报告 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4-即将到来的报告 | 1 | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | 12 | 4 |

8年可预见审查时间表的备选方案3

全部集中模型

| 成员国 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |
| 阿尔巴尼亚 |  |  | CERD, CMW |  | CCPR, CEDAW*, CESCR |  | CAT, CRPD | CRC* |
| 阿尔及利亚 | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |
| 安道尔 |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |  | CCPR |
| 安哥拉 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  | CCPR, CESCR |
| 安提瓜和巴布达 | CERD |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 阿根廷 |  |  | CERD, CMW |  |  | CCPR, CESCR, CRC* |  | CAT, CEDAW*, CRPD |
| 亚美尼亚 | CAT, CRPD |  |  | CCPR, CESCR | CERD* | CEDAW, CRC |  |  |
| 澳大利亚 | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 奥地利 |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CERD*, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 阿塞拜疆 | CEDAW, CRC |  |  |  | CERD, CMW |  | CAT*, CCPR, CESCR | CRPD* |
| 巴哈马 | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 巴林 |  | CCPR, CERD*, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 孟加拉国 |  | CAT, CRPD |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 巴巴多斯 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CRPD |
| 白俄罗斯 | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |
| 比利时 |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CERD*, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 伯利兹 |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 贝宁 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  |  | CCPR, CESCR |
| 不丹 |  | CEDAW, CRC |  |  |  |  |  |  |
| 玻利维亚 | CAT, CRPD |  |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |
| 波黑 | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |
| 博茨瓦纳 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR |
| 巴西 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 文莱 |  |  | CEDAW, CRC |  |  | CRPD |  |  |
| 保加利亚 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD* | CCPR, CESCR |  |  |
| 布基纳法索 |  | CERD, CMW |  |  | CCPR, CESCR | CRC* | CAT, CEDAW*, CRPD |  |
| 布隆迪 |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 佛得角 |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 柬埔寨 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 喀麦隆 |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CAT |
| 加拿大 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  |
| 中非共和国 | CERD |  | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 乍得 |  | CAT, CRPD |  | CERD, CMW | CRC* |  | CCPR, CESCR | CEDAW* |
| 智利 |  | CEDAW, CRC |  |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR | CAT*, CRPD* |
| 中国 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  | CESCR |
| 哥伦比亚 |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 科摩罗 | CERD |  |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 刚果民主共和国 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 刚果共和国 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  |
| 库克群岛 |  | CEDAW, CRC |  |  | CRPD |  |  |  |
| 哥斯达黎加 | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 科特迪瓦 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 克罗地亚 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 古巴 | CEDAW, CRC |  |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |  |
| 塞浦路斯 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 捷克 | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 丹麦 | CERD |  |  | CRC | CEDAW* | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |
| 吉布提 |  | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CERD*, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 多米尼克 | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  |  | CCPR, CESCR | CRPD* |
| 多米尼加共和国 |  | CAT, CRPD |  | CERD* | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 厄瓜多尔 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  | CERD, CMW | CCPR*, CESCR* |
| 埃及 |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |
| 萨尔瓦多 |  |  | CERD, CMW |  | CCPR, CEDAW*, CESCR |  | CAT, CRC*, CRPD |  |
| 赤道几内亚 | CERD |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 厄立特里亚 |  |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR | CAT* |
| 爱沙尼亚 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 斯威士兰 |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 埃塞俄比亚 |  |  | CAT, CRPD | CERD* | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 斐济 | CAT, CRPD |  |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |
| 芬兰 |  |  | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CERD*, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 法国 |  | CAT, CERD*, CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 加蓬 | CEDAW, CRC |  | CERD* | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |  |
| 冈比亚 | CRC |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW*, CERD, CMW |  | CAT, CRPD |
| 格鲁吉亚 |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CAT, CRPD |  |  |
| 德国 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 加纳 | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  |
| 希腊 |  | CAT, CERD*, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  |
| 格林纳达 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  |
| 危地马拉 | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |
| 几内亚 |  | CCPR, CESCR |  |  | CERD, CMW | CRC* | CAT, CRPD | CEDAW* |
| 几内亚比绍 | CCPR, CESCR |  |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 圭亚那 |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD | CRC* | CEDAW* | CERD, CMW |  |
| 海地 | CERD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CRPD |
| 梵蒂冈 | CERD | CRC |  |  |  |  | CAT |  |
| 洪都拉斯 |  |  | CCPR, CESCR |  |  | CERD, CMW |  | CAT, CEDAW*, CRC*, CRPD |
| 匈牙利 | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |
| 冰岛 | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD | CERD* |  | CCPR, CESCR |  |  |
| 印度 | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |  | CRPD |
| 印度尼西亚 |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 伊朗 | CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CRC |  |  |
| 伊拉克 |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 爱尔兰 | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |
| 以色列 | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |
| 意大利 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 牙买加 | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  |  |  | CCPR, CESCR | CRPD* |
| 日本 |  |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 约旦 |  | CCPR, CERD*, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 哈萨克斯坦 | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 肯尼亚 | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 基里巴斯 |  | CAT, CRPD |  |  | CEDAW, CRC |  |  |  |
| 朝鲜 | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |  |  | CRPD |  |
| 韩国 | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 科威特 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 吉尔吉斯斯坦 |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  |  | CCPR, CESCR | CAT*, CRPD* |
| 老挝 | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |
| 拉脱维亚 |  | CEDAW, CERD*, CRC |  |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  |
| 黎巴嫩 |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CAT |  |
| 莱索托 |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 利比里亚 | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |
| 利比亚 | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  |
| 列支敦士登 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD | CAT |  |
| 立陶宛 |  | CAT, CRPD | CERD* | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  |
| 卢森堡 |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 马达加斯加 |  |  | CCPR, CESCR |  | CERD, CMW | CEDAW*, CRC* | CAT, CRPD |  |
| 马拉维 |  |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR | CEDAW*, CRC* | CAT, CRPD |  |
| 马来西亚 | CEDAW, CRC |  | CRPD |  |  |  |  |  |
| 马尔代夫 |  |  | CAT, CRPD | CERD* | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  |
| 马里 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |  | CERD, CMW | CAT*, CRPD* |
| 马耳他 |  | CAT, CERD*, CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 马绍尔群岛 |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 毛里塔尼亚 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  | CERD, CMW | CCPR*, CESCR* |
| 毛里求斯 |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 墨西哥 |  | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  |  | CAT*, CERD, CMW, CRPD* |
| 密克罗尼西亚 | CEDAW, CRC |  |  |  |  |  |  | CRPD |
| 摩尔多瓦 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC | CERD* |  | CAT, CRPD |  |
| 摩纳哥 |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 蒙古 | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 黑山 | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CRPD | CERD* | CEDAW, CRC |  |  |
| 摩洛哥 |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW*, CERD, CMW |  | CAT, CRPD | CRC* |
| 莫桑比克 |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  | CCPR |
| 缅甸 |  | CEDAW, CRC |  |  |  |  | CRPD | CESCR |
| 纳米比亚 |  |  | CCPR, CESCR | CERD* | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  |
| 瑙鲁 |  |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 尼泊尔 | CCPR, CESCR |  | CERD |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |
| 荷兰 |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 新西兰 |  |  | CCPR, CERD*, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 尼加拉瓜 | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 尼日尔 | CERD, CMW |  |  |  | CCPR, CESCR, CRC* | CEDAW* | CAT, CRPD |  |
| 尼日利亚 |  |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR | CRC* |  | CEDAW*, CERD, CMW |
| 纽埃 |  |  |  |  | CRC |  |  |  |
| 挪威 | CAT, CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 阿曼 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CESCR |
| 巴基斯坦 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CERD*, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  |
| 帕劳 |  |  | CRC |  |  |  | CRPD |  |
| 巴勒斯坦 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 巴拿马 |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 巴布亚新几内亚 | CCPR, CESCR |  |  | CEDAW, CRC |  | CERD | CRPD |  |
| 巴拉圭 |  |  | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR | CAT*, CRPD* |
| 秘鲁 |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 菲律宾 |  |  | CCPR, CESCR |  |  | CERD, CMW |  | CAT, CEDAW*, CRC*, CRPD |
| 波兰 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD |  |
| 葡萄牙 |  | CAT, CRPD | CERD* |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |
| 卡塔尔 | CAT, CRPD | CERD* | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  |  |
| 北马其顿 | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 罗马尼亚 | CAT, CRPD |  |  | CEDAW, CERD*, CRC |  | CCPR, CESCR |  |  |
| 俄罗斯 |  | CCPR, CESCR |  | CERD* | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 卢旺达 | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  |
| 圣基茨和尼维斯 | CERD |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |  |
| 圣卢西亚 | CERD |  | CEDAW, CRC |  |  |  |  | CRPD |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  |  |  | CCPR, CESCR | CAT*, CRPD* |
| 萨摩亚 |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  | CCPR |
| 圣马力诺 |  | CCPR, CERD*, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 圣多美和普林西比 | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |
| 沙特阿拉伯 |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |  |
| 塞内加尔 |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD | CEDAW* | CERD, CMW | CRC* |
| 塞尔维亚 | CEDAW, CRC |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 塞舌尔 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  |
| 塞拉利昂 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  |
| 新加坡 |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  | CRPD |  |
| 斯洛伐克 |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD |
| 斯洛文尼亚 |  |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CERD*, CRC |  |  | CCPR, CESCR |
| 所罗门群岛 |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  |  | CESCR |
| 索马里 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CERD | CRC |  |  |
| 南非 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 南苏丹 |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  | CAT |  |
| 西班牙 |  | CEDAW, CERD*, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |  |
| 斯里兰卡 | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 苏丹 | CCPR, CESCR |  |  | CAT, CRPD |  | CERD | CRC |  |
| 苏里南 | CEDAW, CRC |  | CERD |  |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |
| 瑞典 | CEDAW, CRC |  |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CERD |
| 瑞士 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD |  |
| 叙利亚 | CAT, CRPD |  |  | CEDAW, CRC |  |  | CERD, CMW | CCPR*, CESCR* |
| 塔吉克斯坦 | CERD, CMW |  | CEDAW, CRC |  |  |  | CCPR, CESCR | CAT* |
| 坦桑尼亚 | CERD | CRPD |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  |  |
| 泰国 |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 东帝汶 |  | CAT, CRPD |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |
| 多哥 | CEDAW, CRC |  |  | CERD, CMW |  |  | CCPR, CESCR | CAT* |
| 汤加 |  | CERD |  |  | CRC |  |  |  |
| 特立尼达和多巴哥 |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD |  |
| 突尼斯 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |
| 土耳其 |  | CERD, CMW |  |  | CAT, CEDAW*, CRPD |  |  | CCPR, CESCR, CRC* |
| 土库曼斯坦 | CCPR, CESCR |  | CERD |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |
| 图瓦卢 |  | CEDAW, CRC |  | CRPD |  |  |  |  |
| 乌干达 | CERD, CMW |  |  | CAT, CRPD | CRC* | CEDAW* | CCPR, CESCR |  |
| 乌克兰 |  | CEDAW, CERD*, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |  |
| 阿联酋 |  | CEDAW, CRC |  | CAT, CRPD |  | CERD |  |  |
| 英国 |  | CERD* | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |
| 美国 | CERD |  |  |  |  |  | CAT | CCPR |
| 乌拉圭 |  |  |  | CERD, CMW |  | CAT, CRPD |  | CCPR, CEDAW*, CESCR, CRC* |
| 乌兹别克斯坦 | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD |  |
| 瓦努阿图 | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  |  |  |  | CCPR |
| 委内瑞拉 |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CERD, CMW |  | CCPR, CESCR |
| 越南 | CERD |  | CAT, CRPD |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  |
| 也门 | CEDAW, CRC |  | CERD |  | CCPR, CESCR |  | CAT, CRPD |  |
| 赞比亚 | CAT, CRPD |  |  | CCPR, CESCR |  | CEDAW, CRC |  | CERD |
| 津巴布韦 |  | CEDAW, CRC |  | CCPR, CESCR |  | CERD | CRPD |  |

8年可预见审查时间表的备选方案3

全部集中模型 - CCPR / CESCR

| 条约机构 | CCPR | CESCR |
| --- | --- | --- |
| 2024 | BHS, BLR, COG, CRI, CYP, GNB, HRV, ITA, KEN, KHM, KWT, LAO, MNE, NPL, PNG, PRK, SDN, SOM, SYC, TKM, UZB, ZAF | BHS, BLR, COG, CRI, CYP, GNB, HRV, ITA, KEN, KHM, KWT, LAO, MNE, NPL, PNG, PRK, SDN, SOM, SYC, TKM, UZB, ZAF |
| 2025 | BEL, BHR, BRB, COD, DEU, DJI, GIN, GUY, IRA, JOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MLI, MUS, NLD, PAN, RUS, SMR, SWZ, THA | BEL, BHR, BRB, COD, DEU, DJI, GIN, GUY, IRA, JOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MLI, MUS, NLD, PAN, RUS, SMR, SWZ, THA |
| 2026 | AFG, AUT, CAF, CZE, FIN, GHA, HND, IND, IRN, ISR, JPN, KAZ, KOR, MAR, MDG, MKD, MNG, NAM, NZL, PHL, RWA, SEN | AFG, AUT, CAF, CZE, FIN, GHA, HND, IND, IRN, ISR, JPN, KAZ, KOR, MAR, MDG, MKD, MNG, NAM, NZL, PHL, RWA, SEN |
| 2027 | ARM, AUS, BDI, CPV, ESP, GAB, GEO, GMB, GTM, HTI, IDN, LBN, LSO, MHL, NOR, SRB, SVK, TTO, TZA, UKR, ZMB, ZWE | ARM, AUS, BDI, CPV, ESP, GAB, GEO, GMB, GTM, HTI, IDN, LBN, LSO, MHL, NOR, SRB, SVK, TTO, TZA, UKR, ZMB, ZWE |
| 2028 | ALB, ATG, BFA, CHE, DOM, DZA, ETH, FRA, GBR, GNQ, IRL, LBR, MEX, MLT, MWI, NER, NGA, POL, PRT, SLV, STP, YEM | ALB, ATG, BFA, CHE, DOM, DZA, ETH, FRA, GBR, GNQ, IRL, LBR, MEX, MLT, MWI, NER, NGA, POL, PRT, SLV, STP, YEM |
| 2029 | ARG, BGD, BGR, BIH, BLZ, BRA, CIV, CMR, COL, DNK, EST, HUN, ISL, LKA, NIC, PER, PSE, QAT, ROU, SUR, SWE, TLS | ARG, BGD, BGR, BIH, BLZ, BRA, CIV, CMR, COL, DNK, EST, HUN, ISL, LKA, NIC, PER, PSE, QAT, ROU, SUR, SWE, TLS |
| 2030 | AZE, CAN, CHL, DMA, ERI, GRC, GRD, JAM, KGZ, LBY, LTU, LVA, MDV, PAK, PRY, SLE, TCD, TGO, TJK, UGA, VCT, VNM | AZE, CAN, CHL, DMA, ERI, GRC, GRD, JAM, KGZ, LBY, LTU, LVA, MDV, PAK, PRY, SLE, TCD, TGO, TJK, UGA, VCT, VNM |
| 2031 | AGO, AND, BEN, BOL, BWA, ECU, EGY, FJI, MOZ, MRT, SVN, SYR, TUN, TUR, URY, USA, VEN, VUT, WSM | AGO, BEN, BOL, CHN, ECU, EGY, FJI, MMR, MRT, OMN, SLB, SVN, SYR, TUN, TUR, URY, VEN |

8年可预见审查时间表的备选方案3

全部集中模型 – CEDAW/CRC

| 条约机构 | CEDAW | CRC |
| --- | --- | --- |
| 2024 | AFG, AUS, AZE, BIH, CUB, DMA, DZA, FSM, GAB, GTM, HUN, IRL, ISL, ISR, KOR, LBR, MNG, MYS, SRB, SUR, SWE, TGO, VCT, YEM | AFG, AUS, AZE, BIH, CUB, DMA, DZA, FSM, GAB, GMB, GTM, HUN, IRL, ISL, ISR, KOR, LBR, MNG, MYS, SRB, SUR, SWE, TGO, VCT, YEM |
| 2025 | AND, ARE, BTN, CHL, CMR, COK, EGY, ESP, GEO, KGZ, LBN, LVA, MEX, MMR, MOZ, SAU, SGP, SLB, SSD, SVK, TTO, TUV, UKR, ZWE | AND, ARE, BTN, CHL, CMR, COK, EGY, ESP, GEO, KGZ, LBN, LVA, MEX, MMR, MOZ, SAU, SGP, SLB, SSD, SVK, TTO, TUV, UKR, VAT, ZWE |
| 2026 | AGO, BEN, BGR, BHS, BLR, BRN, CAN, CHE, CHN, CIV, ERI, GBR, GRD, JAM, LAO, LBY, LCA, POL, PRK, QAT, SLE, STP, TJK, VUT | AGO, BEN, BGR, BHS, BLR, BRN, CAN, CHE, CHN, CIV, ERI, GBR, GRD, JAM, LAO, LBY, LCA, PLW, POL, PRK, QAT, SLE, STP, TJK, VUT |
| 2027 | BOL, BRA, BRB, BWA, COD, DEU, ECU, EST, FJI, GRC, LIE, LTU, MDA, MLI, MRT, NLD, OMN, PAK, PNG, PSE, ROU, SYR, TUN, VEN | BOL, BRA, BRB, BWA, COD, DEU, DNK, ECU, EST, FJI, GRC, LIE, LTU, MDA, MLI, MRT, NLD, OMN, PAK, PNG, PSE, ROU, SYR, TUN, VEN |
| 2028 | ALB, COG, CYP, DNK, GHA, HRV, IND, ITA, KAZ, KHM, KIR, KNA, KWT, MAR, MDV, NAM, PRY, SLV, SVN, TUR, UZB, VNM, WSM, ZAF | COG, CYP, GHA, GUY, HRV, IND, ITA, KAZ, KHM, KIR, KNA, KWT, MDV, NAM, NER, NIU, PRY, SVN, TCD, TON, UGA, UZB, VNM, WSM, ZAF |
| 2029 | ARM, BDI, BEL, GMB, GUY, HTI, IRA, LUX, MCO, MDG, MHL, MNE, MUS, MWI, NER, NOR, NRU, PAN, SEN, SWZ, THA, TZA, UGA, ZMB | ARG, ARM, BDI, BEL, BFA, GIN, HTI, IRA, IRN, LUX, MCO, MDG, MHL, MNE, MUS, MWI, NGA, NOR, NRU, PAN, SOM, SWZ, THA, TZA, ZMB |
| 2030 | ATG, AUT, BFA, BHR, COM, CRI, CZE, DJI, DOM, ETH, FRA, GNQ, JOR, JPN, KEN, MKD, MLT, NZL, PRT, RUS, RWA, SMR, SYC, TKM | ATG, AUT, BHR, COM, CRI, CZE, DJI, DOM, ETH, FRA, GNQ, JOR, JPN, KEN, MKD, MLT, NZL, PRT, RUS, RWA, SDN, SLV, SMR, SYC, TKM |
| 2031 | ARG, BGD, BLZ, CAF, COL, CPV, FIN, GIN, GNB, HND, IDN, LKA, LSO, NGA, NIC, NPL, PER, PHL, TCD, TLS, URY | ALB, BGD, BLZ, CAF, COL, CPV, FIN, GNB, HND, IDN, LKA, LSO, MAR, NIC, NPL, PER, PHL, SEN, TLS, TUR, URY |

8年可预见审查时间表的备选方案3

全部集中模型 - CERD / CMW

| 条约机构 | CERD | CMW |
| --- | --- | --- |
| 2024 | ATG, CAF, COM, CZE, DNK, GNQ, HTI, IND, JAM, KNA, LBY, LCA, LKA, MKD, NER, NIC, STP, TJK, TZA, UGA, USA, VAT, VNM | JAM, LBY, LKA, NER, NIC, STP, TJK, UGA |
| 2025 | BFA, BHR, BLZ, COL, CPV, ESP, FRA, GBR, GRC, IDN, IRA, JOR, LSO, LUX, LVA, MCO, MLT, PER, QAT, SMR, TON, TUR, UKR | BFA, BLZ, COL, CPV, IDN, LSO, PER, TUR |
| 2026 | BFA, BLZ, COL, CPV, IDN, LSO, PER, TUR | ALB, ARG, BIH, DZA, MWI, PRY, SLV, VCT |
| 2027 | BEL, BGD, CMR, DOM, ETH, GEO, GNB, ISL, KGZ, MDV, MHL, MOZ, NAM, PAK, ROU, RUS, SGP, SLB, SSD, TCD, TGO, TLS, URY | BGD, GNB, KGZ, MOZ, TCD, TGO, TLS, URY |
| 2028 | AGO, ARM, AUT, AZE, BEN, BGR, CAN, CHL, CHN, DJI, ERI, GIN, GRD, IRN, MAR, MDA, MDG, MNE, RWA, SLE, SOM, SVN, SYC | AZE, BEN, CHL, GIN, MAR, MDG, RWA, SYC |
| 2029 | AND, ARE, BOL, BRB, BWA, CUB, EGY, FIN, FJI, GMB, GTM, HND, LBN, LIE, OMN, PHL, PNG, SAU, SDN, TTO, TUN, VEN, ZWE | BOL, EGY, FJI, GMB, GTM, HND, PHL, VEN |
| 2030 | AFG, BLR, CHE, COG, CYP, ECU, GHA, GUY, HRV, ISR, ITA, KAZ, KHM, KWT, LAO, MLI, MRT, POL, SEN, SYR, UZB, ZAF | COG, ECU, GHA, GUY, MLI, MRT, SEN, SYR |
| 2031 | AUS, BDI, BHS, BRA, CIV, COD, DEU, EST, KOR, MEX, MNG, MUS, NGA, NLD, NOR, PAN, PSE, SRB, SVK, SWE, SWZ, THA, ZMB | MEX, NGA |

8年可预见审查时间表的备选方案3

全部集中模型 - CAT / CRPD

| 条约机构 | CAT | CRPD |
| --- | --- | --- |
| 2024 | AGO, ARM, BEN, BGR, BOL, CAN, CHE, CHN, CIV, FJI, GHA, GRD, KAZ, NOR, POL, QAT, ROU, RWA, SLE, SYR, VUT, ZMB | AGO, ARM, BEN, BGR, BOL, CAN, CHE, CHN, CIV, FJI, GHA, GRD, IRN, KAZ, NOR, POL, QAT, ROU, RWA, SLE, SYR, VUT, ZMB |
| 2025 | BDI, BGD, BRA, BWA, DOM, ECU, EST, FRA, GRC, KIR, LTU, MHL, MLT, MRT, OMN, PAK, PRT, PSE, TCD, TLS, TUN, VEN | BDI, BGD, BRA, BWA, DOM, ECU, EST, FRA, GRC, KIR, LTU, MHL, MLT, MRT, OMN, PAK, PRT, PSE, TCD, TLS, TUN, TZA, VEN |
| 2026 | ATG, COG, CYP, ETH, GNQ, HRV, ISL, ITA, KHM, KNA, KWT, LKA, MDV, NGA, NIC, SOM, SVN, SYC, UZB, VNM, WSM, ZAF | ATG, COG, CYP, ETH, GNQ, HRV, ISL, ITA, KHM, KNA, KWT, LKA, MDV, MYS, NGA, NIC, SOM, SVN, SYC, UZB, VNM, WSM, ZAF |
| 2027 | AND, ARE, BEL, BLZ, COL, CUB, EGY, GUY, IRA, LUX, MCO, MNE, MUS, NRU, PAN, PER, SAU, SDN, SWE, SWZ, THA, UGA | AND, ARE, BEL, BLZ, COL, CUB, EGY, GUY, IRA, LUX, MCO, MNE, MUS, NRU, PAN, PER, SAU, SDN, SWE, SWZ, THA, TUV, UGA |
| 2028 | AFG, AUT, BHR, BLR, COM, CRI, CZE, DJI, ISR, JOR, JPN, KEN, LAO, LBY, LVA, MKD, NZL, RUS, SEN, SMR, TKM, TUR | AFG, AUT, BHR, BLR, COK, COM, CRI, CZE, DJI, ISR, JOR, JPN, KEN, LAO, LBY, LVA, MKD, NZL, RUS, SEN, SMR, TKM, TUR |
| 2029 | AUS, BHS, CAF, COD, CPV, DEU, ESP, FIN, GAB, GEO, GNB, IDN, KOR, LSO, MNG, MOZ, NLD, NPL, SRB, SVK, UKR, URY | AUS, BHS, BRN, CAF, COD, CPV, DEU, ESP, FIN, GAB, GEO, GNB, IDN, KOR, LSO, MNG, MOZ, NLD, NPL, SRB, SVK, UKR, URY |
| 2030 | ALB, AZE, BFA, DZA, GBR, GIN, IRL, LBN, LBR, LIE, MAR, MDA, MDG, MWI, NAM, NER, SLV, SSD, STP, USA, VAT, YEM | ALB, BFA, DZA, GBR, GIN, IRL, LBR, MAR, MDA, MDG, MMR, MWI, NAM, NER, PLW, PNG, PRK, SGP, SLV, STP, TTO, YEM, ZWE |
| 2031 | ARG, BIH, CHL, CMR, DNK, ERI, GMB, GTM, HND, HUN, KGZ, MEX, MLI, PHL, PRY, SUR, TGO, TJK, VCT | ARG, AZE, BIH, BRB, CHL, DMA, DNK, FSM, GMB, GTM, HND, HTI, HUN, IND, JAM, KGZ, LCA, MEX, MLI, PHL, PRY, SUR, VCT |

全部集中模型

1-待处理报告

2-逾期的初次报告

3-逾期的定期报告

4-即将到来的报告

图例

| 条约机构 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  CAT | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 1-待处理报告 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 |
| 2-逾期的初次报告 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3-逾期的定期报告 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 4-即将到来的报告 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 |
|  CCPR | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 1-待处理报告 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2-逾期的初次报告 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-逾期的定期报告 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 4-即将到来的报告 | 15 | 19 | 17 | 15 | 14 | 19 | 14 | 13 |
|  CEDAW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| 1-待处理报告 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |  | 3 | 2 |
| 2-逾期的初次报告 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3-逾期的定期报告 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| 4-即将到来的报告 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 |
|  CERD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| 1-待处理报告 |  | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2-逾期的初次报告 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| 3-逾期的定期报告 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 |
| 4-即将到来的报告 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 |
|  CESCR | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| 1-待处理报告 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 2-逾期的初次报告 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 3-逾期的定期报告 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 4-即将到来的报告 | 8 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 |
|  CMW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 1-待处理报告 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2-逾期的初次报告 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 3-逾期的定期报告 | 4 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | 3 |  |
| 4-即将到来的报告 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
|  CRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 1-待处理报告 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 2-逾期的初次报告 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| 3-逾期的定期报告 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 |  | 4 |
| 4-即将到来的报告 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 7 |
|  CRPD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1-待处理报告 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 2-逾期的初次报告 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 3-逾期的定期报告 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 4-即将到来的报告 | 8 | 16 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 |

主要文件

大会第68/268号决议。

第34届会议主席结论，A/77/228。

2015年以来条约机构主席年度会议表所列文件。

在2020年条约机构审议的共同促进进程中进行了以下磋商: 2020年6月2日共同协调人进行的正式启动（虚拟形式），2020年6月4日关于条约机构体系的技术专家级简报会（虚拟形式），2020年7月27日在纽约与会员国举行的非正式磋商（虚拟形式），2020年8月28日在日内瓦与会员国举行的非正式磋商（混合形式），2020年9月2日在日内瓦与会员国举行的专家级会议（虚拟形式），2020年7月28日与条约机构主席举行的会议（虚拟形式），2020年8月28日在日内瓦与联合国前人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特及其团队举行的会议，2020年8月28日在日内瓦与包括民间社会和国家人权机构在内的所有其他相关利益攸关方举行的会议，2020年9月11日举行的总结会议（虚拟形式），共同协调人在此期间介绍了他们对该进程的评估以及他们的主要调查结果和建议。此外，2020年6月17日，共同协调人呼吁所有相关行为体就其对条约机构体系的评估和加强该体系的愿景提供书面意见。收到了56个国家或国家集团、七个国家人权机构、26个其他利益攸关方和六个条约机构、委员会专家或委员会成员小组提交的材料。

秘书长关于人权条约机构体系状况的第四份两年期报告，A/77/279，第83段和脚注。

见附件四：人权事务高级专员办事处对条约机构加强进程的贡献（2012-2023年）。

人权事务委员会，关于简化报告程序和提高可预见性的额外措施的决定，第126届会议，2019年7月1日至26日，第1号决定；经济、社会和文化权利委员会第71届和第72届会议报告（2022年2月14日至3月4日和9月26日至10月14日），E/2023/22，E/C.12/2022/3，2023，第21-22段。

在大多数情况下，“连续”审查将在同一日历年内进行，如果可能的话在重叠的会议中进行。

大会决议A/RES/68/268（2014年4月21日）“确认……继续努力提高人权条约机构体系工作方法效率的重要性”（PP14）。它还“鼓励各人权条约机构继续加强努力，在各自任务规定范围内通过其工作方法实现更高的效率、透明度、效力和协调，并在这方面鼓励各条约机构继续审查在其目前加强和提高其有效运作的努力中适用议事规则和工作方法方面的良好做法；铭记这些活动应属于各自条约的规定，因此不给缔约国造成新的义务”（OP9）。此外，它“鼓励人权条约机构为了加速条约机构体系的统一，继续加强其主席在程序事项方面的作用，包括就与工作方法和程序事项有关的问题拟订结论，迅速在所有条约机构中推广良好做法和方法，确保条约机构之间的一致性，并使工作方法标准化”（OP38）。

对专家闭会期间线上工作所产生的费用进行补偿，将使他们能够在闭会期间抽出时间和精力来处理条约机构日益增加的工作量，并确保与其他委员会进行实质性协调。

参见A/73/309，第56段和脚注。另见A/70/302，第88段，以及关于加强联合国人权条约机构体系的都柏林第二次会议成果文件http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/Documents.aspx，第26段。

秘书长关于人权条约机构体系状况的第2份两年期报告（A/73/309）第56段及相应脚注概述了“波兹南公式”。根据该公式，各委员会之前讨论和商定的主席决定将由所有条约机构落实，除非某一委员会后来退出该决定。重要的是，条约机构有机会在年度主席会议之前，在其会期内讨论和比较工作方法，以促进集体决定，并授权各自的主席在年度会议上讨论和核准工作方法和做法。这将确保主席会议成为一个积极主动、专注于问题解决的平台，旨在寻找共同办法，从而确保条约机构体系更加有效。

根据2023年6月1日在纽约举行的第35届条约机构主席年度会议上人权条约机构主席与民间社会组织之间的交流，阐明了关于“落实主席结论三大支柱的各种方式的理由和益处”（第23页）的第五章B分章“在缔约国审查期间与利益攸关方的互动”下的选项(b)以及附件二的指导性问题2.10.19和2.10.20。

人权条约机构主席年度会议 | 人权高专办

请见附件二关于“条约机构主席的决定和结论”章节。 相关文件也可在条约机构主席网页上找到（2015年以来条约机构主席会议历史）。

A/77/228

对于已批准8项或更多条约的缔约国，这一优先事项不适用于备选方案1（线性审查）。

CCPR（CCPR/C/161，第8(b)段）、CESCR（经济、文化权利委员会关于结论性意见后续程序的修订说明，第6段）、CEDAW（结论性意见后续程序的方法，第3(a)段）和CAT（CAT/C/55/3，第12(b)段）对缔约国后续报告的字数限制为3,500字。残疾人权利委员会将缔约国关于落实后续建议的报告限制在3300字以内（CRPD/C/12/2，附件二，第9段）。根据大会第68/268号决议第15段，消除种族歧视委员会和强迫失踪问题委员会的字数限制为10,700字。由于缺乏足够的会议时间和资源，《残疾人权利公约》的后续程序于2018年停止。截至撰写本文时，儿童权利委员会同样没有进行后续程序。

CCPR（CCPR/C/161，第11(c)段）、CESCR（经济、文化权利委员会关于结论性意见后续程序的修订说明，第7段）、CEDAW（结论性意见后续程序的方法，第4(a)段）和CAT（CAT/C/55/3，第15(b)段）对其他利益攸关方在结论性意见后续行动方面提交的报告的字数限制为3,500字。残疾人权利委员会将其他利益攸关方关于落实后续建议的报告限制在3,300字以内（CRPD/C/12/2，附件二，第9段）。根据大会第68/268号决议第15段，消除种族歧视委员会和强迫失踪问题委员会的字数限制为10,700字。由于缺乏足够的会议时间和资源，《残疾人权利公约》的后续程序于2018年停止。截至撰写本文时，儿童权利委员会同样没有进行后续程序。

见A/73/309，第56段和脚注。另见A/70/302，第88段，以及关于加强联合国人权条约机构体系的都柏林第二次会议成果文件http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/Documents.aspx，第26段。

E/2023/22，第38段。

CED/C/1，第53(2)段。

CERD/C/505，第10段，CERD/C/506，第6段。

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr/guidelines-civil-society-ngos-and-nhris

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/information-civil-society-ngos-and-national-human-rights-institutions

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/guidelines-civil-society-ngos-and-nhris

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/information-civil-society-ngos-and-nhris

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/information-civil-society-ngos-and-nhris

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCMW%2FINF%2F36%2F34792&Lang=en

CRPD/C/11/2，附件二，第9(a)段

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ced/guidelines-civil-society-and-national-human-rights-institutions#I

见脚注10。

见脚注10。

已确定以下非详尽专题交叉议题清单（HRI/MC/2022/CRP.1）：1) 国内应用，2) 国家人权机构，3) 平等和不歧视，4) 移徙者、难民、寻求庇护者和无国籍者，5) 教育，6) 人口贩卖，7) 基于性别的暴力侵害妇女行为，包括家庭暴力，8) 健康，包括心理健康、环境健康、性健康和生殖健康，9) 与民间社会协商，10) 有害习俗，包括童婚和强迫婚姻、女性生殖器切割，11) 性别平等，12) 出生登记和国籍，13) 就业、工作条件和工作权利，14) 参与公共事务，15) 保护儿童，包括体罚、童工和虐待，16) 酷刑和虐待，17) 人权维护者、非政府组织和记者，18) 生活水平、社会保护、贫困，19)堕胎，20) 残疾儿童，21) 气候变化，22)拘留条件，23) 基于SOGI的歧视，24) 国内流离失所者的权利，25) 仇恨言论和仇恨犯罪，26) 司法独立，27) 诉诸司法，28) 腐败，29) 死刑，30) 有罪不罚，31) 自由与安全，32) 残疾人，33) 商业与人权，34) 羁押中的死亡，35) 过度使用武力，36) 引渡，37) 治外法权，38) 强制绝育，39) 言论自由，40) 少年司法，41) 移徙和家庭佣工，42) 精神病院（强制措施、限制）。

OPIC-CRC的工作方法，第27段写道：“临时措施请求应在伤害或其危险成为现实的时刻（例如驱逐出境或驱逐日期）之前至少两个工作日收到。”

经济、社会和文化权利委员会关于临时措施的准则第4段规定“除非有理由证明延迟提交，否则原则上应在预计损害成为现实之前至少四个工作日提出临时措施请求。”委员会不能保证对在四个工作日期限之外提出的临时措施请求作出答复。

CCPR/C/3/Rev.12，规则95。

人权事务委员会第三方提交指南（未编辑版）

CESCR第三方干预指南

根据《儿童权利公约关于来文程序的任择议定书》（OPIC）进行第三方干预的准则

截至2023年3月，投诉备案门户正在开发中。

截至2023年3月，法律案件管理系统正在开发中。

截至2023年3月，人权高专办已经在建设利用最先进的数据科学工具（包括自然语言处理和机器学习方法）处理和分析与人权高专办共享的信息的能力。

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

人权高专办 | 2020年条约机构审查共同促进进程

比利时发表的39个成员国联合声明，2017年

非洲集团和巴林提交的材料，2020年

欧盟提交的材料，2020年

经40个成员国签署并由加拿大签署的信函，2022年

A/77/228，第52段。

国际特赦组织与雅各布·布劳斯坦人权促进协会第34届条约机构主席年度会议联合声明

国际特赦组织与雅各布·布劳斯坦人权促进协会第34届条约机构主席年度会议联合声明

A/77/228，第52段。

国际特赦组织与雅各布·布劳斯坦人权促进协会第34届条约机构主席年度会议联合声明

国际特赦组织与雅各布·布劳斯坦人权促进协会第34届条约机构主席年度会议联合声明

国际特赦组织与雅各布·布劳斯坦人权促进协会第34届条约机构主席年度会议联合声明

TB-Net、CCPR – 公民和政治权利中心、儿童权利联系、全球经济、社会和文化权利倡议、国际残疾人联盟、IMADR、IWRAW、OMCT – SOS酷刑网络和ISHR – 国际人权服务社。

民间社会组织的联合意见书，2020年7月6日

A.C. Reforma Judicial，人权倡导者，美国公民自由联盟，国际特赦组织，Bahá´í International Community，现在平等，日内瓦人权 - 全球培训，全球拘留项目，中国人权，人权观察，国际法学家委员会，国际达利特团结网，国际酷刑受害者康复理事会，国际人权服务社，雅各布·布劳斯坦人权促进协会，MADRE，中东和北非权利小组，荷兰人权法学家委员会（NJCM），开放社会司法倡议，TB-Net（联合国条约机构非政府组织网络；包括：公民权利和政治权利中心；儿童权利联系；经济、社会和文化权利全球倡议；国际残疾人联盟；反对一切形式歧视和种族主义国际运动；亚太地区国际妇女权利观察和世界禁止酷刑组织），TRIAL International，Validity Foundation - 精神残疾倡权中心，世界妇女联系。

民间社会组织的联合意见书，2020年7月7日

TB-Net包括：公民权利和政治权利中心；儿童权利联系；经济、社会和文化权利全球倡议；国际残疾人联盟；反对一切形式歧视和种族主义国际运动；亚太地区国际妇女权利行动观察和世界禁止酷刑组织。

民间社会组织的联合意见书，2022年1月28日