Annexe

PRESENTATION ET METHODOLOGIE DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE

Suite à la discussion du rapport de lutte contre la torture, le Gouvernement Tunisien, et pour une meilleure dissémination des dites recommandations, a organisé une conférence de presse au siège de la présidence du Gouvernement le 17 mai 2016, au cours de laquelle, le Ministre en charge des droits de l’homme et président de la délégation officielle a présenté l’ensemble des recommandations du comité aux organes de presse nationaux.

En recevant la délégation officielle, le chef du Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre l’ensemble de ces recommandations et a exprimé la ferme volonté de l’Etat Tunisien à continuer à lutter contre toutes les formes de torture et de mauvais traitement.

Les recommandations ont fait également l’objet d’une consultation nationale avec la société civile le 19 mai 2016 qui a abouti à une série de propositions d’ordre législatif, institutionnel et procédural dont il sera tenu compte lors de l’élaboration du présent plan de mise en œuvre des recommandations.

- METHODOLOGIE DE PREPARATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS :

Le plan de mise en œuvre des recommandations a été élaboré par la Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et suivi des recommandations selon une approche participative incluant les différentes parties prenantes.

- la Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et suivi des recommandations (CNCEPRSR) :

Créée auprès de la Présidence du gouvernement en vertu du décret gouvernemental numéro 2015-1593 du 30 octobre 2015 tel que modifié par le décret gouvernemental numéro 2016-663 du 30 mai 2016, la CNCEPRSR est un mécanisme national permanent d’élaboration des rapports et de suivi des recommandations émanant des différents organes onusiens et régionaux en charge des droits de l’Homme.

Présidée par le Ministre en charge des droits de l’Homme, la dite commission réunit l’ensemble des départements ministériels et est dotée d’un secrétariat permanent qui assure le soutien logistique et technique nécessaire à son bon fonctionnement.

Tel que prévu par le décret qui la réglemente, la commission veille lors de l’accomplissement de ses missions à l’inclusion de la société civile et des instances nationales opérant dans le domaine des droits de l’Homme.

- L’approche adoptée :

Le plan de mise en œuvre est le produit d’une série de rencontres :

- Un premier atelier de travail tenu le 02 septembre 2016 à l’adresse des membres de la CNCEPRSR avec l’appui du Haut commissariat aux droits de l’Homme ayant pour objectif de renforcer les compétences des membres dans le domaine de la mise en œuvre des recommandations du comité CAT. Cette rencontre a permis d’élaborer un projet de plan.

- Un deuxième atelier ciblant les membres de la commission sus-cités et animé par Mr. Abdel Waheb El Hani, expert indépendant auprès du CAT, a été organisé le 07 avril 2017 en  collaboration avec le Haut commissariat aux droits de l’Homme et a été l’occasion pour les membres de s’approprier les meilleures pratiques en matière d’élaboration des plans de mise en œuvre.

- Un troisième atelier organisé le 18 avril 2017 avec l’appui du Haut Commissariat aux droits de l’Homme a été consacré à la finalisation du projet de plan de mise en œuvre qui sera présenté à la société civile pour avis, ainsi qu’à l’élaboration des réponses du gouvernement tunisien en tant que renseignements sur la suite donnée aux  recommandations en question.

- Une consultation autour du projet du plan de mise en œuvre organisée le 27 avril  2017 a servi  de base à l’amélioration de la version définitive du plan.

Il est à noter, qu’il revient à toutes les structures responsables d’assurer le suivi des recommandations qui entrent dans leur champ de compétence.

- CONTENU DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS :

A la suite de l’ensemble des rencontres sus mentionnées, le gouvernement tunisien a adopté un plan de mise en œuvre des recommandations présenté sous forme de canevas déclinés en 07 colonnes:

- La première colonne présente les recommandations ayant trait aux différentes thématiques soulevées par le comité : définition de la torture, garanties juridiques fondamentales, lutte contre le terrorisme et respect des droits de l’homme, examens médicaux des détenus, allégations de torture et mauvais traitement, indépendance judiciaire , impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitement, mécanismes de plaintes et protection contre les représailles, nullité des aveux obtenus sous la torture, juridictions militaires, conditions de détention, décès survenus en détention, surveillance des lieux de détention, instance nationale pour la prévention de la torture, non-rétroactivité de la  loi et imprescriptibilité, justice transitionnelle, violence à l’égard des femmes, examens médicaux pour prouver des actes sexuels, attaques contre les défenseurs des droits de l’homme, des bloggeurs, des journalistes et des artistes.

- La deuxième colonne décline les responsabilités premières et secondaires et définit les potentiels partenaires techniques.

- La troisième colonne décrit les actions et mesures étatiques à entreprendre pour la mise en œuvre des différentes recommandations.

- La cinquième colonne consacrée à la mesure du progrès réalisé à travers des indicateurs de mesure.

- La sixième colonne établit un « time line » prévisionnel pour la réalisation des recommandations du comité.

- La sixième colonne est réservée à l’état d’avancement des actions qui sera remplie au vu des progrès réalisés par les responsables respectifs.

- La dernière colonne présente les difficultés qui pourraient entraver la mise en œuvre des recommandations. Ces difficultés sont à définir par les structures responsables.

Tunisie- Plan de mise en œuvre des recommandations CAT – avril 2017

| Recommandations par thématique | RESPONSABILITÉ PREMIÈRE RESPONSABILITÉ SECONDAIRE partenaires techniques potentiels | Actions et mesures étatiques à prendre pour la mise en œuvre de chaque recommandation | Indicateurs de réalisation des recommandations | Timeline | Etat d’avancement | Problèmes rencontrés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Définition de la torture : 8.1 accélérer le processus de réforme législative en cours et prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 101 bis de son Code pénal de façon à se conformer strictement à la définition de la torture contenue à l’article premier de la Convention. 8.2 modifier l’article 101 quater du Code pénal de façon à éliminer les clauses d’exonération de peine visant à encourager la dénonciation du crime de torture. | Responsabilités premières : Ministère de la justice; Commission de révision du code pénal. Ministère de DH. Responsabilité secondaires : Assemble des représentants de peuple. Commission nationale de reporting. Société civile. Partenaires potentiels : HCDH – Croix rouge | - - Préparation d’un projet de révision de ces articles respectant les standards internationaux - Des actions de plaidoyer auprès des différents intervenants dans le processus législatifs - actions de sensibilisation/formation aux juges (notamment parquet et juges d’instruction) sur les standards internationaux dans le domaine de la torture et de leur suprématie sur le texte national | - Articles révisés adoptés - 500 juges formés | 2 ans max 2 ans max. |  |  |
| 9. Garanties juridiques fondamentales 9.1 adopter les mesures législatives nécessaires pour clarifier les conditions dans lesquelles débute la garde à vue et le moment où celle­ci commence et s’assurer que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas 48 heures, renouvelables une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. 9.2 garantir que toute personne détenue soit présentée devant une autorité judiciaire indépendante dans les 48 heures qui suivent son arrestation, afin d’assurer le contrôle des motifs du placement et du renouvellement de la garde à vue 9.3 permettre que la légalité de la garde à vue soit susceptible d’un recours. 9.4 Veiller au respect des garanties légales par tous les agents publics et s’assurer que ceux qui ne les respectent pas sont sanctionnés. | Responsabilités premières : Ministère de l’intérieur; Les agents de sécurité. Ministère de justice; commission du code des procédures pénales. Parquet. Instance nationale pour la prévention de la torture. Responsabilité secondaire : Société civile. Gouvernement. Partenaires potentiels : HCDH – Crois rouge … | - - Révision du CPP afin d’insérer le moment à partir duquel commence l’arrestation ou distinguer clairement entre l’arrestation et la garde à vue. - Révision du CPP afin d’insérer des moyens effectifs de contrôle par le parquet du registre de garde à vue tenu par les agents de sécurité - Insertion de la fonction de juges de détention dans le CPP afin de permettre aux juges de se spécialiser dans le domaine de la garde à vue et de bien contrôler la légalité - Révision du CPP afin de permettre l’appel de la décision dans les cas de garde à vue et de son renouvellement ainsi que dans le cas de dépassement de la durée maximale. - actions de renforcement de capacité des juges du parquet en matière de bonnes pratiques dans le domaine des mécanismes de contrôle des conditions de garde à vue et les éléments concrets de justification - actions de formation pour les agents de sécurité afin de bien appliquer la loi n°2016 – 5 - Sensibilisation des membres de l’instance nationale de prévention de la torture aux bonnes pratiques dans le domaine des mécanismes de contrôle des conditions de garde à vue en cas de visites inopinées. - Mise en place d’un système de garde à vue permettant l’informatisation du registre de garde à vue par les agents de sécurité, l’accès libre du parquet à ce système et la détection automatique de tout dépassement de la durée de garde à vue | - Révisions législatives nécessaires adoptées - Fonction de juge de détention insérée dans le CPP et mise en œuvre dans les différentes juridictions 9.3 révision du CPP adoptée 9.4 X nombre des juges de parquets formés - X nombre d’agents de sécurité formés - Membres de l’instance nationale de prévention de torture formés - Mise en place d’un système de contrôle effectif | 2 ans max 5 ans max 2ans max 2 ans max 5 ans max |  |  |
| 12. Lutte contre le terrorisme L’État partie devrait : a) Réviser la loi no 2015­26 afin de définir strictement l’acte de terrorisme et réduire la durée de la garde à vue dans les cas de terrorisme conformément aux normes internationales ; b) Faire les modifications législatives nécessaires afin d’assurer que chaque personne placée en garde à vue bénéficie de toutes les garanties juridiques fondamentales indépendamment du motif de la garde à vue ; c) Mettre en place un système de contrôle effectif et indépendant de l’enregistrement des personnes privées de liberté et sanctionner adéquatement les cas de falsification ou de destruction des registres ; d) Éliminer toute forme de détention au secret, enquêter systématiquement sur les plaintes à cet égard et sanctionner dûment les responsables. | Responsabilités premières : Ministère de la justice; CEJJ. Pole de lutte contre le terrorisme. Ministère de l’intérieur; Les agents de sécurité. Ministère des DH. Instance nationale de prévention de la torture. Responsabilité secondaire : Société civile. Avocats. Commission nationale de reporting. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | - et b) Etude de la nécessité et de l’opportunité de modifier la loi n°26 – 2015 à la lumière du contexte tunisien actuel c) allocation des ressources financières afin de mettre en place un système de contrôle effectif et conduite d’initiatives pour la recherche de financement dans le cadre de la coopération dans ce sens - Mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme adoptée par le gouvernement - Formation des agents de sécurité sur les standards internationaux relatifs au contexte de lutte contre le terrorisme - Formation des membres du pôle de lutte contre le terrorisme sur les standards internationaux relatifs au contexte de lutte contre le terrorisme et d’échanges de visites dédiées au partage des bonnes pratiques - Sensibilisation des membres de l’instance nationale de prévention de la torture pour les bonnes pratiques dans le domaine des mécanismes de contrôle des conditions de garde à vue en cas de visites inopinées. | - et b) Révision de la loi n°26 – 2015 acceptée et lancée c) Mise en place d’un système de contrôle effectif - Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme mise en œuvre d) Membres du pole formés - X nombre d’agents de sécurité formés - Membres de l’instance formés - Nombre de jugements déclarant le non-respect des garanties fondamentales dans le contexte de terrorisme - l’examen médical obligatoire appliqué. | Pour la stratégie un an max Pour la formation 2 ans max Pour la révision de la loi 5 ans max Pour le système de contrôle 4 ans min |  |  |
| Examen médicaux des détenus a)S’assurer qu’un examen médical est pratiqué promptement au début de la privation de liberté par des médecins indépendants, choisis selon les préférences des détenus, et formés au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ; b) Que le dossier médical est mis à la disposition de la personne détenue ou son conseil sur demande ; c) Que tous les examens soient menés hors de l’écoute et de la vue des agents de police ou du personnel pénitentiaire ; d) Que les médecins peuvent signaler toutes traces de torture ou de mauvais traitements confidentiellement et sans risque de représailles à une autorité d’enquête indépendante. | Responsabilités première : Ministère de la justice; Commission de révision du CPP. Ministère de la santé publique; Médecins. Ministère de l’intérieur; Agents de sécurité. ARP. Responsabilité secondaire : Commission de reporting. Instance nationale de prévention de torture. Société civile. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | - , b), c) et d) Révision du CPP et application de l’obligation de l’examen médical dans tous les cas (même contre la volonté de détenu) et de la mise du dossier médical à la disposition du détenu ou son conseil du dossier médical. - Action afin de donner au détenu la possibilité de choisir son médecin c) Création d’un corps de médecins indépendants pour ces examens médicaux d) Formation des médecins sur le protocole d’Istanbul | a), b), c) et d) Réformes nécessaires adoptées c) et d) X nombre de médecins formés. | 2 ans max |  |  |
| 16. Allégations de torture et de mauvais traitements a) Veuillez à ce qu’une surveillance adéquate par les procureurs des mesures adoptées par les agents de sécurité en charge de l’enquête soit assurée ; b) Installer des dispositifs de vidéosurveillance dans tous les centres d’interrogatoire et de garde à vue, y compris dans les centres de Gorjani, Laaouina et Bouchoucha, sauf dans les cas où cela risquerait d’entraîner une violation du droit de ces personnes au respect de la vie privée ou à la confidentialité des entretiens avec leur conseil ou un médecin. L’État partie devrait aussi veiller à ce qu’il y ait une supervision de l’utilisation de ces enregistrements lors des procès ; c) Réaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faire publiquement savoir que quiconque commet de tels actes, en est complice et que quiconque autorise tacitement ces mêmes actes en doit tenu personnellement responsable devant la loi ; d) Veiller à ce que l’article 67 de la nouvelle loi antiterroriste no°2015­26 ne soit abusivement interprété dans le but de garantir l’impunité des agents de sécurité soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements ; e) Poursuivre les efforts pour restructurer et réformer le secteur de la sécurité afin qu’il se conforme aux normes d’un État de droit et aux normes de la Convention. | Responsabilités premières : Ministère de l’intérieur; Agents de sécurité. Ministère de la justice. Procureurs. Ministère des DH. Gouvernement. Responsabilités secondaires : Société civile. Instance nationale de prévention de la torture. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | a) – Mise en place d’un système de garde à vue permettant l’informatisation du registre de garde à vue par les agents de sécurité, l’accès libre du parquet à ce système et la détection automatique de tout dépassement de la durée de garde à vue - Formation des procureurs sur les techniques de surveillance adéquate des agents de sécurité b) Allocation des ressources financières au MI ou faire des accords de coopération afin de mettre en place des dispositifs de vidéosurveillance c) Déclaration du chef de gouvernement/ président de la république de caractère absolu de l’interdiction de la torture d) Coordination étroite entre les ministères de la justice et de l’intérieur afin d’assurer la poursuite des agents soupçonnés d’acte de torture e) - formation des agents de sécurité/ officier de police judiciaire sur les standards internationaux de lutte contre la torture et les techniques d’enquête - Rappel périodique du ministre de l’intérieur des garanties des droits fondamentaux des détenus par des notes internes | a) - Système informatisé de surveillance mis en place - tous les procureurs formés b) X nombre de vidéo de surveillance mis en place c) Déclaration politique faite d) Nombre de jugements de condamnation pris dans le volet de la torture e)- X nombre d’agents de sécurité formés - Publication périodique des notes communes ou individuelles des ministres portant sur la lutte contre la torture | 2 ans max pour les formations 5 ans pour les vidéos et 4 ans min pour le système de contrôle |  |  |
| 18. Indépendance judiciaire 18 . a) Accélérer l’adoption des projets de lois et la mise en place des nouveaux organes du pouvoir judiciaire et veiller à ce qu’ils soient conformes à la Constitution et aux normes internationales concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire ; b) Veiller à ce que, en cas d’allégations de torture et de mauvais traitements, et tout en garantissant la protection de la victime, les juges d’instruction ordonnent sans délai qu’un examen médico-légal psychologique et physique du détenu soit fait et dénoncent immédiatement et systématiquement ces infractions au Procureur de la République, en conformité avec les articles 13 et 14 du Code de procédure pénale,; c) Former davantage les juges et le parquet, en leur rappelant leur obligation de prendre des mesures pertinentes à chaque fois qu’ils ont des raisons de croire qu’une personne comparaissant devant eux peut avoir été soumise à la torture ou à la contrainte. Les autorités compétentes devraient engager la responsabilité des personnes chargées de l’application de la loi, y compris les magistrats, qui ne prennent pas les mesures qui s’imposent lorsque des allégations de torture sont faites au cours d’une procédure judiciaire. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice; Commission de révision du CPP. Parquet et juges d’instruction. CSM. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | a) Affectation des ressources financières nécessaires à la mise en place du CSM (pour le local, les équipements…) - Adoption rapide des textes réglementaires de la loi organique du CSM - Mise en place des directions et services du CSM y compris un service administratif et financier. - Elaboration de la loi relative au Statut des magistrats afin de mettre en œuvre les nouveaux principes constitutionnels en matière de nomination des magistrats et de leur inamovibilité. - Adoption et publication des critères objectifs et neutre par le CSM dans la nomination des magistrats. - Elaboration par le CSM du Code de déontologie ou d’éthique pour les magistrats et les autres professions judiciaires en consultation avec les parties concernées. - Formation des magistrats sur les principes du code d’éthique b) - Renforcement des ressources matérielles et humaines mises à la disposition des juges d’instruction afin de procéder aux auditions et enquêtes par eux même. - Modification du CPP surtout l’article 132 afin d’insérer le fait de sursoir de statuer en cas d’existence d’allégations de torture. - Sensibilisation des juges d’instruction sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre la torture et sur les Droits de l’Homme c) Insertion du principe de la responsabilité des personnes chargées de l’application de la loi, y compris les magistrats, qui ne prennent pas les mesures nécessaires lorsque des allégations de torture sont faites au cours d’une procédure judiciaire | a) - CSM opérationnel - Statut des magistrats adopté - Code d’éthique adopté - 50% des magistrats formés - Etablissement d’un cadre de coopération entre le CSM et d’autres CSM b) - X nombre des ateliers de sensibilisation sont tenus - Nombre de jugements soulevant la torture d’office par les juges c) Révision du CPP pour l’insertion de la responsabilité en cas de manque de diligence | Pour le CSM 3 ans (plan d’action) Pour le texte de révision/ 2 ans max Pour les formations/ 4 ans |  |  |
| 20. Impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements a) Veiller à ce que toutes les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements donnent immédiatement lieu à une enquête impartiale et diligente par des magistrats indépendants, et à ce que les auteurs présumés de ces actes soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ; b) Transmettre sans délai les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements à un juge d’instruction, afin que la victime puisse se constituer partie civile et participer activement à l’enquête ; c) Garantir l’impartialité de l’enquête menée par la police, par exemple, en rattachant la police judiciaire au Ministère de la justice ; d) Veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils commettent de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, ou des représailles contre la victime présumée ou encore de faire obstruction à l’enquête ; e) Former davantage les médecins légistes au Protocole d’Istanbul et veiller à ce que les magistrats interrogent les médecins au sujet de leurs constatations ; f) Veiller à ce que les magistrats ouvrent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que de mauvais traitements aient été infligés. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice; Commission de révision du CPP. Parquet et juge d’instruction. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | a), b) et f) – Formation du parquet et des juges d’instruction sur les bonnes pratiques dans le domaine de lutte contre la torture - Mise en place d’un système national informatisé de suivi des cas de torture dès l’enregistrement de l’allégation jusqu’au jugement final et son exécution au sein du MJ (affaires pénales/inspection) en mettant en réseau tout les intervenants dans le processus. b) Formation des membres de l’instance nationale pour la prévention de la torture sur les mesures à prendre en cas d’allégations ou de plaintes contre des personnes chargées d’enquêtes et de manquement aux obligations dans ce domaine. c) Demande de révision du CPP afin de rattacher la police judiciaire ou même une unité d’enquête dans les cas de torture, au Ministère de la justice. d) Suspension des agents soupçonnés de torture du travail ou leur mutation et passation des poursuites à une autre unité d’enquête en attendant la fin des poursuites. e) Formation d’un nombre plus grand de médecins légistes au Protocole d’Istanbul. | a), b) et f) - Nombre de poursuites ouvertes et de jugements par rapport au nombre d’allégations - Nombre de poursuites ouvertes d’office par les juges d’instruction ou du parquet par rapport au nombre total de poursuites ouvertes - Système national de suivi mis en place b) X nombre de membres de l’instance formés c) police judiciaire rattaché au MJ d) nombre de décisions disciplinaires de suspension ou de mutation e) X médecins légistes formés. | 2 ans max sauf pour le système de suivi 4 ans min |  |  |
| 22. Mécanismes de plaintes et protection contre les représailles a) Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris par les personnes privées de liberté ; b) Garantir le principe du secret des échanges entre l’avocat et son client et l’accès sans délai à un avocat pour toute personne privée de liberté ; c) Établir un système de protection des victimes de torture, témoins et autres personnes intervenant au nom de la victime, afin de les protéger contre toute forme de représailles ; d) Prendre des mesures pénales et disciplinaires contre les auteurs de mesures de rétorsion. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice; Commission de révision du CPP. Ministère de l’intérieur. Instance nationale pour la prévention de la torture. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | a) Mise en place d’un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris par les personnes privées de liberté. c) et d) - Révision du CP/CPP afin d’insérer la notion de la victime, de sa protection avec les témoins et autres personnes intervenant au nom de la victime - Insertion de mesures pénales en cas de représailles. | a) mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible mis en place c) et d) Nouvelles dispositions dans le CPP pour la protection des victimes, des témoins et autres personnes intervenant au nom de la victime d) réforme des statuts des agents de sécurité, nombre de décisions disciplinaires et pénales contre les auteurs de rétorsion | 4 ans min pour le mécanisme et 2 ans max pour les autres actions |  |  |
| 23. Nullité des aveux obtenus sous la torture a) Veiller à ce qu’en cas d’allégations de torture il revienne à l’autorité de poursuite d’établir que les preuves n’ont pas été obtenues sous la contrainte ; b) Adopter les mesures législatives nécessaires pour permettre la révision des jugements au motif qu’ils pouvant avoir été prononcés sur la base d’aveux extorqués sous la torture. | Responsabilités premières : Ministère de la justice; Commission de révision du CPP. Parquet et juge d’instruction. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : HCDH – UE – coopération bilatérale – UNODC … | a) Et b) - Révision du CPP concernant les règles de l’aveu - formation des juges | - Et b) articles de l’aveu révisé - X nombre des juges formés - X nombre de jugements révisant des procès au motif d’aveu extorqués sous la torture | 2 ans max |  |  |
| 26. Juridiction militaire 26. L’État devrait modifier la loi no 82­70 de 1982, ainsi que le Code de justice militaire, afin d’exclure la compétence de la juridiction militaire pour prendre connaissance des affaires dans lesquelles des violations des droits de l’homme et des infractions commises contre des civils sont imputées à des membres des forces de sécurité intérieure et des militaires. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de défense nationale. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | - Création d’une commission pour la révision du code de justice militaire | - Révision adoptée | 2 ans |  |  |
| 28. Conditions de détention a) Réduire de manière significative la surpopulation carcérale, en recourant davantage aux peines de substitution à l’emprisonnement, telles que la suspension de peine pour délinquants primaires et pour certaines infractions mineures, ainsi qu’aux mesures de substitution à la détention provisoire ; b) Assurer le respect absolu de la durée maximale de détention provisoire et veiller à ce que les personnes détenues soient jugées sans retard excessif ; c) Poursuivre les efforts pour améliorer et agrandir les établissements pénitentiaires, de façon à remettre à niveau ceux qui ne sont pas conformes aux normes internationales et allouer les ressources nécessaires pour améliorer les conditions de détention et renforcer les activités de réinsertion et de réhabilitation ; d) Mettre en place les mesures nécessaires pour garantir la séparation stricte entre prévenus et condamnés ainsi qu’entre adultes et mineurs et leur prise en charge adéquate ; e) Augmenter les effectifs de personnel qualifié en contact avec les prisonniers ; f) Assurer la disponibilité des services médicaux dans tous les établissements pénitentiaires ; g) Limiter le recours à l’isolement cellulaire à une mesure de dernier recours, pour une durée aussi courte que possible, sous supervision stricte et avec la possibilité d’un contrôle judiciaire, conformément aux normes internationales. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice; DGPR – ISM. Parquet et juge d’instruction. MSP. L’ordre des avocats. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | a), c) et d) - Mise en œuvre des 11 points de la feuille de route nationale de la limitation de la population carcérale. - Révision de la loi n°52-2001 relatif aux prisons et la loi n°51-2001 relatifs aux agents des prisons et de rééducation (surtout son article 3) - Généralisation de l’outil de classification et reclassification des prisonniers dans les différents établissements carcéraux. b) – Renforcement des capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature afin de former les auditeurs de justice sur les mécanismes de contrôle de l’OPJ -Formation des magistrats du parquet sur les mécanismes de contrôle de la garde à vue. - Mise en place un système de coordination systématique et permanent entre les magistrats et la police judiciaire. - Développement d’un système d’information statistique pérenne et fiable sur les différents éléments relatifs aux conditions de détention. -Développement de la communication entre l’administration pénitentiaire, les juridictions, la Direction Générales des Affaires judiciaires et le Cabinet du ministre e) - Révision du décret n° 187 – 2010 relatif à la structuration des prisons et le décret relatif à la formation initiale et continue dans l’école des prisons et de rééducation. - Amélioration de la formation initiale et continue du personnel pénitentiaire afin d’introduire la matière des droits de l’Homme et la lutte contre la torture. - Finalisation et adoption d’un code de déontologie pour le service pénitentiaire. Création et mise en œuvre d’un bureau d’éthique au sein de chaque établissement carcéral afin de recueillir les plaintes des détenus et d’en assurer le suivi. f) – Amélioration des conditions de santé, d’hygiène et d’alimentation dans les prisons - Nombre de nouveaux médecins et de psychologues affectés dans les prisons. - Renforcement des capacités en matière de santé en milieu carcéral - affectation des ressources humaines et financières nécessaires pour la réalisation des actions à mettre en œuvre. | a), c) et d) La population carcérale réduite de rapprochement aux standards internationaux - lois n°52-2001 et n°51-2001 révisées. b) -Mécanismes de coordination et de suivi mis en place. |  |  |  |
| 30. Décès survenus en détention a) Tous les cas de décès survenus en détention fassent l’objet d’enquêtes diligentes et impartiales par un organe indépendant et à ce que ceux qui sont reconnus responsables soient traduits en justice et, si déclarés coupables, soient punis de manière adéquate ; b) Les victimes et leurs familles puissent participer à l’instruction judiciaire en tant que partie civile au même titre que le procureur. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice; Parquet et juge d’instruction. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | - ouverture d’enquêtes création d’un corps d’inspection b) | Nombre d’enquêtes ouvertes Pourcentage de responsables puni Inspections créées |  |  |  |
| 32. Surveillance des lieux de détention - garantir à tous les mécanismes de surveillance le libre accès à tous les lieux de détention, y compris les centres de garde à vue et d’interrogatoire. Ces mécanismes devraient pouvoir conduire des visites inopinées et des entretiens privés avec les détenus. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de l’intérieur. INMPT. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | - ouverture des lieux de détention aux instances indépendantes. - Actions de sensibilisation à l’importance des instances indépendantes et adressé à des agents de sécurité | Nombre de visites effectuées par les instances indépendantes visitant de manière régulière et inopinées les lieux de détention Agents de sécurité formés et sensibilisés à aux normes internationales en matière de prévention de la torture |  |  |  |
| 34. Instance nationale pour la prévention de la torture a) doter l’Instance nationale pour la prévention de la torture de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter immédiatement de son mandat et s’assurer qu’elle fonctionne conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux directives concernant les mécanismes nationaux de prévention établies par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la relation avec les instances constitutionnelles. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | - Doter l’instance d’un budget suffisant | Budget suffisant voté | 1 an |  |  |
| 36. Non-rétroactivité de la loi et imprescriptibilité du crime de torture prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les actes de torture commis avant 1999 font l’objet de poursuites pour des infractions passibles de peines reflétant la gravité du crime. L’État partie devrait aussi amender l’article 5 4) du Code de procédure pénale, en conformité avec l’article 24 de la loi organique no 2013­43. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | Mettre à jour le CPP en conformité avec l’article 24 Formation de juges sur les règles de jus cogens de l’interdiction de la torture | CPP mis à jour Juges formés | 2 ans max |  |  |
| 38. Justice transitionnelle a) Continuer de doter l’Instance Vérité et Dignité de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de sa mission avec efficacité et s’assurer que les plaintes de torture et mauvais traitement soient transférées à une autorité d’enquête indépendante lorsque son mandat sera terminé ; b) Veiller à ce que tous les auteurs d’actes de torture commis pendant la période couverte par la loi de justice transitionnelle soient traduits en justice et assurer le plus haut niveau de protection pour les victimes, les témoins et leurs familles ; c) Adopter une politique de réparation avec des critères clairs et non discriminatoires, comme recommandé par le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition (A/HRC/24/42/Add.1, par. 86) ; d) Garantir le droit des victimes de poursuivre des recours judiciaires, indépendamment des recours disponibles au sein de l’Instance Vérité et Dignité, conformément à l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties (par. 30). | Responsabilités première : Gouvernement. Ministère des finances. Responsabilité secondaire : Société civile. Partenaires potentiels : | Dotation de l’instance du budget nécessaire pour mener ses missions Adoption d’une politique de réparation et des critères de réparation claires Adoption d’un guide de coordination entre la justice judiciaire et l’instance afin d’assurer la poursuite des auteurs de torture | Un budget a été alloué à l’instance Politique de réparation adoptée Nombre de cas de torture traités en justice et par l’instance Nombre de victimes ayant leur réparation adéquate |  |  |  |
| 40. Violence à l’égard des femmes a) Accélérer l’adoption de la loi contre la violence à l’égard des femmes et s’assurer que celle-ci érige en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences au sein de la famille et le viol conjugal, et modifie les dispositions du Code pénal afin d’éliminer toute possibilité d’impunité pour les auteurs de violence envers les femmes ; b) Veiller à ce que les cas de violence envers les femmes fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent réparation ; c) Sensibiliser et former le corps judiciaire et les membres des forces de l’ordre au sujet de toutes les violences à l’égard des femmes et renforcer les campagnes de sensibilisation de l’opinion publique. | Responsabilités premières : ARP. Ministère de la justice; inspection générale. MAF. Tous les magistrats. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | a)- Adoption par l’ARP du projet de loi organique de lutte contre la violence à l’égard des femmes b) Coordination plus efficace et de manière permanente entre les magistrats et l’OPJ c) – Sensibilisation et formation du corps judiciaire et des membres des forces de l’ordre au sujet de toutes les violences à l’égard des femmes - Mise en œuvre de la stratégie de communication de lutte contre la violence faite aux femmes par le MAF - Création d’une base de données nationale relative aux violences à l’égard des femmes dès le début de la plainte jusqu’au jugement définitif son exécution. | a) Loi organique de lutte contre la violence à l’égard des femmes adoptée b) - nombre des jugements de condamnation par rapport au nombre des plaintes c) - juges et OPJ formés et sensibilisés - Base de données nationale mise en place - Diminution de nombre de cas de violence faite aux femmes. | Pour la loi/1an Pour les autres actions 3 ans max |  |  |
| 42. Examens médicaux pour prouver des actes sexuels 42. abroger l’article 230 du Code pénal, qui pénalise les relations consenties entre adultes du même sexe. Il devrait aussi interdire les examens médicaux intrusifs qui n’ont aucune justification médicale et ne peuvent être consentis de manière libre et éclairée par les personnes qui les subissent et qui seront, de ce fait, poursuivis en justice. | Responsabilités premières : Gouvernement. Ministère de la justice; Commission de révision du CP. Responsabilité secondaires : Société civile. Partenaires potentiels : | Etude de la nécessité de modification de l’article 230 par la commission de révision du CP | Décision sur la modification dans le contexte actuel de l’article 230 CP | 6 mois |  |  |
| Attaques contre des défenseurs des droits de l’homme, des bloggeurs, des journalistes et des artistes 44. condamner publiquement les menaces et les attaques contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des artistes et des bloggeurs et à ne pas soutenir, par action ou par omission, de telles attaques en veillant à : a) la protection efficace de ces groupes contre les menaces et les attaques auxquelles ils peuvent être exposés en raison de leurs activités ; b) Mener des enquêtes rapides, approfondies et efficaces sur toutes les menaces et les attaques ciblant ces groupes, et en garantissant que les responsables soient jugés et punis conformément à la gravité de leurs actes. | Responsabilités première : Gouvernement. Ministère de la justice; Parquet et juge d’instruction. Responsabilité secondaire : Société civile. Partenaires potentiels : | Sensibilisation des juges sur la liberté d’expression Formation des agents de sécurité sur la liberté d’expression Possibilité de réfléchir à l’adoption d’une loi de protection des défenseurs des droits de l’homme | Juges sensibilisés Nombre des jugements de condamnation par rapport aux plaintes introduites |  |  |  |